П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ракитное

«31» марта 2017 г.                                                                                           № 55

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Ракитянского района

на 2015-2020 годы»

В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", распоряжений Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулировании финансовых рынков», от 20 июля 2011 года № 1275-р "О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", постановления Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 201-пп "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской области", постановлений администрации Ракитянского района от 11 марта 2014 года № 16 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ракитянского района", от 22 июля 2014 года № 57 "Об утверждении перечня муниципальных программ Ракитянского района" и в связи с переходом на программный бюджет, а также в целях дальнейшего развития информационного общества в Ракитянском районе в соответствии с государственной программой Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп и в соответствии с решением Муниципального совета муниципального района «Ракитянский район» от 28 декабря 2016 года №1 «О районном бюджете на 2017 год», администрация Ракитянского района            п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района на 2015-2020 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ракитянского района от 30 марта 2016 года №40 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района на 2015-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности Еременко А.Н.

Глава администрации

Ракитянского района                                                                            В. Перцев

Утверждена

постановлением администрации

Ракитянского района

от «31» марта 2017 года

№ 55

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района на 2015 – 2020 годы»

| Наименование программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района на 2015 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Ракитянского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ракитянского района |
| Соисполнители программы | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности Ракитянского района; Управление АПК, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
| Участники программы | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности Ракитянского района; Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,), Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1."Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения"; 2"Укрепление общественного порядка"; 3"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав" 4. Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» 5. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| Цель программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района |
| Задачи муниципальной программы | - комплексное обеспечение безопасности граждан на территории района; - Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ракитянского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах - комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; - создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды области, экологической безопасности, повышение экологической культуры населения - Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 36777 тыс.рублей Объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета составит 25210 тыс.рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1713 тыс.рублей; 2016 год – 2965 тыс.рублей; 2017 год – 7597 тыс.рублей; 2018 год – 5685 тыс.рублей; 2019 год – 3625 тыс.рублей; 2020 год – 3625 тыс.рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за чет средств областного бюджета составит 7423 тыс.рублей, федерального бюджета 4144 тыс.рублей. |
| Конечные результаты программы | - снижение количества совершаемых преступлений; - снижение количества лиц, зарегистрированных с диагнозом "потребление наркотических средств с вредными последствиями"; - снижение количества лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания"; - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; - снижение количества лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |

- 1. Общая характеристика, сферы реализации

муниципальной Программы, основные проблемы

Развитие человеческого потенциала Ракитянского района, гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населения возможно только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для социально-экономического развития муниципального образования является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

В рамках реализации предыдущих межведомственных целевых программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Ракитянского района "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородском районе" и программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Ракитянского района" был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности граждан и безопасности дорожного движения в городском округе, способствовавший созданию многоуровневой системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних.

Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав человека имеет определенные особенности и предполагает использование специфических механизмов, одним из которых является механизм межведомственного решения проблем детства.

Политика, направленная на улучшение положения детей и защиту их прав в Ракитянском районе, является составной частью общей политики, направленной на улучшение качества жизни населения.

Создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в последние годы осуществлялось в рамках целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2011 - 2013 годы в Ракитянском районе", которая позволила объединить финансовые, кадровые, информационные ресурсы ведомств системы профилактики в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Вместе с тем, остается актуальным вопрос раннего выявления проблемных семей, организации с ними индивидуально-профилактической и коррекционной работы. Проблемы семейного неблагополучия и как следствие безнадзорность, социальное сиротство требуют принятия комплекса профилактических мер на стадии раннего семейного неблагополучия, развития учреждений, направленных на оказание социально-психологических услуг населению, развитие служб сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении. Альтернативой развития в подростковой среде должно стать формирование у несовершеннолетних позитивных установок здорового образа жизни, внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы.

Основные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Необходимость разработки Программы определяется остротой и сложностью проблем обеспечения безопасности в условиях происходящих социально-экономических изменений.

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения района является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности.

Муниципальная Программа определяет цели, задачи и направления развития безопасности личности, общества в целом, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

- 2. Приоритеты муниципальной Программы, цели, задачи,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

- 2.1. Цели и задачи муниципальной Программы

Целью Программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Ракитянского района. Основные задачи Программы:

1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Ракитянского района.

2. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних.

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ракитянского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- 2.2. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Программа рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации.

- 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы, обоснование выделения подпрограмм

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Мероприятия по реализации Программы систематизированы по приоритетным направлениям в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Ракитянского района. В систему мероприятий входят:

- Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержание в готовности сил и средств добровольной пожарной охраны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

- Подпрограмма " Укрепление общественного порядка ":

мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений;

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям,

оказание разносторонней помощи правоохранительным органам;

- Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ":

организационные и правовые меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

мероприятия, направленные на защиту прав несовершеннолетних, предупреждение их безнадзорности и правонарушений;

меры по повышению эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Подпрограмма  «Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях»

5. подпрограмма "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" направлена на решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта бесхозяйных, муниципальных гидротехнических сооружений.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит:

- увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 36777 тыс.рублей

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета составит 25210 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1713 тыс.рублей;

2016 год – 2965тыс.рублей;

2017 год – 7597 тыс.рублей;

2018 год – 5685тыс.рублей;

2019 год – 3625 тыс.рублей;

2020 год – 3625тыс.рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за чет средств областного бюджета  составит 7423 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета 4144 тыс.руб..

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, за счет средств бюджета муниципального района представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. Механизм реализации Программы,

контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях исполнителей программных мероприятий по достижению намеченных целей.

Исполнителями и участниками Программы являются администрация Ракитянского района, Совет безопасности Ракитянского района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации программных мероприятий осуществляет управление финансов и бюджетной политики администрации Ракитянского района на основании отчетов, представляемых представителем заказчика (координатором) – Советом безопасности Ракитянского района.

- 6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением финансов и бюджетной политики и управлением экономического развития администрации Ракитянского района на основании отчетов, представляемых ежегодно представителем заказчика (координатором) – Советом безопасности Ракитянского района.

Об эффективности Программы свидетельствуют следующие показатели, которые предполагается достичь к 2020 году:

снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2014 года на 3,5%;

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 7%:

снижение количества пожаров на 3%;

снижение количества лиц, погибших в результате пожаров, на 16%;

увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

- 7. Анализ рисков реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий и невыполнению результатов Программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реализации Программы, что может привести к увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий муниципальной Программы.

Для минимизации данных рисков в рамках реализации Программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

В целях управления информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей.

Основные условия минимизации административных рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы и ее подпрограмм;

регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации Программы и подпрограмм;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

создание системы мониторинга реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством.

- Паспорт

Подпрограммы 1 "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, пожарной безопасности и защиты населения"

| Наименование подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасности и защита населения в Белгородском районе на 2015 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности Ракитянского района) |
| Участники Подпрограммы 1 | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности Ракитянского района) |
| Цель Подпрограммы 1 | Целью Подпрограммы 1 является обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ракитянского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района. 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета в 2015-2020 годах составит 13358 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1393 тыс.рублей; 2016 год – 1895 тыс.рублей; 2017 год – 2480 тыс.рублей; 2018 год – 2480 тыс.рублей; 2019 год – 2555 тыс.рублей; 2020 год – 2555 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | К 2020 году планируется достижение следующих целевых показателей: - снижение количества пожаров на 20%; - снижение количества лиц, погибших в результате пожаров, на 16% |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

В современных условиях мероприятия гражданской обороны и защиты населения от различных угроз и вызовов становятся все более востребованными для нашего государства и общества.

Основные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже ограниченного применения оружия массового поражения, высокоточного обычного оружия, оружия на новых физических принципах, нарастание угрозы терроризма, техногенные аварии и катастрофы, проблемы экологии, угрозы эпидемий - все это обуславливает необходимость совершенствования и развития гражданской обороны, готовности к эффективному переводу на военное время и ведению ее как при возникновении опасностей военного времени, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения городского округа является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности.

Решение указанных вопросов на муниципальном уровне необходимо осуществлять программно-целевым методом.

- 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для достижения цели предусмотрено решение следующих первоочередных задач:

1. Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района.

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации)

Подпрограмма 1 рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

- 3. Система подпрограммных мероприятий

Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 систематизированы по приоритетным направлениям в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района.

В систему мероприятий Подпрограммы 1 входят:

1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Поддержание в готовности сил и средств добровольной пожарной охраны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составляет 13358 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1393 тыс.рублей;

2016 год – 1895 тыс.рублей;

2017 год – 2480 тыс.рублей;

2018 год – 2480 тыс.рублей;

2019 год – 2555  тыс.рублей;

2020 год – 2555 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы 1,

контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации подпрограммы 1 основан на скоординированных действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению намеченных целей.

Исполнителем Подпрограммы 1 является администрация Ракитянского района, Совет безопасности района.

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации подпрограммных мероприятий осуществляет управление финансов и бюджетной политики и управление экономики и ценовой политики администрации Белгородского района на основании отчетов, представляемых представителем заказчика (координатором) – Советом безопасности района.

- 6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 осуществляется управлением финансов и бюджетной политики и управлением экономики и ценовой политики администрации Ракитянского района на основании отчетов, представляемых ежегодно представителем заказчика (координатором) - отделом организации деятельности Совета безопасности.

Об эффективности Подпрограммы 1 свидетельствуют следующие показатели, которые должны быть достигнуты к 2020 году:

- снижение количества пожаров на 3%;

- снижение количества лиц, погибших в результате пожаров, на 16%.

В целом реализация Подпрограммы 1 позволит создать необходимые условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ракитянского района.

- Паспорт

подпрограммы  2  "Укрепление общественного порядка"

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма "Укрепление общественного порядка" (далее - Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 2 | Администрация Ракитянского района ( Совет безопасности) |
| Участники Подпрограммы 2 | Администрация Ракитянского района ( Совет безопасности) |
| Цель Подпрограммы 2 | Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Ракитянского района. |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений на территории района, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. 2. Снижение уровня преступности на территории района. 3. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения городского округа обстановки в жилом секторе, на улицах и в общественных местах. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 по годам реализации | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составит 9070 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 320 тыс.рублей; 2016 год – 1070тыс.рублей; 2017 год – 4470 тыс.рублей; 2018 год – 1070 тыс.рублей; 2019 год – 1070 тыс.рублей; 2020 год – 1070 тыс.рублей . |
| Конечные показатели Подпрограммы | К 2020 году планируется достижение следующих целевых показателей: снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2014 года на 3,5%; |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

В рамках выполнения предыдущих межведомственных целевых программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Рактянского района был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности граждан и безопасности дорожного движения в Ракитянском районе, позволивший созданию многоуровневой системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. В результате чего по ряду направлений были достигнуты позитивные результаты.

Анализ результатов реализации программы годов позволяет сделать вывод о том, что основные цели и задачи, поставленные при ее утверждении, будут достигнуты во взаимодействии с правоохранительными органами (прокуратурой Ракитянского района, ОМВД России по Ракитянскому району, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области, Уголовной исполнительной инспекцией №11 Ракитянского района.)

Использование программно-целевого метода является эффективным вариантом в решении профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, поскольку позволит:

определить основные направления и создать скоординированную систему взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительных органов и институтов гражданского общества района;

сконцентрировать финансовые ресурсы.

При разработке Подпрограммы 2 учитывались нереализованные мероприятия районной долгосрочной комплексной межведомственной целевой Программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы, предложения субъектов профилактики и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

В Подпрограмму 2 включены положения принципиального характера, требующие межведомственного подхода на муниципальном уровне.

- 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 2 является комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Белгородского района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи:

совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений на территории городского округа, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения;

снижение уровня преступности на территории района;

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 2.

- 3. Система подпрограммных мероприятий

Мероприятия по реализации Подпрограммы 2 систематизированы по приоритетным направлениям в сфере профилактики правонарушений и преступлений на территории Ракитянского района.

В систему мероприятий Подпрограммы 2 входят:

1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений.

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям и правоохранительным органам.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составит 9070 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 320 тыс.рублей;

2016 год – 1070тыс.рублей;

2017 год – 4470 тыс.рублей;

2018 год – 1070 тыс.рублей;

2019 год – 1070 тыс.рублей;

2020 год – 1070 тыс.рублей .

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы 2,

контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Подпрограммы 2 основан на скоординированных действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению намеченных целей.

Исполнителями и участниками Подпрограммы 2 являются Администрация Ракитянского района, Совет безопасности Ракитянского района.

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации подпрограммных мероприятий осуществляют управление финансов и бюджетной политики и администрации Ракитянского района на основании отчетов, представляемых представителем заказчика (координатором) – Советом безопасности Ракитянского района.

- 6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется управлением финансов и бюджетной политики администрации Ракитянского района на основании отчетов, представляемых ежегодно представителем заказчика (координатором) – Советом безопасности Ракитянского района.

Об эффективности Подпрограммы 2 свидетельствуют следующие показатели, которые предполагается достичь к 2020 году:

снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2014 года на 3,5%;

В целом реализация Подпрограммы 2 позволит создать необходимые условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ракитянского района.

- Паспорт

Подпрограммы 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав"

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних " (далее - Подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Администрация Ракитянского района (Территориальная комиссия по дедам несовершеннолетних и защите их прав) |
| Участники Подпрограммы 3 | Администрация Ракитянского района (Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
| Цель Подпрограммы 3 | Цель Подпрограммы 3 - комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних. |
| Задачи Подпрограммы 3 | - совершенствование и дальнейшее развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ракитянском районе, направленной на защиту и улучшение положения детей, находящихся в социально опасном положении, повышение эффективности ее работы; - совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, детской беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; - создание необходимых условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков "группы риска"; - снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними; |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015- 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3162 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности | К 2020 году планируется достижение следующих результатов: - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 7%; - увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, досуга и занятости на 10%; - снижение количества безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами, на 5% |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав человека имеет определенные особенности и предполагает использование специфических механизмов, одним из которых является механизм межведомственного решения проблем детства.

Политика, направленная на улучшение положения детей и защиту их прав в Ракитянском районе, является составной частью общей политики, направленной на улучшение качества жизни населения.

В Ракитянском районе проводится последовательная работа по реализации принятых ранее мер и выработке новых подходов в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в последние годы осуществлялось в рамках целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010 - 2013 годы в Белгородском районе".

Реализация Программы позволила объединить финансовые, кадровые, информационные ресурсы ведомств системы профилактики в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Большое внимание уделяется работе по предупреждению употребления наркотических и психотропных веществ. С целью осуществления контроля за состоящими на всех видах профилактического учета подростками и семьями проводятся межведомственные профилактические рейды.

Целенаправленная работа по профилактике детско-подростковой безнадзорности и правонарушений позволила стабилизировать уровень преступности среди несовершеннолетних. Вместе с тем, остается актуальным вопрос раннего выявления проблемных семей, организации с ними индивидуально-профилактической и коррекционной работы. Проблемы семейного неблагополучия и как следствие безнадзорность, социальное сиротство требуют принятия комплекса профилактических мер на стадии раннего семейного неблагополучия, развития учреждений, направленных на оказание социально-психологических услуг населению, развитие служб сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении.

Альтернативой развития в подростковой среде должно стать формирование у несовершеннолетних позитивных установок здорового образа жизни, внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы.

Принимая во внимание вышеуказанные проблемы, все более актуальным является совершенствование сложившейся системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних программным методом.

- 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Цель подпрограммы 3 - комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование и дальнейшее развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ракитянском районе, направленной на защиту и улучшение положения детей, находящихся в социально опасном положении, повышение эффективности ее работы;

- совершенствование комплекса нормативно-правового и организационно-методического обеспечения функционирования областной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, детской беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

- 3. Система подпрограммных мероприятий

Мероприятия по реализации Подпрограммы 3 систематизированы по приоритетным направлениям в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений в подростковой среде, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Ракитянского района.

В систему мероприятий Подпрограммы 3 входят:

1. Организационные и правовые меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Мероприятия, направленные на защиту прав несовершеннолетних, предупреждение их безнадзорности и правонарушений.

3. Меры по повышению эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется с учетом ее межведомственного характера за счет

средств областного бюджета.   Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах составит 3162 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы 3,

контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Подпрограммы 3 основан на скоординированных действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению намеченных целей.

Механизм реализации Подпрограммы определяется ее статусом, неразрывным продолжением областной программы и межведомственным характером программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации Подпрограммы осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ракитянского района.

Ответственными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются Совет безопасности Ракитянского района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- 6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется управлением финансов и бюджетной политики администрации Ракитянского района на основании отчетов, представляемых ежегодно представителем заказчика (координатором) Подпрограммы 3 - комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ракитянского района.

Об эффективности Подпрограммы 3 свидетельствуют следующие показатели, которые предполагается достичь к 2020 году:

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 7%;

- увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, досуга и занятости на 10%;

- снижение количества безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами, на 5%.

В целом реализация Подпрограммы 3 позволит создать необходимые условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ракитянского района.

Паспорт

- Подпрограммы 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях»

| Наименование подпрограммы 4 | подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» (далее – подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| - Соисполнитель подпрограммы 4 | Администрация Ракитянского района (Административная комиссия) |
| - Участники подпрограммы 4 | Администрация Ракитянского района - (Административная комиссия) |
| - Цели подпрограммы 4 | - Увеличение процента взыскаемости наложенных административных штрафов. |
| - Задачи подпрограммы 4 | - организационные и правовые меры по профилактике административных правонарушений; - - оказание правовой и методической помощи подведомственным учреждениям в области административного законодательства; - - тесное сотрудничество с органами управления службы судебных приставов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - Подпрограмма 4 рассчитана на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы |
| - Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2017-2020 годах за счет средств всех источников финансирования составит 2180 тыс. рублей. - Объем финансирования за счет средств областного бюджета в 2017-2020 годах составит 2180 тыс. рублей |
| - Конечные результаты подпрограммы 4 | - Увеличение процента взыскаемости административных штрафов на 10% |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

- ее решения программно-целевым методом.

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом административной юрисдикции, образуемая для рассмотрения дел об административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законами Белгородской области.

Правовую и организационную основу деятельности административной комиссии составляют Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, другие федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, закон Белгородской области от 23 мая 2005 года № 198 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по созданию административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях», другие нормативные правовые акты Белгородской области, Положение об административной комиссии администрации Ракитянского района.

Комиссия создается и прекращает свою деятельность  постановлением администрации района, имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием.

Комиссия не является юридическим лицом и самостоятельна в принятии своих решений.

Количественный и персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации района.

В состав административной комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, бухгалтер и члены комиссии. Председатель, секретарь и бухгалтер Комиссии работают на постоянной (штатной) основе согласно бюджетного финансирования, выделенного на их содержание, заместитель председателя и члены Комиссии работают на добровольной, бесплатной основе. Финансирование деятельности Комиссии осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 4 является увеличение процента взыскаемости наложенных административных штрафов.

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:

- оказание правовой и методической  помощи  подведомственным учреждениям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

-  тесное сотрудничество с органами управления службы судебных приставов;

Срок реализации подпрограммы 4 с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Мероприятия подпрограммы 4 направлены на увеличение процента взыскания наложенных административных штрафов и пополнение за счет этого бюджетов различных уровней.

Реализация подпрограммы 4 позволит обеспечить достижение цели и решение задач подпрограммы в области административного законодательства.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 4 представлена в приложении N 1 к программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Перечень показателей подпрограммы 4

В результате реализации подпрограммы 4 в 2017 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение процента взыскаемости административных штрафов на 2%.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» в 2017-2020 годах составит 2180 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год – 545 тыс. рублей;

2018 год – 545 тыс. рублей;

2019 год – 545 тыс. рублей;

2020 год – 545 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района представлены соответственно в приложениях N 2 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Паспорт

- Подпрограммы 5 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование подпрограммы 5 | подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – подпрограмма 5) |
| --- | --- |
| - Соисполнитель подпрограммы 5 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации района |
| - Участники подпрограммы 5 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации района |
| - Цели подпрограммы 5 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние |
| - Задачи подпрограммы 5 | - Проведение капитального ремонта бесхозяйных муниципальных гидротехнических сооружений. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2018 год Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| - Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств всех источников финансирования составит 8434 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 за счет районного бюджета составит 2782 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 647 тыс. руб.; 2018 год – 2135 тыс.руб. - Объем финансирования за счет средств областного бюджета в 2015-2020 годах составит 1508 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета 4144 тыс.рублей |
| - Конечные результаты подпрограммы 5 | - Увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы 5 обусловлена следующими основными причинами:

- высоким уровнем опасности аварий для жизни и здоровья людей, что подтверждается всероссийским опытом ликвидации последствий таких аварий;

-  необходимостью введения регулирования обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;

- экономическими трудностями, приводящими к снижению собственниками сооружений затрат на их эксплуатацию ниже минимального необходимого уровня.

Текущее состояние водохозяйственного комплекса Ракитянского района имеет социально-экономические проблемы. Состояние и эксплуатация гидротехнических сооружений на территории района остаются неудовлетворительными, что с каждым годом увеличивает вероятность возникновения крупных аварий с неблагоприятными последствиями для населения. Результаты обследования гидротехнических сооружений на территории района свидетельствуют о том, что 2 из них находится в аварийном и предаварийном состоянии.

Данные Росстата свидетельствуют о значительном усилении интенсивности аварий по мере увеличения возраста гидротехнических сооружений. За последние годы эксплуатации гидроузлов на большинстве из них образовалось значительное количество дефектов и локальных повреждений. Практически все сооружения нуждаются в проведении ремонтных работ различной степени капитальности. К тому же нарушаются правила эксплуатации гидроузлов, отсутствует постоянный надзор за сооружениями.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 5 является повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние.

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:

- проведение капитального ремонта бесхозяйных, муниципальных гидротехнических сооружений;

Срок реализации подпрограммы 5 – 2017-2018 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

В целях решения задачи повышения эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние будет реализовываться капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, которое предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики;

- восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов;

- гарантированное обеспечение водными ресурсами.

Реализация подпрограммы 5 позволит обеспечить повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 5 представлена в приложении N 1 к программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Перечень показателей подпрограммы 5

В результате реализации подпрограммы 5 в 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2015-2020 годах составит 8434 тыс.рублей., в том числе за счет районного бюджета 2782 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 год – 647 тыс.рублей;

2018 год – 2135 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района представлены соответственно в приложениях N 2 и3 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Заместитель главы администрации района-

- секретарь Совета безопасности                                                                            А. Еременко

Приложение № 1

к муниципальной Программе

обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Ракитянского района

на 2015-2020 годы

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района на 2015 – 2020 годы»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программ, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района на 2015-202 годы | 2015 год | 2020 год | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности; Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,) | 36777 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Ракитянского района | 24583 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Ракитянского района (Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 3162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК | 6279 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности) | 2753 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты населения в Ракитянском районе на 2015 - 2020 годы» (Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района) | 2015 год | 2020 год | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности) | 13358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение защиты и безопасности населения) | 2015 год | 2020 год | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности) | 13358 | Снижение количества пожаров на 20% | 3% | 8% | 10% | 14% | 16% | 20% |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества лиц, погибших в результате пожаров на 16% | 2% | 5% | 9% | 11% | 14% | 16% |
| 2. | Подпрограмма 2 "Укрепление общественного порядка" | 2015 год | 2020 год | Администрация Ракитянского района | 9070 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка" | 2015 год | 2020 год | Администрация Ракитянского района | 9070 | снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2014 года на 3,5% | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 2,4% | 3,0% | 3,5% |
| 3. | Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Ракитянского района на 2015 - 2020 годы" | 2015 год | 2020 год | Администрация Ракитянского района (Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 3162 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | 2015 год | 2020 год | Администрация Ракитянского района (Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 3162 | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 7%; | 1% | 2% | 4% | 5% | 6% | 7% |
|  |  |  |  |  |  | увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, досуга и занятости на 10% | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
|  |  |  |  |  |  | снижение количества безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами, на 5%; |  | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |

| 4. | Подпрограмма 4 "Осуществление отдельных государственныхполномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 2015 год |  | 2020 год | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности) | 2753 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Осуществление отдельных государственныхполномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 2015 год |  | 2020 год | Администрация Ракитянского района (Совет безопасности) | 2753 | Увеличение процента взыскаемости, наложенных административных штрафов на 10% |  | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
| 5. | Подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | 2017 | 2018 |  | 8434 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта бесхозяйственных муниципальных гидротехнических сооружений |  |  |  | Администрация Ракитянского района | 2155 | Количество разработанных проектов по капитальному ремонту бесхозяйных и муниципальных ГТС, шт. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта бесхозяйственных муниципальных гидротехнических сооружений |  |  |  | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК | 6279 | Количество отремонтированных ГТС |  |  |  | 1 |  |  |

Заместитель главы администрации района-

секретарь Совета безопасности                                                                                                                                                                   А. Еременко

Приложение №2

к муниципальной Программе

обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Ракитянского района

на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)

оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы района

из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и населения и территорий Ракитянского района на 2015-202 годы» | Всего | 2217 | 4036 | 10176 | 10900 | 4724 | 4724 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 4144 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 504 | 1071 | 2579 | 1071 | 1099 | 1099 |
|  |  | районный бюджет | 1713 | 2965 | 7597 | 5685 | 3625 | 3625 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты населения в Ракитянском районе на 2015 - 2020 годы» | Всего | 1393 | 1895 | 2480 | 2480 | 2555 | 2555 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1393 | 1895 | 2480 | 2480 | 2555 | 2555 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 | "Укрепление общественного порядка" | Всего | 320 | 1070 | 4470 | 1070 | 1070 | 1070 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 320 | 1070 | 4470 | 1070 | 1070 | 1070 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3 | "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Ракитянского района на 2015 - 2020 годы" | Всего | 504 | 526 | 526 | 526 | 540 | 540 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 504 | 526 | 526 | 526 | 540 | 540 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №4 | "Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях" | Всего |  | 545 | 545 | 545 | 559 | 559 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 545 | 545 | 545 | 559 | 559 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 5 | "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" | Всего |  |  | 2155 | 6279 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 4144 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1508 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 647 | 2135 |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации района-

секретарь Совета безопасности                                                                                                                                                                   А. Еременко

Приложение №3

к муниципальной Программе

обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Ракитянского района

на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Ракитянского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и населения и территорий Ракитянского района на 2015-202 годы» | ВСЕГО по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 1713 | 2965 | 7597 | 5685 | 3625 | 3625 |
|  |  | Администрация Ракитянского района | 850 | Х | Х | Х | 1713 | 2965 | 7597 | 3550 | 3625 | 3625 |
|  |  | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК | 920 | Х | Х | Х |  |  |  | 2135 |  |  |
| Подпрограмма № 1 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты населения в Ракитянском районе на 2015 - 2020 годы» |  |  |  | Х | Х | 1393 | 1895 | 2480 | 2480 | 2555 | 2555 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение защиты и безопасности населения | Администрация Ракитянского района | 850 | 03 09 | 01 1 01 00590 | 100 | 1393 | 1895 | 2452 | 2452 | 2527 | 2527 |
|  | Обеспечение защиты и безопасности населения | Администрация Ракитянского района | 850 | 03 09 | 01 1 01 00590 | 200 |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Подпрограмма № 2 | Укрепление общественного порядка | всего |  | Х | Х | Х | 320 | 1070 | 4470 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка" | Администрация Ракитянского района | 850 | 03 14 | 01 2 01 29990 | 200 | 320 | 1070 | 4470 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Подпрограмма № 5 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  | 647 | 2135 |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Проведение капитального ремонта бесхозяйственных муниципальных гидротехнических сооружений» | Администрация Ракитянского района | 850 | 0603 | 01 5 01 S3760 | 200 |  |  | 647 |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта бесхозяйственных муниципальных гидротехнических сооружений» | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК | 920 | 0406 | 01 5 01 L0160 | 200 |  |  |  | 2135 |  |  |

Заместитель главы администрации района-

секретарь Совета безопасности                                                                                                                                                                   А. Еременко