Проект

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Ракитянского района информацией о приоритетных направлениях региональной политики»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 724-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики», постановлением администрации Ракитянского района от 23 августа 2024 года № 94 «Об утверждении [Положения](file:///C:\Users\user\Desktop\НОВАЯ%20Мун.программа%202024\Муниципальная%20программа_2.docx#P71) о системе управления муниципальными программами Ракитянского района», постановлением администрации Ракитянского района от 02 октября 2024 года № 121 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ракитянского района» администрация Ракитянского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Ракитянского района информацией о приоритетных направлениях региональной политики».

2. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ракитянского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы администрации района Д.А. Гречихина.

**Глава администрации**

**Ракитянского района А.В. Климов**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Ракитянского района**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**№ \_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение населения Ракитянского района**

**информацией о приоритетных направлениях региональной политики»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы Ракитянского района**

**1.1. Оценка текущего состояния информационной политики,**

**муниципальной политики, сферы создания**

**условий для развития деятельности общественных организаций**

**и местного самоуправления в Ракитянском районе**

**1.1.1. Информирование населения Ракитянского района**

**о приоритетных направлениях муниципальной политики**

**в электронных и телерадиовещательных**

**средствах массовой информации**

В современном мире оперативность электронных и сетевых СМИ играет важную роль в информационном пространстве. Благодаря сетевым изданиям, социальным сетям, новостным платформам и телеграм-каналам, люди имеют возможность быстро получать информацию о событиях, происходящих как в стране, так и за её пределами. Это позволяет не только оперативно реагировать на различные ситуации, но и активно участвовать в обсуждениях, делиться мнением и обмениваться новостями.

На данный момент в районе есть сетевое издание, учредителями которого выступают министерство общественных коммуникаций Белгородской области и АНО «Редакция газеты «Наша жизнь». Основным районным сетевым СМИ является сетевое издание «Наша жизнь». Активно развивается продвижение информации в социальных сетях и мессенджерах. Развитие в районе сетевых СМИ позволяет обеспечить высокую оперативность доведения информации от органов власти населению, её достоверность и качество информационного контента. Дополнительным плюсом развития сетевых СМИ является возможность построения диалога и «обратной связи» с потребителем информации, что позволяет более плотно погружать население в информационную повестку и приоритетные направления деятельности.

Современные тенденции и развитие различных направлений в сетевых СМИ, а также распространение информации в социальных сетях требуют от журналистского сообщества введения новых специальностей и подготовки квалифицированных кадров в области современной интернет-журналистики, расширения профессиональных навыков, повышения универсальности самих журналистов. На данный момент работа корреспондента должна включать не только написание, редактирование и подготовку текстов, но и подготовку видеоконтента, качественного иллюстративного материала, повышения скорости подготовки контента и умения адаптировать контент под разные информационные ресурсы, разные целевые аудитории и возрастные группы.

Развитие технологий привело к появлению и распространению новых каналов коммуникаций. Кроме радиовещания и телевидения расширяется сфера массовых коммуникаций по передаче звуковой и аудиовизуальной информации в интернет-ресурсах (сайты), сетевых изданиях, социальных сетях и телеграм-каналах. Происходят значительные изменения в формах получения, передачи и потребления информации, обмена информацией.

Телевидение и радиовещание сохраняют доверие аудитории как главные источники традиционного получения информации.

На территории Ракитянского района отсутствуют коммерческие и муниципальные компании по телерадиовещанию. В связи с этим администрация Ракитянского района в целях удовлетворения потребностей жителей в информации муниципального значения заключает муниципальный контракт по оказанию услуг по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире с областным автономным учреждением «Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья».

Доля радиовещательного времени, отводимого для освещения приоритетных новостей района, в общем объеме времени вещания новостных и тематических программ собственного производства, составляет 36 %. В данном формате предоставляется социально-значимая информация, в том числе о деятельности органов муниципальной власти.

Поддержка и развитие регионального телерадиовещания является значимым элементом массовых коммуникаций при реализации общегосударственных целей формирования информационного пространства, основанного на знаниях, обеспечения прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создания условий для удовлетворения потребностей населения в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора.

Повышение качества информации, ее оперативное доведение до населения, увеличение количества материалов в сетевых СМИ, а также в радиовещании приводят к расширению информационных возможностей и к увеличению аудитории имеющихся средств массовой информации.

**1.1.2. Поддержка некоммерческих организаций и инициатив**

**гражданского общества на территории Ракитянского района**

На территории Ракитянского района по состоянию на 1 октября 2024 года осуществляют деятельность: 62 некоммерческие общественные организации (далее - НКО), из которых: АНО – 5, общественных организаций, имеющие статус юридического лица – 10, местных отделений региональных организаций, не имеющие статус юридического лица – 13, религиозных организаций - 13, профсоюзных – 5, территориальных общественных самоуправлений - 68, 14 из которых зарегистрированы в качестве юридических лиц, иных некоммерческих организаций – 2.

Наиболее востребованными направлениями работы НКО на территории области являются вопросы защиты прав и интересов инвалидов, ветеранов, детей, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, патриотизма, духовно-нравственного воспитания, формирования и пропаганды здорового образа жизни, организации досуга и прочее.

НКО Ракитянского района являются реально действующим самостоятельным сектором общественных отношений, характерной чертой которого является их заметно возросшая роль в решении социально значимых задач на территории района. Поэтому особую актуальность приобретает необходимость выстраивания системы взаимоотношений органов власти и НКО, развития системы их поддержки.

Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и значимыми партнерами органов местного самоуправления в решении стоящих перед обществом задач. Благодаря системной поддержке деятельности НКО, продолжена работа по вовлечению НКО в конкурсы Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и других организаторов аналогичных конкурсов по повышению уровня взаимодействия государственной власти с институтами гражданского общества.

В целях предоставления услуг в области реализации социально - значимых проектов и программ, в том числе в области социальной защищенности, экологии, здравоохранения, образования, телекоммуникаций. культуры, молодежной политики, территориального общественного самоуправления, развития институтов гражданского общества, развития демократии, малого и среднего предпринимательства и других областях защиты прав и свобод человека, формирования действенных механизмов реализации приоритетных проектов и программ, направленных на привлечение средств российских и зарубежных инвесторов, на территории Ракитянского района создано АНО «Центр социальных инициатив «Ракита».

Предметом деятельности АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» является:

- оказание услуг, направленных на решение социальных вопросов, достижение общественных благ граждан, образовательных, научных, управленческих, культурных, благотворительных целей;

- содействие развитию институтов гражданского общества, некоммерческого сектора экономики, включая условия для создания и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, распространение новых технологий и лучших практик работы в социальной сфере.

Реализация данной программы позволит создать систему многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень местного самоуправления, развить некоммерческий сектор, обеспечить эффективное решение вопросов развития системы органов общественного самоуправления.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы Ракитянского района**

Приоритеты и цели информационной политики, муниципальной политики, деятельности в сфере создания условий для развития общественных организаций и местного самоуправления в Ракитянском районе определены в соответствии с положениями таких стратегических документов, как [Стратегия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=216363&date=07.08.2024&dst=100018&field=134) развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203, национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенные [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=07.08.2024) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [Стратегия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=93557&date=07.08.2024&dst=100017&field=134) социально-экономического развития Белгородской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года N 371-пп, региональная Стратегия "Формирование регионального солидарного общества" на 2011 - 2025 годы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Ракитянского района являются:

- повышение качества предоставления информационных услуг сетевыми изданиями и телерадиокомпаниями;

- обеспечение прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки НКО;

- активизация деятельности НКО по совместному решению социально значимых вопросов на территории района;

- становление благоприятной социальной среды и улучшение качества человеческих отношений путем формирования и развития институтов гражданского общества, повышение уровня самоорганизации общества, гражданской активности населения;

- обеспечение эффективного взаимодействия и организационной поддержки общественных самоуправлений для выработки совместных решений, предложений и обращений рекомендательного характера к органам местного самоуправления, обеспечения действенности предлагаемых инструментов социальных изменений и социального развития и усиления влияния гражданского общества в целом на принимаемые властью решения, предупреждения конфликтных ситуаций и сохранения социально-политической стабильности в области.

Целями муниципальной программы Ракитянского района являются:

- повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях муниципальной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Ракитянского района посредством формирования единого информационного пространства;

- повышение активности участия гражданских активистов в конкурсах социально значимых проектов на 50 процентов к 2030 году.

Достижение целей муниципальной программы Ракитянского района будет осуществляться посредством реализации следующих структурных элементов муниципальной программы Ракитянского района:

- комплекс процессных мероприятий 1 "Информирование населения Ракитянского района о приоритетных направлениях муниципальной политики в электронных и телерадиовещательных средствах массовой информации";

- комплекс процессных мероприятий 2 "Поддержка некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Ракитянского района".

[Сведения](file:///C:\opt\r7-office\desktopeditors\editors\web-apps\apps\documenteditor\main\index.html#Par9367) о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы Ракитянского района представлены в приложении к муниципальной программе.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации**

Муниципальная программа Ракитянского района влияет на достижение целей Указа Президента РФ от 07 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичности и социально ответственной личности;

а) создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Муниципальной программой Ракитянского района реализуется ряд мероприятий, направленных на достижение стратегической цели "Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России" и стратегического приоритета "Развитие человеческого капитала, качества среды" [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=93557&date=07.08.2024&dst=100017&field=134) социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года N 371-пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года".

**4. Задачи муниципального управления, способы их**

**эффективного решения в сфере информационной политики,**

**муниципальной политики, сфере создания**

**условий для развития деятельности общественных организаций**

**и местного самоуправления в Ракитянском районе**

Основными задачами муниципального управления в сфере информационной политики, муниципальной политики, сфере создания условий для развития деятельности общественных организаций и местного самоуправления в Ракитянском районе являются:

- повышение качества предоставления информационных услуг сетевыми изданиями и телерадиокомпаниями;

- повышение активности населения и НКО и других общественных самоуправлений в решении вопросов муниципального значения;

- оказание некоммерческим общественным организациям района информационных, консультационных, технических, методических и просветительских услуг, направленных на их развитие и повышение эффективности их деятельности, обобщение и распространение положительного опыта НКО.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации информационной политики, муниципальной политики, в сфере создания условий для развития деятельности общественных организаций Ракитянского района являются:

- предоставление денежных средств из бюджета Ракитянского района областному автономному учреждению "Телерадиовещательная компания "Мир Белогорья" на изготовление и размещение информационных материалов в радиоэфире»;

- предоставление субсидии из бюджета Ракитянского района областному автономному учреждению «Межрайонная газета «Наша жизнь» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- предоставление субсидий из бюджета Белгородской области НКО на информирование населения о приоритетных направлениях региональной политики в печатных и электронных средствах массовой информации ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94260&date=07.08.2024) Правительства Белгородской области от 26 июля 2021 года N 291-пп "Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на информирование населения о приоритетных направлениях региональной политики в печатных и электронных средствах массовой информации");

- предоставление субсидий из бюджета Белгородской области НКО на развитие информационного пространства и электронных средств массовой информации региона ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94259&date=07.08.2024) Правительства Белгородской области от 13 декабря 2021 года N 606-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на развитие информационного пространства и электронных средств массовой информации региона");

- предоставление субсидий из бюджета Белгородской области НКО на реализацию социально значимых проектов ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94297&date=07.08.2024) Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 года N 193-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов");

- реализация мероприятий, предусмотренных комплексами процессных мероприятий муниципальной программы Ракитянского района.

Финансирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Ракитянского района, осуществляется за счет средств бюджета Белгородской области, бюджета Ракитянского района, бюджетов муниципальных образований Ракитянского района, а также за счет внебюджетных источников. Размеры средств указанных бюджетов и внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению исходя из необходимости достижения целей муниципальной программы Ракитянского района.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Обеспечение населения Ракитянского района информацией

о приоритетных направлениях муниципальной политики

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Ракитянского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П А С П О Р Т**

**Муниципальной программы**

**«*Обеспечение населения Ракитянского района информацией о приоритетных направлениях муниципальной политики*»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Шашаев Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Ракитянского района – руководитель аппарата главы администрации района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Жариков Евгений Александрович – начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации Ракитянского района |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025- 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях муниципальной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Ракитянского района посредством формирования единого информационного пространства |
| Повышение активности участия гражданских активистов в конкурсах социально значимых проектов на 50% к 2030 году. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1:  «Создание благоприятных условий для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Ракитянского района»  Направление (подпрограмма) 2:  «Развитие партнерства государства и гражданского общества, укрепление взаимного доверия между властью и населением» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[[1]](#footnote-1) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой[[2]](#footnote-2) | Указ ПрезидентаРФот 07.05.2024N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до2036 года». Показатель:  - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | Цель 1. Создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки некоммерческим организациям, оказывающих социальные услуги населению.  Цель 2. Создание условий для сохранения межнационального и межрелигиозного согласия, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве.  Приоритет. Развитие человеческого капитала, качества среды (Формирование безопасной и привлекательной среды для жителей, сбалансированного рынка труда, развитие сектора некоммерческих организаций).  Показатель 1. Уровень общероссийской гражданской идентичности на территории Белгородской области: 84 процента.  Показатель 2. Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации: 90 процентов.  Показатель 3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений: 88 процентов (75 процентов в 2020 году).  Показатель 4. Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам: 78 процентов (59 процентов в 2020 году).  Показатель 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Белгородской области, на 10 тыс. населения: 10 (8 в 2020 году) |

**2. Показатели муниципальной программы Ракитянского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=07.08.2024)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Цель муниципальной программы Ракитянского района 1 "Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях муниципальной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Ракитянского района посредством формирования единого информационного пространства в 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество заключенных соглашений и контрактов между органами местного самоуправления и средствами массовой информации | МП | Прогрессирующий | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Соглашение/контракт | Управление организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации Ракитянского района,  ОАУ "ТРК "Мир Белогорья",  межрайонная газета «Наша жизнь» | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти и органов местного самоуправления | |
| Цель муниципальной программы Ракитянского района 2 «Повышение активности участия гражданских активистов в конкурсах социально значимых проектов на 50% к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений, поданных для участия в конкурсах различного уровня | МП | Прогрессирующий | Единица | 44 | 2023 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Постановление/распоряжение | Управление организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации Ракитянского района,  АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Белгородской области, на 10 тыс. населения: 10 (8 в 2020 году) | | Количество проектов некоммерческих организаций области, получивших финансовую поддержку |

**3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя[[3]](#footnote-3) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Цель муниципальной программы Ракитянского района 1 «Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях муниципальной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Ракитянского района посредством формирования единого информационного пространства в 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество заключенных соглашений и контрактов между органами местного самоуправления и средствами массовой информации | МП | Единица | - | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | Цель муниципальной программы Ракитянского района 2 «Повышение активности участия гражданских активистов в конкурсах социально значимых проектов на 50% к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений, поданных для участия в конкурсах различного уровня | МП | Единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента[[4]](#footnote-4) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[5]](#footnote-5) | Связь  с показателями[[6]](#footnote-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Направление (подпрограмма) 1 «Создание благоприятных условий для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Ракитянского района»** | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Информирование населения Ракитянского района о приоритетных направлениях муниципальной политики в электронных и телерадиовещательных средствах массовой информации» | | |
|  | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья",  Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | 2025-2030 | |
| 1.1 | Повышение качества предоставления информационных услуг сетевыми изданиями и телерадиокомпаниями | Обеспечение максимальной вовлеченности жителей Ракитянского района в диалог с органами местного самоуправления посредством увеличения охвата населения и расширения целевой аудитории радиоинформационным обеспечением и распространением информации в сетевых средствах массовой информации района | Количество заключенных соглашений и контрактов между органами местного самоуправления и средствами массовой информации |
|  | **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие партнерства государства и гражданского общества, укрепление взаимного доверия между властью и населением»** | | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Поддержка некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Ракитянского района» | | |
|  | Жариков Евгений Александрович – начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации Ракитянского района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита»,  Джквалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Центр ресурсного обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | 2025-2030 | |
| 2.1 | Повышение качества социально значимых проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений, поданных для участия в конкурсах различного уровня | Совершенствование механизма сотрудничества некоммерческого сектора с органами местного самоуправления района в решении вопросов местного значения повлияет на увеличение уровня удовлетворенности жителями района результатами принятых управленческих решений | Количество проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений, поданных для участия в конкурсах различного уровня |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Ракитянского района «Обеспечение населения Ракитянского района информацией о приоритетных направлениях муниципальной политики» (всего), в том числе: |  | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 30 829 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 30 829 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Информирование населения Ракитянского района о приоритетных направлениях муниципальной политики в электронных и телерадиовещательных средствах массовой информации"  (всего), в том числе: |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 11 200 |
| Местный бюджет |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 11 200 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Поддержка некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Ракитянского района» (всего), в том числе: |  | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 4 473 |
| Местный бюджет |  | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 4 473 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета[[7]](#footnote-7)**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Ракитянского района «Обеспечение населения Ракитянского района информацией о приоритетных направлениях муниципальной политики» (всего), в том числе: |  | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 30 829 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Информирование населения Ракитянского района о приоритетных направлениях муниципальной политики в электронных и телерадиовещательных средствах массовой информации" |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 11 200 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Поддержка некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Ракитянского района» |  | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 4 473 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к Муниципальной программе  «Обеспечение населения Ракитянского района информацией  о приоритетных направлениях муниципальной политики  УТВЕРЖДЕН  Постановлением администрации Ракитянского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 1**

**«Информирование населения Ракитянского района о приоритетных направлениях муниципальной политики в электронных и телерадиовещательных средствах массовой информации»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации Ракитянского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение населения Ракитянского района информацией о приоритетных направлениях муниципальной политики» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=07.08.2024)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «Повышение качества предоставления информационных услуг сетевыми изданиями и телерадиокомпаниями» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля радиовещательного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений внутренней политики района, в общем объеме времени вещания новостных и тематических программ собственного производства | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 36 | 2023 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" |
| 1.2. | Количество материалов в сетевых СМИ, посвященных приоритетным направлениям муниципальной политики | Прогрессирующий | КПМ | Шт. | 350 | 2023 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 370 | Редакция межрайонной газеты «Наша жизнь» |

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Повышение качества предоставления информационных услуг сетевыми изданиями и телерадиокомпаниями» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля радиовещательного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений внутренней политики района, в общем объеме времени вещания новостных и тематических программ собственного производства | КПМ | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 1.2. | Количество материалов в сетевых СМИ, посвященных приоритетным направлениям муниципальной политики | КПМ | Шт. | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=07.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача «Повышение качества предоставления информационных услуг сетевыми изданиями и телерадиокомпаниями» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено освещение приоритетных направлений муниципальной политики и органов местного самоуправления в телерадиовещательных средствах массовой информации | Оказание услуг (выполнение работ) | Часов | 34,5 | 2023 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 1. Доля радиовещательного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений внутренней политики региона, в общем объеме времени вещания новостных и тематических программ собственного производства |
| 2. | Обеспечена публикация материалов о приоритетных направлениях муниципальной политики и органов местного самоуправления в сетевых изданиях | Оказание услуг (выполнение работ) | Шт. | 350 | 2023 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 370 | 1. Количество материалов в сетевых СМИ, посвященных приоритетным направлениям муниципальной политики |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Информирование населения Ракитянского района о приоритетных направлениях муниципальной политики в электронных и телерадиовещательных средствах массовой информации" (всего), в том числе: |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 11 200 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 11 200 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено освещение приоритетных направлений муниципальной политики и органов местного самоуправления в телерадиовещательных средствах массовой информации» (всего), в том числе: |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4 200 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4 200 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена публикация материалов о приоритетных направлениях муниципальной политики и органов местного самоуправления в сетевых изданиях» (всего), в том числе: |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Задача «Повышение качества предоставления информационных услуг сетевыми изданиями и телерадиокомпаниями» | | | | |
| Период реализации - 2025 год | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено освещение приоритетных направлений муниципальной политики и органов местного самоуправления в телерадиовещательных средствах массовой информации» | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | X | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено освещение приоритетных направлений муниципальной политики и органов местного самоуправления в телерадиовещательных средствах массовой информации» в 2025 году | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | X | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире  в 1-ом квартале отчетного года» | 31.03. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 1-ый квартал отчетного года» | 15.04. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 2-й квартал отчетного года" | 30.06. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка " Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 2 квартал отчетного года» | 18.07. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 3-й квартал отчетного года" | 30.09. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка "Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 3-й квартал отчетного года" | 17.10. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире» (выполнение работ) с ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" на 2026 год | 20.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района, Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Заключен муниципальный контракт | X |
| 1.1.1.К.8. | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 4-й квартал отчетного года" | 30.12. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.1.К.9. | Контрольная точка «Перечислены платежи ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» | 25.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена публикация материалов о приоритетных направлениях муниципальной политики и органов местного самоуправления в сетевых изданиях» в 2026 году в реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | X | X |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 2025 год" | 10.01. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 27.01. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 1-й квартал 2025 года" | 10.04. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 25.04. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 2-й квартал 2025 года" | 10.07. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.1.К.5. | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 25.07. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.1.К.6. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 2-й квартал 2025 года" | 10.10. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.1.К.7. | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 24.10. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.1.К.8. | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального района "Ракитянский район" субсидии АНО "Редакция газеты "Наша жизнь" в 2026 году | 30.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Заключенное Соглашение | X |
| Период реализации - 2026 год | | | | | |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено освещение приоритетных направлений муниципальной политики и органов местного самоуправления в телерадиовещательных средствах массовой информации» в 2026 году в реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | X | X |
| 1.1.2 К 1. | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире  в 1-ом квартале отчетного года» | 29.03. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.2 К 2. | Контрольная точка "Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 1-ый квартал отчетного года» | 17.04. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.2 К 3. | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 2-й квартал отчетного года" | 01.07. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.2 К 4. | Контрольная точка " Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 2 квартал отчетного года» | 25.07. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.2 К 5. | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 3-й квартал отчетного года" | 30.09. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.2 К 6. | Контрольная точка "Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 3-й квартал отчетного года" | 18.10. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.2 К 7. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире» (выполнение работ) с ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" на 2027 год | 20.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района, Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Заключен муниципальный контракт | X |
| 1.1.2 К 8. | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 4-й квартал отчетного года" | 30.12. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.2 К 9. | Контрольная точка «Перечислены платежи ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» | 25.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена публикация материалов о приоритетных направлениях муниципальной политики и органов местного самоуправления в сетевых изданиях» в 2026 году реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | X | X |
| 1.2.2 К.1. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 2025 год" | 10.01. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.2 К.2. | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 25.01. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.2 К.3. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 1-й квартал 2026 года" | 10.04. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.2 К.4. | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 25.04. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.2 К.5. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 2-й квартал 2026 года" | 10.07. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.2 К.6. | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 25.07. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.2 К.7. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 3-й квартал 2026 года" | 10.10. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.2 К.8. | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 25.10. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.2 К.9. | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального района "Ракитянский район" субсидии АНО "Редакция газеты "Наша жизнь" в 2027 году | 30.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Заключенное Соглашение | X |
| Период реализации - 2027 год | | | | | |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено освещение приоритетных направлений муниципальной политики и органов местного самоуправления в телерадиовещательных средствах массовой информации» в 2027 году в реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | X | X |
| 1.1.3 К.1 | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире  в 1-ом квартале отчетного года» | 29.03. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.3 К.2 | Контрольная точка "Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 1-ый квартал отчетного года» | 19.04. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.3 К.3 | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 2-й квартал отчетного года" | 01.07. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.3 К.4 | Контрольная точка " Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 2 квартал отчетного года» | 27.07. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.3 К.5 | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 3-й квартал отчетного года" | 30.09. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.3 К.6 | Контрольная точка "Перечислены платежи ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" за 3-й квартал отчетного года" | 18.10. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.1.3 К.7 | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире» (выполнение работ) с ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" на 2028 год | 20.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района, Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Заключен муниципальный контракт | X |
| 1.1.3 К.8 | Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении работ по изготовлению и размещению информационных материалов в радиоэфире за 4-й квартал отчетного года" | 30.12. | Стрябкова Ю.И., генеральный директор ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" | Акты о выполненных работах | X |
| 1.1.3 К.9 | Контрольная точка «Перечислены платежи ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» | 25.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена публикация материалов о приоритетных направлениях муниципальной политики и органов местного самоуправления в сетевых изданиях» в 2026 году реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | X | X |
| 1.2.3 К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 2026 год" | 11.01. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.3 К.2 | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 25.01. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.3 К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 1-й квартал 2026 года" | 09.04. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.3 К.4 | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 23.04. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.3 К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 2-й квартал 2027 года" | 09.07. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.3 К.6 | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 23.07. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.3 К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о ходе и результатах реализации концепции развития некоммерческих организаций за 3-й квартал 2027 года" | 08.10. | Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Отчет | X |
| 1.2.3 К.8 | Контрольная точка "Перечислена субсидия АНО «Межрайонная газета «Наша жизнь» | 25.10. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района | Платежные поручения | X |
| 1.2.3 К.9 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального района "Ракитянский район" субсидии АНО "Редакция газеты "Наша жизнь" в 2028 году | 30.12. | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, Борисенко М.С., главный редактор межрайонной газеты «Наша жизнь» | Заключенное Соглашение | X |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 2**

**«Поддержка некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Ракитянского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Администрация Ракитянского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение населения Ракитянского района информацией о приоритетных направлениях муниципальной политики» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=07.08.2024)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Повышение активности населения и некоммерческих организаций в решении вопросов муниципального значения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных форумов и других мероприятий с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации Ракитянского района,  АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» |
| 1.2. | Количество участников конкурсов различного уровня из числа некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 10 | 2023 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Управление организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации Ракитянского района,  АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» |

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Задача: Повышение активности населения и некоммерческих организаций в решении вопросов муниципального значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных форумов и других мероприятий с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений | КПМ | Единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Количество участников конкурсов различного уровня из числа некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений | КПМ | Единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=07.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача: Повышение активности населения и некоммерческих организаций в решении вопросов муниципального значения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведен форум и другие мероприятия с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество проведенных форумов и других мероприятий с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений |
| 2. | Обеспечена подача проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений для участия в конкурсах различного уровня | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 44 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Количество проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений, поданных для участия в конкурсах различного уровня |
| 3 | Проведен районный конкурс среди НКО Ракитянского района | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений, поданных для участия в конкурсах различного уровня |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Поддержка некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Ракитянского района»(всего), в том числе: |  | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 4 473 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 4 473 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1.«Обеспечено проведение форумов и других мероприятий с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений» (всего), в том числе: |  | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 973 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 973 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 2.«Обеспечена подача проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений для участия в конкурсах различного уровня» (всего), в том числе: |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 500 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 500 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 3. «Проведен районный конкурс среди НКО Ракитянского района» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Задача: Повышение активности населения и некоммерческих организаций в решении вопросов муниципального значения | | | | |
| Период реализации - 2025 год | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение форумов и других мероприятий с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений» 1 | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | X | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение форумов и других мероприятий с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений» в 2025 | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | X | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена «дорожной карты» по подготовке и проведению форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, «дорожная карта» | X |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Подготовлена смета расходования денежных средств на проведение форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, смета | X |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлен сценарий проведение форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ | Сценарий | X |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Проведен форум общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ | Скриншоты статей | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена подача проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений для участия в конкурсах различного уровня» | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | X | X |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена подача проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений для участия в конкурсах различного уровня» 2 в 2025 году реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | X | X |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Подготовлено положение о проведении районного конкурса среди общественных самоуправлений района» | 30.04 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, Положение | X |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Подготовлено распоряжение об итогах проведениярайонного конкурса среди общественных самоуправлений района» | 31.10 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение | X |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3. «Проведен районный конкурс среди НКО Ракитянского района» | Х | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Х | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 3. «Проведен районный конкурс среди НКО Ракитянского района» в 2025 году реализации | Х | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Х | X |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за предыдущий отчетный год» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка «Размещено информационное сообщение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, распоряжение | Официальный сайт органов местного самоуправления Ракитянского района |
| 1.3.1.К.3 | Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально-значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, протокол, распоряжение | X |
| 1.3.1.К.4 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов | X |
| 1.3.1.К.5 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 1-ый квартал» | 15.04 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.1.К.6 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 2-ый квартал» | 15.07 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.1.К.7 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 3-ый квартал» | 15.10 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.1.К.8 | Контрольная точка «Размещено информационное сообщение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально значимых проектов» | 01.11 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, распоряжение | Официальный сайт органов местного самоуправления Ракитянского района |
| Период реализации - 2026 год | | | | | |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение форумов и других мероприятий с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений» в 2026 году реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | X | X |
| 1.1.2 К 1. | Контрольная точка «Подготовлена «дорожной карты» по подготовке и проведению форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, «дорожная карта» | X |
| 1.1.2 К 2. | Контрольная точка «Подготовлена смета расходования денежных средств на проведение форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, смета | X |
| 1.1.2 К 3. | Контрольная точка «Подготовлен сценарий проведение форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ | Сценарий | X |
| 1.1.2 К.4. | Контрольная точка «Проведен форум общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ | Скриншоты статей | X |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена подача проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений для участия в конкурсах различного уровня» 2 в 2026 году реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | X | X |
| 1.2.2 К.1. | Контрольная точка «Подготовлено положение о проведении районного конкурса среди общественных самоуправлений района» | 30.04 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, Положение | X |
| 1.2.2 К 2. | Контрольная точка «Подготовлено распоряжение об итогах проведении районного конкурса среди общественных самоуправлений района» | 31.10 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение | X |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) 3. «Проведен районный конкурс среди НКО Ракитянского района» в 2026 году реализации | Х | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Х | X |
| 1.3.2.К.1 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за предыдущий отчетный год» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.2.К.2 | Контрольная точка «Размещено информационное сообщение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, распоряжение | Официальный сайт органов местного самоуправления Ракитянского района |
| 1.3.2.К.3 | Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально-значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, протокол, распоряжение | X |
| 1.3.2.К.4 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов | X |
| 1.3.2.К.5 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 1-ый квартал» | 15.04 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.2.К.6 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 2-ый квартал» | 15.07 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.2.К.7 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 3-ый квартал» | 15.10 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.2.К.8 | Контрольная точка «Размещено информационное сообщение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально значимых проектов» | 01.11 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, распоряжение | Официальный сайт органов местного самоуправления Ракитянского района |
| Период реализации - 2027 год | | | | | |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение форумов и других мероприятий с участием представителей некоммерческих организаций и других общественных самоуправлений» в 2027 году реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | X | X |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка «Подготовлена «дорожной карты» по подготовке и проведению форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, «дорожная карта» | X |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка «Подготовлена смета расходования денежных средств на проведение форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, смета | X |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка «Подготовлен сценарий проведение форума общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ | Сценарий | X |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка «Проведен форум общественного самоуправления» | 01.10 - 25.12 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации район,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ | Скриншоты статей | X |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена подача проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений для участия в конкурсах различного уровня» 2 в 2027 году реализации | X | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями,  Мотузщенко Е.В., директор АНО «Центр социальных инициатив «Ракита» | X | X |
| 1.2.3. К.1 | Контрольная точка «Подготовлено положение о проведении районного конкурса среди общественных самоуправлений района» | 30.04 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение, Положение | X |
| 1.2.3.К.2 | Контрольная точка «Подготовлено распоряжение об итогах проведения районного конкурса среди общественных самоуправлений района» | 31.10 | Жариков Е.А., начальник управления организационно-контрольной и информационно-аналитической работы администрации района,  Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ,  Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями | Распоряжение | X |
| 1.3.3 | Мероприятие (результат) 3. «Проведен районный конкурс среди НКО Ракитянского района» в 2026 году реализации | Х | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Х | X |
| 1.3.3.К.1 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за предыдущий отчетный год» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.3.К.2 | Контрольная точка «Размещено информационное сообщение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, распоряжение | Официальный сайт органов местного самоуправления Ракитянского района |
| 1.3.3.К.3 | Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально-значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, протокол, распоряжение | X |
| 1.3.3.К.4 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов» | январь | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов | X |
| 1.3.3.К.5 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 1-ый квартал» | 15.04 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.3.К.6 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 2-ый квартал» | 15.07 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.3.К.7 | Контрольная точка «Представлены отчеты о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижениях значений показателей результативности (результатов) использования субсидии за 3-ый квартал» | 15.10 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Отчеты | X |
| 1.3.3.К.8 | Контрольная точка «Размещено информационное сообщение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета Ракитянского района НКО на реализацию социально значимых проектов» | 01.11 | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Информационное сообщение, распоряжение | Официальный сайт органов местного самоуправления Ракитянского района |
| 1.3.3.К.9 | Мероприятие (результат) 3. «Проведен районный конкурс среди НКО Ракитянского района» в 2026 году реализации | Х | Джувалякова Э.Н., старший специалист МКУ «Ресурсный центр обеспечения деятельности ОМС Ракитянского района» | Х | X |

## **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы) Ракитянского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество заключенных соглашений и контрактов между органами местного самоуправления и средствами массовой информации | 2 | Прогрессирующий | Декабрь | Заключение соглашений и контрактов по форме, согласованной с управлением юридического обеспечения администрации района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шаповалова А.Н., начальник отдела информационно-аналитической работы, по связям с общественностью и СМИ, |  | 1 раз в год |
|  | Количество проектов некоммерческих организаций района и других общественных самоуправлений, поданных для участия в конкурсах различного уровня | 47 | Прогрессирующий | 1 раз в год | Ведётся реестр проектов, поданных НКО и других общественных самоуправлений, для участия в конкурсах различного уровня |  |  |  | Заболотняя С.Е., начальник отдела общего контроля и взаимодействия с муниципальными образованиями |  | 1 раз в год |

**Начальник управления экономического развития Э.В. Макаренко**

1. Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период реализации муниципальной программы, определенный в перечне государственных муниципальных программ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ) или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации (для государственной программы) / с государственной программой (для муниципальной программы). [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для муниципальных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой муниципальный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами. [↑](#footnote-ref-4)
5. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости). [↑](#footnote-ref-5)
6. Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-6)
7. Приводится в случае отнесения к сфере реализации муниципальной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита районного бюджета. В ином случае – не включается в паспорт муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-7)