

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ракитное

«25» апреля 2025 г. № 47

**О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2024 года № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года №730-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области», постановлением администрации Ракитянского района от 23 августа 2024 года № 94 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Ракитянского района», постановлением администрации Ракитянского района от 02 октября 2024 года №121 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ракитянского района» администрация Ракитянского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление администрации Ракитянского района от 30 октября 2024 года № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» следующие изменения:

- текст муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Врио заместителя главы администрации Ракитянского района по строительству, транспорту, ЖКХ и муниципальной собственности Гречихина Д.А.

**Главы администрации**

**Ракитянского района А.В. Климов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к постановлению администрации Ракитянского района**  **Белгородской области  от 25 апреля 2025 года**  **№ 47** |

**Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»**

**(далее – муниципальная программа)**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети»**

**1.1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры**

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Ракитянского района. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Ракитянского района сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный, железнодорожный транспорт. Ракитянский район имеет развитую транспортную инфраструктуру. Он обладает разветвленной сетью автомобильных дорог общей протяженностью 673,377 км, в том числе автодороги областной собственности составляют 251,1 км, улично - дорожной сети 422,277 км. По состоянию на 01.01.2024 г. автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 632,377 км. Через Ракитянский район проходят важнейшие автомобильные дороги, соединяющие с Курской областью и с Украиной. По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки. Населенные пункты Ракитянского района имеют автобусное сообщение с районным центром.

Транспортом общего пользования в 2023 году перевезено 160,760 тыс. человек.

Пассажирооборот транспорта в 2023 году составил 1 624,926 тыс. пассажиро - километров.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы района, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Вместе с тем недостаточное развитие сети автомобильных дорог на территории района сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог района приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведет, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики района.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Ракитянского района является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктур

**2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Основные приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Целевым показателем, характеризующими достижение национальной цели к 2030 году, является обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы Ракитянсекого района Белгородской области.**

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Белгородской области   
 и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры   
и направлена на выстраивание комфортной системы расселения, что способствует равномерному развитию Ракитянского района Белгородской области.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и пассажирского транспорта общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель муниципальной программы: сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

- создание условий для организации транспортного обслуживания населения;

- увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов.

**4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере совершенствования и развития дорожной сети и транспортной системы.**

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение национальной цели, в том числе достижение целевого показателя «Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», на формирование единой опорной дорожной сети, развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения путем выполнения работ в рамках содержания, а также приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на сельских территориях;

- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ  
в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального   
или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений   
на них;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году составит 50,2 процента;

- пассажирооборот автомобильным транспортом к 2030 году сохранится на уровне 1624,9 тыс. пассажиро-километров.

**II. Паспорт муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Заместитель главы администрации Ракитянскогго района по строительству, транспорту, ЖКХ и муниципальной собственности; | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Остапенко Екатерина Анатольевна – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района; | |
| Период реализации муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Обеспечение доли улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 50,2 процента к 2030 году | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области, в том числе: | 573191,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |
| Областной бюджет | 167745,2 |
| Районный бюджет | 405446,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель: Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | |
| Связь с целями развития Ракитянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Ракитянского района Белгородской области | 1.Цель стратегического развития Ракитянского района Белгородской области: «Обеспечение транспортной доступности на всей территории Ракитянского района и повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры».  2. Показатель: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь  с показателями национальных целей** | **Связь  с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Обеспечение доли улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 61 процента к 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Муниципальная программа | Прогрессирую- щий | Процент | 59,4 | 2023 | 47,4 | 49,2 | 49,5 | 49,7 | 50 | 50,2 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. | Пассажирооборот автомобильным транспортом | Муниципальная программа | Прогрессирую- щий | тыс.пасс.-км | 1624,9 | 2023 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | Постановление правительства Белгородской области от 13 февраля 2023 года №74 - пп | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области |  | Транспортная подвижность населения |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **Ноя.** | **Дек.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 1. | **Обеспечение доли улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 61 процента к 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 47,4 |
| 1.2 | Пассажирооборот автомобильным транспортом |  | тыс.чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1624,9 |

#### **5. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Остапенко Е.А. – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 1.1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Остапенко Е.А. – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 2.1 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Пассажирооборот автомобильным транспортом |
| **3.** | **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов»** | | |
| 3 | Ответственный за реализацию: Остапенко Е.А. – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 3.1 | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов | Выполнено строительство (реконструкция) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |

#### **6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **7** | **9** |
| **Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района», в том числе:** | 920 04 09 0810180570 244  920 04 09 0810120570 244 | **158562,4** | **205106,9** | **86477,7** | **41014,8** | **41014,8** | **41014,8** | **573191,5** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 158562,4 | 205106,9 | 86477,7 | 41014,8 | 41014,8 | 41014,8 | 573191,5 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 31079,2 | 135123,9 | 432,7 | 369,8 | 369,8 | 369,8 | 167745,2 |
| - районный бюджет |  | 127483,2 | 69983,1 | 86045 | 40645 | 40645 | 40645 | 405446,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»** | 920 04 09 0810180570 244  920 04 09 0810120570 244 | **99989,5** | **196739,2** | **62060** | **40645,0** | **40645,0** | **40645,0** | **480723,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  | **99989,5** | **196739,2** | **62060** | 40645,0 | 40645,0 | 40645,0 | 480723,7 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 134691,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134691,2 |
| - районный бюджет |  | 99989,5 | 62048 | 62060 | 40645,0 | 40645,0 | 40645,0 | 346032,5 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | 920 04 09 082017 3850 244  920 04 09 082027 3830 244 | **25385,2** | **8367,7** | **24417,7** | **369,8** | **369,8** | **369,8** | **59280,1** |
| Бюджет (всего), из них: |  | **25385,2** | **8367,7** | **24417,7** | 369,8 | 369,8 | 369,8 | 59280,1 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет |  | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 369,8 | 369,8 | 369,8 | 2407,5 |
| - районный бюджет |  | 24952,5 | 7935,1 | 23985 | 0 | 0 | 0 | 56872,6 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов»** | 920 04 09 082017 3850 244  920 04 09 082027 3830 244 | **33187,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33187,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 30646,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30646,5 |
| - районный бюджет |  | 2541,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 1**

**к паспорту муниципальной программы**

**Ракитянского района «Совершенствование**

**и развитие транспортной системы и дорожной**

**сети Ракитянского района»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые  в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности дорожной сети | Показатель рассчитывается по итогам года | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям/ Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения х100% |  |  |  | Администрация Ракитянского района Белгородской области | Приказ министерства транспорта российской федерации от 30 июля 2021 года №155- | Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным |
| 2. | Пассажирооборот автомобильным транспортом | Тыс пасс.км | Произведение перевезенных пассажиров на дальность перевозки | Ежемесячно | Кол-во пассажиров (чел) х кол-во км |  |  |  | Администрация Ракитянского района Белгородской области | - | Не позднее 20 января года, следующего за отчетным |

|  |  |
| --- | --- |
| **III. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий 1)** | |
| **1. Общие положения** | |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области  Остапенко Екатерина Анатольевна – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной и дорожной сети Ракитянского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прогрессирующий | МП | км | 5,5 | 2023 | 1,972 | 7,642 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | МП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 381,277/  478,757 | 2023 | 478,757 | 478,757 | 478,757 | 478,757 | 478,757 | 478,757 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.1.1 | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и мостов общего пользования местного знания и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Отремонтировано /построено автодорог местного значения | Оказание услуг | км | 5,5 | 2023 | 1,972 | 7,642 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| Выполнены работы по ремонту автодорог местного значения.  Перечень мероприятий и объектов приведены в приложении № 2 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Отремонтировано мостов местного значения | Оказание услуг | штук | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| Выполнены работы по ремонту мостов местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Изготовлена проектно – сметная документация | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | штук | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| Получены положительные заключения государственной экспертизы. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 09 0810180570 244  920 04 09 0810120570 244 | **133177,2** | **196739,2** | **62060** | **40645,0** | **40645,0** | **40645,0** | **513911,5** |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 30646,5 | 134691,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165337,7 |
| - местный бюджет |  | 102530,8 | 62048 | 62060 | 40645,0 | 40645,0 | 40645,0 | 348573,8 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 09 0810180570 244  920 04 09 0810120570 244 | **74213,4** | **32951** | **33720** | **31350,0** | **31350,0** | **31350,0** | **234934,4** |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 74213,4 | 32951 | 33720 | 31350,0 | 31350,0 | 31350,0 | 234934,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2. Отремонтировано / построено автодорог местного значения** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 09 0810180570 244  920 04 09 0810120570 244 | **58378,9** | **163788,2** | **28340** | **9295,0** | **9295,0** | **9295,0** | **278392,1** |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 30646,5 | 134 691,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165337,7 |
| - местный бюджет |  | 27732,4 | 29097 | 28340 | 9295,0 | 9295,0 | 9295,0 | 113054,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Отремонтировано мостов местного значения** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 09 0810180570 244  920 04 09 0810120570 244 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4. Изготовлена проектно – сметная документация** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: |  | **585,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **585,0** |
| - федеральный бюджет |  | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| - областной бюджет |  | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| - местный бюджет |  | 585,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,0 |
| Внебюджетные источники |  | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

**Приложение**

**к комплексу процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети**

**автомобильных дорог и безопасности**

**дорожного движения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации комплекса процессных мероприятий 1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | **«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог»** | | | | | **1.1** | **Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2025 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.1.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 10.03.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.04.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2025 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3 | | 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.1** | **Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2026 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.1.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 10.03.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.04.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2026 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3 | | 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.1** | **Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2027 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.1.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 10.03.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.04.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2027 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3 | | 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.2.** | **Отремонтировано автодорог местного значения в 2025 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.2.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 10.03.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.2.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.04.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.2.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2025 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3 | | 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.2.** | **Отремонтировано автодорог местного значения в 2026 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.2.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 10.03.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.2.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.04.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.2.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2026 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3 | | 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.2.** | **Отремонтировано автодорог местного значения в 2027 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.2.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 10.03.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.2.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.04.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.2.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2027 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3 | | 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.3.** | **Отремонтировано мостов местного значения в 2025 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 15.06.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.07.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.3.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2025 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3, | | 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.12.2025 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.3.** | **Отремонтировано мостов местного значения в 2026 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 15.06.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.07.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.3.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2026 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3, | | 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.12.2026 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.3.** | **Отремонтировано мостов местного значения в 2027 году** | х | Овчарова Т.А. | х | | 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 15.06.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке | | 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.07.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт | | 1.3.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2027 | Овчарова Т.А. | Формы КС-3, | | 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.12.2027 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение | | **1.4.** | **Изготовлена проектно – сметная документация в 2025 году** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** | | 1.4.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.06.2025 | Овчарова Т.А. | отчет | | **1.4.** | **Изготовлена проектно – сметная документация в 2026 году** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** | | 1.4.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.06.2026 | Овчарова Т.А. | отчет | | **1.4.** | **Изготовлена проектно – сметная документация в 2027 году** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** | | 1.4.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.06.2027 | Овчарова Т.А. | отчет |   **IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**   |  |  | | --- | --- | | **1. Общие положения** | | | Ответственный исполнительный орган Белгородской области | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области  Остапенко Екатерина Анатольевна – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района | | Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной и дорожной сети Ракитянского района» |   **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | | **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1. | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте | Прогрессирующий | МП | тыс. пасажиров | 160,760 | 2023 | 158,730 | 158,730 | 158,730 | 158,730 | 158,730 | 158,730 | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области |   **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | | **На**  **конец**  **2025 года** | | **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1. | «Создание условий для транспортного обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте | МП | тыс.пасажиров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,730 |   **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2** | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь  с показателями комплекса процессных мероприятий** | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам | Оказание услуг | маршруты | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |
| Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном сообщении | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Организован льготный проезд студентов очной формы обучения, студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций, расположенных на территории. | Оказание услуг | Поездки, шт | 19348 | 2023 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | Пассажирооборот на общественном транспорте |
| Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантами очной формы обучения, студента с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте | Оказания услуг | Поездки, шт | 3741 | 2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | Пассажирооборот на общественном транспорте |
| Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантами очной формы обучения, студента с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Всего по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 0408 0826381 810 | 25385,2 | 8367,7 | 24417,7 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 59280 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 369,8 | 369,8 | 369,8 | 2407,5 |
| - местный бюджет |  | 24952,5 | 7935 | 23985 | 0 | 0 | 0 | 56872,5 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.**  **Организованы**  **перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 0408 0826381 810 | 24583,5 | 7566,1 | 23993,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 56167 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 48,6 |
| -местный бюджет |  | 24575,4 | 7558 | 23985 | 0 | 0 | 0 | 56118,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.**   **Организован льготный проезд студентов очной формы обучения, студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций, расположенных на территории.** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 0408 0826381 810 | 801,7 | 801,6 | 801,7 | 361,7 | 361,7 | 361,7 | 3113 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 424,6 | 424,6 | 424,6 | 361,7 | 361,7 | 361,7 | 2358,9 |
| - местный бюджет |  | 377,1 | 377,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.**  **Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 0408 0826381 810 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к комплексу процессных мероприятий**  **«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | |
| **1.1.** | **Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.1.** | **Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.1.** | **Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.2** | **Организован льготный проезд студентов очной формы обучения, студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций, расположенных на территории.** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Подписано соглашение с министерством автомобильных дорог и транспорта о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2025 год» | 25.02.2025 | Овчарова Т.А. | Соглашение |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.02.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Подготовлены и направлены заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам» | Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Заявка |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2.5 | «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.3** | **Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.01.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.3** | **Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.01.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за  отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.3** | **Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.01.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за  отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |

**Приложение 2**

**к муниципальной программе**

**«Совершенствование и развитие**

**транспортной системы и дорожной сети**

**Ракитянского района**

**Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог на 2025 - 2027 годы**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Населенного пункта, улицы** | **Протяженность,**  **км** | **Стоимость,**  **тыс. рублей** | **Объемы выполнения, км и предварительный объем финансирования тыс. рублей по годам** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | | **2026** | | **2027** | |
| **км** | **тыс.руб.** | **км** | **тыс.руб.** |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | **1,972** | **57279,7** | **1,972** | **57279,7** | **7,642** | **143288,56** |  |  |
| **1** | **Ремонт автодорог 2025** | **1,972** | **57279,7** |  | **57279,7** |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Новомосковская в п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области (1 этап) | 0,5 | 5432,103 |  | 5432,103 |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайская в п. Ракитное Ракитянского Района Белгородской области | 0,5 | 5843,50395 |  | 5843,50395 |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог на территории Ракитянского района Белгородской области (4749 м2.) |  | 9948, 94038 |  | 9948, 94038 |  |  |  |  |
| 1,4 | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулешовка с. Бобрава Ракитянского района Белгородской области | 0,972 | 32602,7 |  | 32602,7 |  |  |  |  |
| 1.5. | Выполнение мероприятий по программе БДД |  | 3452,45267 |  | 3452,45267 |  |  |  |  |
| ***2.*** | **Ремонт автодорог 2026** |  |  |  |  | **7,642** | **143288,56** |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог в с. Русская Березовка Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 1,752 | 31927,925 |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Первомайская п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 0,800 | 21864,786 |  |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Московская п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 0,810 | 23044,909 |  |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Лесная, пер. 8 Проезд, пер.9 Проезд, пер.Советский п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 1,800 | 30770,018 |  |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог в с. Ворсклица Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 0,320 | 10413,886 |  |  |
| 2.6 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Садовая, ул. Молочная в с. Солдатское Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 1,010 | 11925,312 |  |  |
| 2.7 | Ремонт автомобильных дорог в с.Новоленинское Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 1,150 | 13341,724 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Паспорт ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов»**  **(далее – ведомственный проект)** | | | |
| **1. Общие положения** | | | |
| Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов» | Срок реализации ведомственного проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта |  | Заместитель главы администрации Ракитянского района по строительству, транспорту, ЖКХ и муниципальной собственности | |
| Руководитель ведомственного проекта | Остапенко Е.А. | Начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района; | |
| Администратор ведомственного проекта | Овчарова Т.А. | Начальник отдела дорог и транспорта | |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной и дорожной сети Ракитянского района» | |
| Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной и дорожной сети Белгородской области» | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Показатели ведомственного проекта**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | | **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прогрессирующий | ВП | км | 0 | 2023 | 0,972 | 0 | 0 | 0,760 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | | **На**  **конец**  **2025 года** | | **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,972 |   **4. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта** | | | | | | | | | | | | | | | **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь  с показателями ведомственного проекта** | | **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | 1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 0 | 2023 | 0,972 | 0 | 0 | 0,760 | 0 | 0 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 1.1.1 | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | 1.2. | Изготовлено проектно-сметной документации | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | шт. | 5 | 2023 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | |

**5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | | **2029** | | **2030** | **Всего** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| 1. **Всего по ведомственному проекту « Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов»** | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 08 0826383 810 | 33187,7 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 33187,7 | |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| - областной бюджет |  | 30646,5 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 30646,5 | |
| - местный бюджет |  | 2541,2 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 2541,2 | |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1.1 Построено (реконструировано) автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 08 0826383 810 | 32602,7 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 32602,4 | |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| - областной бюджет |  | 30646,5 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 30646,2 | |
| -местный бюджет |  | 1956,2 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1956,2 | |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1.2 Изготовлено проектно-сметной документации** | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: |  | 585,0 | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | **585,0** |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| - местный бюджет |  | 585,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 585,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **« Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов»** | | | |
| **1.1.** | **Построено (реконструировано) автомобильных дорог** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.03.2025 | Овчарова Т.А**.** | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.12.2025 | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.1.** | **Построено (реконструировано) автомобильных дорог** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.03.2026 | Овчарова Т.А**.** | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.12.2026 | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.1.** | **Построено (реконструировано) автомобильных дорог** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.03.2027 | Овчарова Т.А**.** | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.12.2027 | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.2.** | **Изготовлено проектно-сметной документации** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.2 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 20.11.2025 | Овчарова Т.А**.** | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2025 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2025 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.2.** | **Изготовлено проектно-сметной документации** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.2 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 20.11.2026 | Овчарова Т.А**.** | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2026 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2026 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| **1.2.** | **Изготовлено проектно-сметной документации** | **х** | **Овчарова Т.А.** | **х** |
| 1.2 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 20.11.2027 | Овчарова Т.А**.** | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2027 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2027 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |

**Начальник управления**

**строительства и ЖКХ**

**Ракитянского района Е.А. Остапенко**