**Информация**

**о ходе реализации плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции**

**на территории Ракитянского района на 2022-2025 годы**

**за 2022 год**

| **№ п/п** | **Наименование**  **ключевого показателя** | **Единица измерения** | **2020 год**  **факт** | **2021 год**  **факт** | **2022 год**  **план** | **2022 год**  **факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления области | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля сотрудников администрации, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (%). | % | 86,8 | 98,3 | 95,5 | 98,3 |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, из них: | Ед. | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3.1 | количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | [Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок.](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail) | % | 34 | 38 | 40,1 | 40,1 |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | Чел. | - | 4194 | 4479 | 4275 |
| 6 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом). | Ед. | 22 | 26 | 29 | 29 |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях (в том числе в их филиалах), у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования . | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1.2.2 | Доля обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Количество действующих огрганизаций (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество организаций в сфере услуг дополнительного образования детей. | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.2 | Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительный показатель) | % | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1  Целевой показатель Концепции развития дополнительного образования выполнен. |
| 1.4.3 | Доля организаций в сфере услуг дополнительного образования детей, получивших методическую и консультационную помощь посредством участия в семинарах (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, в том числе: | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Белгородской области в отчетном периоде) | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **2.3** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Количество организаций в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед | 15 | 15 | 22 | 22 |
| 2.3.1 | Удельный вес о детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 1,5 до 7 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в общем количестве детей с ограниченными возможностями здоровья данного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.4** | **Рынок социальных услуг** |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.2 | Количество привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к решению социально значимых проблем жизнедеятельности общества | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество организаций в сфере теплоснабжения | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | % | 50 | 50 | 60 | 60 |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (по объему выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в отчетном периоде) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.2 (4.3)** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 (4.3.1) | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.3 (4.4)** | **Рынок газомоторного топлива** |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 (4.4.1) | Количество действующих объектов заправки транспортных средств природным газом (метан) | ед | 1 | 2 | 2 | 2 |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.2.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Белгородской области** |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Белгородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2 | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) | % | 94,5 | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Ракитянском районе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.2.2 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг Ракитянского района (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства** |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2.2 | Доля организаций частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 50 | 50 | 100 | 100 |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |  |
| **7.4.1** | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 70 | 80 | 80 | 80 |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, действующие на территории района (нарастающим итогом) | Ед. | 61 | 62 | 63 | 64 |
| **8.2 (8.3)** | **Рынок племенного животноводства** |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 (8.3.1) | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности в Ракитянском районе, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8.3 (8.4)** | **Рынок семеноводства** |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 (8.4.1) | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.4 | **Рынок овощеводства (дополнительный показатель)** |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Количество малых форм хозяйствования, занимающихся производством овощеводческой продукции (дополнительный показатель) | Ед. | 9 | 9 | 16 | 16 |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |  |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Доля населения области, охваченная мероприятиями по повышению финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 15,9 | 16 | 16,1 | 16,1 |
| 9.2.2 | Охват общеобразовательных организаций Ракитянского района онлайн-уроками финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 82 | 90 | 100 | 100 |
| **9.3** | **Рынок туристических услуг** |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Количество лиц размещенных в коллективных средствах размещения (дополнительный показатель) | тыс. чел. | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| **9.4** | **Рынок услуг в сфере торговли (дополнительный показатель)** |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них | Ед. | 70 | 70 | 72 | 73 |
| 9.4.2 | Прирост количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них | % | - | - | 2,8 | 5,5 |
| **9.5** | **Рынок услуг в сфере общественного питания (дополнительный показатель)** |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Количество предприятий общественного питания | Ед. | 75 | 69 | 69 | 70 |
| 9.5.2 | Обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания общедоступной сети в расчете на 1000 жителей | Количество мест на 1000 жителей | 31 | 31 | 40,6 | 40,6 |
| **9.6** | **Рынок услуг в сфере бытового обслуживания населения** |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Количество предприятий бытового обслуживания | Ед. | 114 | 109 | 110 | 115 |
| 9.6.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории Ракитянского района**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат**  **выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.3.5.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции** | | | |
| 1. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 – 2025 годы | Изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке вносятся по необходимости |
| 2. | Проведение мероприятий органами местного самоуправления по постановке на кадастровый учет и оформлению права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | Земельные участки кладбищ, стоят на кадастровом учете. |
| 3. | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность  на рынке ритуальных услуг на территории муниципальных образований | 2022 – 2025 годы | Реестр организаций предпринимательской деятельности осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг актуализируется на постоянной основе. По состоянию на 2022 год количество предприятий оказывающих ритуальные услуги - 6 шт. |
| 4. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; создание в области по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений  с размещением указанных реестров  на региональных порталах государственных и муниципальных услуг;  - доведение до населения информации, в том числе с использованием средств массовой информации о создании названных реестров | 2023 – 2025 годы | Инвентаризация мест захоронений не проводилась. |
| 6. | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронение, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | Оказания услуг по принципу «одного окна» на территории Ракитянского района не оказывается. |
| **2.5.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции** | | | |
| 1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | 2022 – 2025 годы | Управлением строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района заключен муниципальные контракты № 351/15638 от 19 декабря 2022 г. «Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Ракитянского района Белгородской области» |
| 2. | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Ракитянского района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей. | 2022 – 2025 годы | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района осуществляется взаимодействие с перевозчиком при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлению и изменению муниципальных маршрутов с учетом потребителей. |
| 3. | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | При изменении вида регулярных перевозок, установлении и отмене муниципального маршрута регулярных перевозок управлением строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района будут внесены изменения в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 4. | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте администрации Ракитянского района нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | 2022 – 2025 годы | Управлением строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района разработан реестр муниципальных маршрутов, который утвержден распоряжением администрации Ракитянского района от 21.12.2021 г. № 1320 «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок внутрирайонных пригородных и городских автобусных маршрутов на территории Ракитянского района» и который размещен на официальном сайте администрации Ракитянского района. |
| 5. | Ведение на официальном сайте администрации Ракитянского района реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Управлением строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района ежемесячно ведется мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. |
| 6. | Проведение совместных мероприятий  с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022 – 2025 годы | Администрацией Ракитянского района проводятся совместные мероприятия с территориальными подразделениями ГИБДД на территории района по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков, нарушающих требования законодательства. |
| **2.5.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции** | | | |
| 3. | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022 – 2025 годы | Управлением строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района не установлены перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам. |
| 7 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети | 2022 – 2025 годы | Перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам осуществляются без заключения муниципальных контрактов. |
| **2.6.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции** | | | |
| 9. | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2022 – 2025 годы | В 2022 году организациям связи не выдавались разрешения на строительство объектов (вышек сотовой связи). |
|  | | | |
| 2.8 | Информирование потенциальных  и действующих предпринимателей  о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2022-2025 годы | Информация о получении мер государственной поддержки размещена в сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области разделе «Экономика» подраздел «Предпринимательство» |
| 3.9 | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных образований Белгородской области, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного  для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления,  в указанных целях:  - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного  за муниципальными предприятиями, учреждениями;  - проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного  для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;  - включение указанного имущества  в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022-2025 годы | - определено имущество для включения в план приватизации. Утвержден план на 2023 год. В 2022 году имущество было реализовано на сумму 4 476 666 (четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. С учетом НДС. |
| 3.10 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных образований Белгородской области, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного  для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества (изменение целевого назначения имущества | 2022-2025 годы | Изменение назначения здания по адресу: Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Федутенко, 6 на жилое, и многоквартирный дом. На сегодняшний день уже две квартиры приватизированы. |
|  |  |  |  |