РАКИТЯНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 мая 2023 года |  | № 26/ 97-1 |
| --- | --- | --- |

О Плане организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района в единый день голосования 10 сентября 2023 года

В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области, Ракитянская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района в единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя   Ракитянской    территориальной   избирательной   комиссии  Л. В. Пискареву.

| Председатель Ракитянской территориальной избирательной комиссии |  | Л. В. Пискарева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ракитянской территориальной избирательной комиссии |  | И. Ю. Федутенко |

Приложение к постановлению Ракитянской территориальной избирательной комиссии от 26 мая 2023 года №26/97-1

ПЛАН                                                                                                                                организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района в единый день голосования 10 сентября 2023 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1.1. | Размещение на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области (далее – ИКБО) актуальной редакции постановления главы администрации Ракитянского района об образовании избирательных участков на территории района | июль | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 1.2. | Контроль за уточнением перечня постоянных избирательных участков по основаниям, предусмотренным статьей 19 ФЗ-67, главой администрации Ракитянского района по согласованию с председателем Ракитянской ТИК (далее –ТИК) | до назначения выборов | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 1.3. | Подготовка перечня избирательных участков, на которых будет применяться видеонаблюдение (видеофиксация) при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | июль, и не позднее 11 августа | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 1.4. | Контроль за опубликованием главой администрации района списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | до 1 августа | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 2.1. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района на Ракитянскую территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3.1. | Обеспечение контроля за представлением сведений об избирателях главой администрации района в ТИК для составления списков избирателей | в установленные сроки | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 3.2. | Обеспечение контроля за составлением ТИК списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Обобщение информации о численности избирателей, включенных в списки | не позднее 30 августа | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 3.3. | Обеспечение контроля за оповещением избирателей о проверке сведений в списках избирателей | с 31 августа | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 4.1. | Организация учета извещений, направленных в ТИК, о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов, составление графика мероприятий | по мере поступления | Федутенко И. Ю. |
| 4.2. | Участие в работе конференций отделений политических партий по вопросам выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | в период со дня, следующего за днем. опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Пискарева Л. В. |
| 4.3. | Организация консультирования местных отделений политических партий, граждан по вопросам выдвижения кандидатов | Весь период до дня регистрации | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 4.4. | Организация работы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений | в период со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 4.5. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями для заверения списков кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | в трехдневный срок со дня поступления документов | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 4.6. | Проверка документов и принятие решений о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю., члены Рабочей группы и соответствующие органы |
| 4.7. | Передача в средства массовой информации о зарегистрированных кандидатах | в течение двух дней после регистрации кандидатов | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 4.8. | Организация работы Рабочих групп по рассмотрению обращений в период подготовки и проведения выборов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | весь период избирательной кампании | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 5.1. | Направление запроса в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области о предоставлении перечня региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.2. | Подготовка для опубликования в СМИ перечня организаций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации (после представления перечня Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области) | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.3. | Подготовка медиа-плана для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях | весь период избирательной кампании | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.4. | Обобщение и подготовка перечня организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, уведомивших ТИК об опубликовании ими сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов и разместить на страничке ТИК на сайте ИКБО | через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.5. | Организация работы «горячей линии» в ТИК | весь период избирательной кампании | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.6. | Организация работы Рабочей группы по рассмотрению информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | весь период избирательной кампании | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.7. | Обеспечение контроля за выделением и оборудованием органами местного самоуправления мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на территории каждого избирательного участка, в каждом населенном пункте | август | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.8. | Обеспечение контроля за размещением на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах в депутаты представительных органов муниципальных образований Ракитянского района, а также об отмене регистрации и о выбытии кандидатов | август-сентябрь | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.9. | Организация учета представляемых экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (адресах мест жительства физических лиц), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документов об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда | июль-сентябрь | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 5.10. | Размещение в сети Интернет информации о предоставлении помещений зарегистрированным кандидатам в депутаты представительных органов муниципальных образований Ракитянского района для проведения встреч с избирателями | август-сентябрь | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 6.1. | Подготовка проектов смет и распределения денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее 30 июля | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |
| 6.2. | Обеспечение открытия счета ТИК | не позднее 30 июля | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |
| 6.3. | Организация контроля за созданием избирательных фондов кандидатов | после письменного уведомления о выдвижении | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. члены КРС |
| 6.4. | Контроль за своевременностью представления кандидатами в ТИК с полномочиями ОИК итоговых финансовых отчетов о размере своего избирательного фонда, об источниках его формирования, а также о расходах, произведенных за счет средств избирательных фондов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. члены КРС |
| 6.5. | Подготовка и представление ТИК в Муниципальный совет Ракитянского района финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |
| 6.6. | Передача копий первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования и размещения на сайте администрации района | не позднее чем через пять дней со дня их получения | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |
| 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 7.1. | Обеспечение мероприятий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | по отдельному плану | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.2. | Определение перечня избирательных участков, на которых будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов | не позднее 17 августа | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.3. | Составление графика и организация дежурства членов ТИК в день (дни) голосования | сентябрь, согласно постановлению ТИК | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.4. | Контроль за установление итогов голосования в ИКМО (ТИК) | 12-13 сентября | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.5. | Организация работы по приему первых экземпляров протоколов УИК № 1 об итогах голосования по многомандатным избирательным округам | не позднее 13 сентября | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.6. | Подготовка и проведение заседания ТИК по определению результатов выборов по многомандатным избирательным округам | не позднее 13 сентября | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.8. | Официальное опубликование результатов выборов | не позднее 20 сентября | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.9. | Вручение удостоверений избранным депутатам представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | После официального опубликования результатов доп. выборов и выполнения избранным кандидатом требования, предусмотренного ч. 4 ст. 80 ИК | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.10. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района, содержащихся в протоколах ОИК, ТИК, УИК | не позднее 10 ноября | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 7.11. | Контроль за обеспечением хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ-СЕМИНАРОВ |
| 8.1. | Подготовка и проведение совещаний-семинаров с председателями и секретарями УИК, другими организаторами выборов по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | март-сентябрь | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 8.2. | Проведение совещаний с руководителями СМИ по информационному обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | июль-сентябрь | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 8.3 | Проведение совещаний-семинаров с руководителями местных отделений политических партий по вопросам их участия в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | периодически, в течение всего периода избирательной кампании | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 8.4. | Участие в совещаниях с руководителями органов внутренних дел, прокуратуры, других правоохранительных органов, судов, территориальных органов федеральных органов власти, других организаций по обеспечению соблюдения законодательства о выборах в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | август, сентябрь | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 8.5. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями учреждений временного пребывания избирателей (учреждения здравоохранения, следственные изоляторы) | август | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 8.6. | Проведение семинара-совещания с организаторами выборов по итогам избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | декабрь | Пискарева Л. В. Федутенко И. Ю. |
| 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ |
| 9.1. | Обеспечение избирательных комиссий формами финансовых документов, типовыми договорами | июнь | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |
| 9.2. | Закупка услуг по изготовлению и доставке печатной продукции к выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | не позднее 15 августа | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |
| 9.3. | Заключение государственного контракта с единственным исполнителем на оказание услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | не позднее 1 сентября | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |
| 9.4. | Заключение государственного контракта с единственным исполнителем на оказание услуг по доставке избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | не позднее 1 сентября | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |
| 9.5. | Обеспечение всех избирательных комиссий плакатами с календарем о дне выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района, извлечениями из Избирательного кодекса, другими плакатами и брошюрами | июль-сентябрь | Пискарева Л. В. Чуприна Т. А. |