РАКИТЯНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 июня 2023 года |  | № 28/132-1 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района в единый день голосования 10 сентября 2023 года

В целях оказания методической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района в единый день голосования 10 сентября 2023 года, руководствуясь подпунктом «е» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области, постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 21 февраля 2023 года №37/374-7 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов сельских, городских поселений», Ракитянская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района в единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Ракитянской территориальной избирательной комиссии Л. В. Пискареву.

| Председатель Ракитянской территориальной избирательной комиссии |  | Л. В. Пискарева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ракитянской территориальной избирательной комиссии |  | И. Ю. Федутенко |

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Ракитянской территориальной избирательной комиссии от 16 июня 2023 года № 28/132-1 |
| --- | --- |

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

представительных органов муниципальных образований Ракитянского района

в единый день голосования 10 сентября 2023 года

День голосования - 10 сентября 2023 года

Сокращения:

ИКБО – Избирательная комиссия Белгородской области;

ТИК – Ракитянская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Избирательное объединение – политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий, иные общественные объединения, имеющие право в соответствии с Федеральными законами «О политических партиях» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений;

Представительный орган – представительный орган муниципального образования Ракитянского района;

Глава администрации – глава администрации муниципального образования Ракитянского района;

ФЗ-67 – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ИК – Избирательный кодекс Белгородской области;

СМИ – средства массовой информации.

| № п/п | Содержание мероприятий | Реализация мероприятий (срок исполнения) | Исполнитель мероприятий | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований района | (Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) (13 июня 2023 года) | Представительные органы муниципальных образований Ракитянского района | п.7 ст.10 ФЗ-67, ч. 1 ст.10 ИК |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в межрайонной газете «Наша жизнь» | 15 июня 2023 года | Представительные органы муниципальных образований Ракитянского района | п.7 ст.10 ФЗ-67, ч.6 ст.10 ИК |
|  | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Минюста России по Белгородской области | 15 июня 2023 года |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | - Уточнение перечня избирательных участков и их границ (в исключительных случаях) | - Не позднее чем за 70 дней до дня голосования - (не позднее 1 июля 2023 года) | Глава администрации района по согласованию с ТИК | п. 22 ст. 19 ФЗ-67, ч. 22 ст. 24 ИК |
|  | Опубликование списка избирательных участков, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2023 года) | Глава администрации | п.7 ст.19 ФЗ-67, ч.6 ст.24 ИК |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации | п. 6 ст. 17 ФЗ-67, ч. 6 ст. 22 ИК |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Со дня представления сведений - еженедельно, в последнюю неделю до дня (первого дня) голосования - ежедневно | Глава администрации | Постановление Губернатора Белгородской области от 6 декабря 2017 г. № 129 |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» | Не позднее чем за 11 дней до первого дня голосования (не позднее 28 августа 2023 года) | ТИК | п. 7 ст. 17 ФЗ-67, ч.7 ст.22 ИК |
|  | Передача УИК первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2023 года) | ТИК | п.13 ст. 17 ФЗ-67, ч.11 ст.22 ИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателями и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (с 29 августа 2023 года) | УИК | п. 15 ст. 17 ФЗ-67, ч. 13, 13.1 ст. 22 ИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования (с 29 августа 2023 года) | УИК | п. 15 ст. 17 ФЗ-67, ч. 13 ст. 22 ИК |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей от ТИК и до окончания времени голосования | УИК | п. 14 ст. 17 ФЗ-67, ч. 12 ст. 22 ИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Со дня представления сведений - еженедельно, в последнюю неделю до дня (первого дня) голосования - ежедневно | Глава администрации, отдел ЗАГС, управление по делам миграции УМВД России по Белгородской области, военный комиссар, суды | Постановление Губернатора Белгородской области от 6 декабря 2017 г. № 129 |
|  | Включение на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (больницах и других местах временного пребывания) в списки избирателей по личному письменному заявлению, поданному в УИК | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования (не позднее 4 сентября 2023 года) | УИК | п.17 ст.17 ФЗ-67, ч.15 ст.22 ИК |
|  | Обращение избирателей в УИК с заявлениями о включении их в список избирателей, о любых ошибках или неточностях в сведениях о них, внесённых в список избирателей | С 29 августа до 20.00 часов 10 сентября 2023 года | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом | п.16 ст.17 ФЗ-67, ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов и либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии решения заявителю | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК | п.16 ст.17 ФЗ-67, ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Обжалование решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей в ТИК или в суд (по месту нахождения участковой комиссии) | В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | ТИК, суды | п.16 ст.17 ФЗ-67, ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК с указанием числа избирателей на момент его подписания и его заверение печатью УИК | Не позднее чем в 18 часов дня, предшествующего первому дню голосования (не позднее 18.00 часов 7 сентября 2023 года) | Председатель и секретарь УИК | п.14 ст.17 ФЗ-67, ч.12 ст. 22 ИК |
|  | Оформление списка избирателей в случае разделения его на отдельные книги (Сброшюрование, заверение каждой книги подписью председателя УИК и печатью комиссии) | Не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования (не позднее 7 сентября 2023 года) | Председатель и секретарь УИК | п.13 ст.17 ФЗ-67 ч.11 ст.22 ИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Назначение нового члена УИК с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий вместо выбывшего члена комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена комиссии | ТИК | п.11 ст.29 ФЗ-67, ч.11 ст.33 ИК |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ |  |  |  |  |
|  | Представление списка назначенных в УИК, ТИК наблюдателей в соответствующую ТИК | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования (не позднее 4 сентября 2023 года) | Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в УИК, ТИК | п. 4, 71 ст. 30 ФЗ-67, ч. 4, 71 ст. 34 ИК |
|  | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в УИК | 8,9,10 сентября 2023 года | Граждане Российской Федерации, назначенные наблюдателями | п. 7, 8 ст. 30 ФЗ-67, ч. 7, 8 ст. 34 ИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Составление и публикация в межрайонной газете «Наша жизнь», размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, и направление этого списка в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (16-18 июня 2023 года) | Управление министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области | п.9 ст.35 ФЗ-67, ч.17 ст.42 ИК |
|  | Самовыдвижение кандидатов по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени (с 16 июня до 18.00 6 июля 2023 года) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | ч.9 ст.37 ИК |
|  | Представление в ТИК заявления в письменной форме о согласии баллотироваться кандидатом по многомандатному избирательному округу на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района с приложением документов, указанных в частях 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени (с 16 июня до 18.00 6 июля 2023 года) | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения | ст.37 ИК |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении от кандидата заявления о согласии баллотироваться кандидатом по многомандатному избирательному округу на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района и других документов, указанных в частях 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | Незамедлительно после приема документов | ТИК | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Направление в ТИК уведомления, в письменной форме о проведении мероприятий (съезда, конференции, собрания) связанных с выдвижением списка кандидатов по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения | п/п. «в» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях» |
|  | Направление уведомления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области о проведении избирательным объединением мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты представительных органов сельских, городских поселений муниципальных образований Ракитянского района | Незамедлительно после получения уведомления от избирательного объединения | ТИК |  |
|  | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени (с 16 июня до 18.00 6 июля 2023 года) | Избирательные объединения | ч.9 ст.37 ИК, ч.1, 1.1 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК документов для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района, на бумажном носителе и в машиночитаемом (электронном) виде | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени (с 16 июня до 18.00 6 июля 2023 года) | Уполномоченный представитель избирательного объединения | ч.12, 14.1 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК сведений о полном и кратком наименовании избирательного объединения | Одновременно с направлением документов для заверения списка кандидатов | Уполномоченный представитель избирательного объединения | п.10 ст.35 ФЗ-67, ч.1 ст.40 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района | Незамедлительно после приема документов | ТИК | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района, либо об отказе в заверении указанных списков кандидатов | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК | ч.14.1, 14.2 ст.42 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района с копией заверенного списка либо решения об отказе в заверении списка | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК | ч. 14.3 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК документов в соответствии с частями 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | После заверения ТИК списка кандидатов | Кандидат, включенный в заверенный список | ч.14.3 ст.42 ИК |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов в соответствии с частями 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с частями 2, 2.1, ст.37 ИК | В течение 10 дней со дня поступления представления | Уполномоченные органы | ч.6 ст. 37 ИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с частью 3 ст.37 ИК | В течение 20 дней со дня поступления представления | Уполномоченные органы | ч.6 ст.37 ИК |
|  | Сбор подписей для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме многомандатных избирательных округов, поделенного на число депутатских мандатов, но не может составлять менее 10 подписей | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидат, гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным | п.2 ч.1 ст.43 ИК |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не ранее 16 июля и не позднее 18.00 часов 26 июля 2023 года) | Кандидат | ч.1,2 ст.44 ИК |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК | ч.11 ст.37, чч.2, 5 ст. 44 ИК |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдения требований Избирательного кодекса к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | ч.2.1 ст.46 ИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | ч.2.1 ст.46 ИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов | ТИК | ч.1, 8.1 ст.46 ИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ТИК | ч.8 ст.46 ИК |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации | После принятия решения о регистрации | ТИК | ч.12 ст.46 ИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение двух суток после регистрации | ТИК | ч.12 ст.46 ИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в том числе информации о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 37 ИК (если такая информация имеется) | После проверки документов, представленных для регистрации | ТИК | п. 7, 8 ст. 33 ФЗ-67, ч.7, 8 ст.37 ИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе, либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | ч.2 ст.40 ФЗ-67, ч.2 ст.49 ИК |
|  | Назначение доверенных лиц: избирательным объединением, выдвинувшим кандидата - до 5 доверенных лиц; кандидатом - до 10 доверенных лиц | После уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат, избирательное объединение | ч.1 ст. 43 ФЗ-67, ч.1 ст.51 ИК |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений установленной формы | В течение пяти дней со дня поступления в ТИК письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК | п.1, 3 ст.43 ФЗ-67, ч.2, 6 ст.51 ИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения | В течение трех дней со дня поступления в ТИК документов | ТИК | пп. «в» п. 14.1 ст. 35, п.3. ст. 58 ФЗ-67 ч.1, 3 ст. 41 ИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначивших доверенных лиц, на их отзыв, уведомив об этом ТИК | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидат, избирательное объединение | п.3 ст.43 ФЗ-67, ч.6 ст.51 ИК |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на создание штабов (центров) в пределах территории соответствующего избирательного округа поддержки своей избирательной кампании | После регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат | ч.3 ст.51 ИК |
|  | Направление в ТИК сведений о руководителях штабов (центров) поддержки, адресе места нахождения и номерах телефонов штабов (центров) поддержки | Незамедлительно, после создания штаба (центра) поддержки избирательной кампании кандидата | Зарегистрированный кандидат | ч. 4 ст. 51 ИК |
|  | Реализация кандидатом права снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления в ТИК | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (не позднее 2 сентября 2023 года), а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования (не позднее 6 сентября 2023 года) | Кандидат | п.30. ст.38 ФЗ-67, ч.1 ст.47 ИК |
|  | Реализация избирательным объединением права отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Отзыв кандидата не позднее чем за пять дней до первого дня голосования (не позднее 2 сентября 2023 года | Избирательное объединение | п.32 с.38 ФЗ-67, ч.3 ст.47 ИК |
|  | - Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения, аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, а с 6 сентября – в течение суток | ТИК | п. 30 ст. 38 ФЗ-67, ч. 1 ст. 47 ИК |
|  | - Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | Незамедлительно, в день принятия решения | ТИК | п. 23 ст. 38 ФЗ-67 |
|  | Передача информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов в УИК и СМИ | После отмены регистрации кандидата | ТИК | ч.15 ст. 46 ИК |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее чем за 8 дней до первого дня голосования (не позднее 30 августа) 2023 года) | ТИК, зарегистрированный кандидат | п. 5 ст. 78, 76 ФЗ-67, ч.4 ст. 116, 114 ИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Белгородской области списка муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 20 июня 2023 года) | Органы местного самоуправления | ч.10 ст. 55 ИК |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 25 июня 2023 года) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области | ч.8 ст. 55 ИК |
|  | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 30 июня 2023 года) | ТИК, СМИ | ч.7 ст. 55 ИК |
|  | Агитационный период | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования в 00.00 часов 8 сентября 2023 года | Кандидат, избирательное объединение | ч. 1 ст. 57 ИК |
|  | Проведение предвыборной в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования – 12 августа 2023 года и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования – 8 сентября 2023 года | Зарегистрированный кандидат | ч.2 ст.57 ИК |
|  | Предоставление ТИК безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей | В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов (с 16 июня по 10 октября 2023 года) | Межрайонная газета «Наша жизнь» | п.18, 19 ст.20 ФЗ-67, ч. 17, 18 ст. 25 ИК, ст. 55 ИК |
|  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ о ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о зарегистрированных кандидатах | Весь период избирательной кампании | ТИК, СМИ | ст. 44 ФЗ-67, ст. 53 ИК |
|  | Размещение на стенде в помещении ТИК информации о зарегистрированных кандидатах, информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2023 года) | ТИК | ч.15 ст. 46 ИК |
|  | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | п.6 ст.50 ФЗ-67, ч.6 ст. 58 ИК |
|  | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.1.1 ст. 62 ИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования - (с 5 по 9 сентября, - а также 10 сентября 2023 года) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст.46 ФЗ-67, ч.3 ст.54 ИК |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В день (дни) голосования и в день, предшествующий дню голосования (9 и 10 (8, 9, 10) сентября 2023 года) | Кандидат, избирательные объединения, иные физические и юридические лица | ч.5 ст. 64 ИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования, до момента окончания голосования (до 20.00 часов 10 сентября 2023 года) | Гражданин РФ, избирательное объединение, организации телерадиовещания и периодических печатных изданий | ч.7 ст. 53 ИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Финансирование ТИК из муниципального бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 26 июня 2023 года) | Глава администрации | ч.1, 3 ст. 65 ИК |
|  | Распределение средств на проведение выборов: - участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 15 дней до первого дня голосования - (не позднее 23 августа 2023 года) | ТИК | Инструкция ИКБО «О порядке открытия и ведения счетов...» |
| ОТЧЕТНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня проведения выборов (не позднее 20 сентября 2023 года) | УИК | ч. 5 ст. 65 ИК |
|  | Перечисление неизрасходованных в ходе подготовки и проведения выборов средств в местный бюджет | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК | ч. 5 ст. 65 ИК |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК | ч. 5 ст. 65 ИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД КАНДИДАТА |  |  |  |  |
|  | Уведомление ТИК кандидатом о реализации права не создавать избирательный фонд при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится | В период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат | п.1 ст.58 ФЗ-67, ч. 1 ст. 67 ИК |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат | п.1 ст.58 ФЗ-67, ч. 1 ст. 67 ИК |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в Белгородском отделении № 8592 ПАО «Сбербанк России» для формирования избирательного фонда | В трехдневный срок со дня получения разрешения на открытие специального избирательного счета | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, | п.11 ст.58 ФЗ-67, ч.12 ст.67 ИК |
|  | Представление в ТИК заверенных Белгородским отделением №8592 ПАО «Сбербанк России» сведений о реквизитах открытого специального счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фондов | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам | Инструкции ИКБО «О порядке открытия и ведения специальных счетов, формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам» |
|  | Представление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, а также по представлению ТИК и по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | Периодически, по представлению ТИК в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования- немедленно | Белгородское отделение № 8592 ПАО «Сбербанк России» | п.7 ст.59 ФЗ-67, ч.7 ст. 68 ИК |
|  | Проведение на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в ТИК | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | Управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области, УФНС России по Белгородской области, Управление Минюста России по Белгородской области | п.13 ст. 59 ФЗ-67, ч.17 ст.68 ИК |
|  | Опубликование представленных в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.8 ст.59 ФЗ-67, ч.8 ст.68 ИК |
|  | Представление кандидатом в ТИК первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидат | ч.1 ст.44 ИК |
|  | Представление кандидатом в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат | п.9 ст.59 ФЗ-67, ч.9 ст.68 ИК |
|  | Передача ТИК копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования в СМИ и размещение ТИК указанных копий финансовых отчетов на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | ТИК | п.9.1 ст.59 ФЗ-67 ч.9.1 ст.68 ИК |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов | Не позднее пяти дней со дня их представления | Редакция муниципальных периодических печатных изданий | п.9.1 ст.59 ФЗ-67, ч.9.1 ст.68 ИК |
|  | Прекращение всех финансовых операций по специальным избирательным счетам кандидатов, за исключением возвратов в избирательные фонды неизрасходованных средств и зачислений на указанные счета средств, перечисленных до дня (первого дня) голосования | В первый день голосования (8 сентября 2023 года) | Белгородское отделение № 8592 ПАО «Сбербанк России» | ч.12 ст. 68 ИК |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования | Кандидат | п.11 ст.59 ФЗ-67, ч.15 ст. 68 ИК |
|  | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете кандидата неизрасходованных денежных средств | По истечении 60 дней со дня голосования (с 9 ноября 2023 года) | Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк России» | п.11 ст.59 ФЗ-67, ч.15 ст. 68 ИК |
|  | Создание контрольно-ревизионных служб | Не позднее чем через 30 дней со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК | п.1 ,2 ст.59 ФЗ-67, ч.1, 2 ст.70 ИК |
| ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для работы участковых комиссий, помещений для голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2023 года) | Глава администрации | п.1 ст.61 ФЗ-67, ч.1 ст.71 ИК |
|  | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности, на безвозмездной основе предоставление необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечению сроков хранения, обеспечение охраны предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования | Со дня получения участковыми комиссиями бюллетеней и до передачи их на хранение в ТИК, со дня работы участковой избирательной комиссии | Подразделения УМВД России по Белгородской области, глава администрации поселения, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица | п.16, 17 ст.20 ФЗ-67, ч.15, 16 ст.25 ИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не позднее 25 августа 2023 года | ТИК | ч.8.1 ст.71 ИК |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информационного стенда, на котором размещается информация обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилий кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, участвующих в выборах | Незамедлительно после получения информационных плакатов от ТИК | УИК | ч.3,9 ст.71 ИК |
|  | Определение решением УИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на выборах | до 30 августа 2023 года | УИК | - п.8 ст.66 ФЗ-67, ч.8 ст.76 ИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, числа бюллетеней, порядка изготовления и доставки бюллетеней, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 19 августа 2023 года) | ТИК | - п.4 ст.63 ФЗ-67, ч.4 ст.73 ИК |
|  | Утверждение текста бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 19 августа 2023 года) | ТИК | - п.4 ст.63 ФЗ-67, ч.4 ст.73 ИК |
|  | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 19 августа 2023 года) | ТИК | - п.2.1 ст.63 ФЗ-67, - ч. 2.1 ст. 73 ИК |
|  | Изготовление бюллетеней для голосования на выборах по решению ТИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 24 августа 2023 года) | Полиграфическая организация | - п.11 ст.63 ФЗ-67, ч. 11 ст. 73 ИК |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней членам ТИК и оповещении членов комиссии, кандидатов о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения изготовленных бюллетеней для голосования | ТИК | - п.11 ст.63 ФЗ-67, ч. 11 ст. 73 ИК |
|  | Передача ТИК изготовленных бюллетеней, уничтожение при выявлении излишних и выбракованных избирательных бюллетеней (изготовленных с нарушением требований к изготовлению) с составлением соответствующего акта | После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу в срок установленный ТИК | Полиграфическая организация | п.11 ст.63 ФЗ-67, ч.11 ст.73 ИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до первого дня голосования (не позднее 6 сентября 2023 года) | ТИК | п.13 ст.63 ФЗ-67, ч. 13 ст. 73 ИК |
|  | Передача специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 6 сентября 2023 года) | ТИК | - п.2.1 ст.63 ФЗ-67, - ч. 2.1 ст. 73 ИК |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям для размещения на информационных стендах плакатов со сведениями о зарегистрированных кандидатах крупным шрифтом | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 6 сентября 2023 года) | - ТИК | - ч.8.1 ст.71 ИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Принятие решения избирательной комиссией, организующей выборы, о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд (трех дней) (не подлежит пересмотру) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и | ТИК | п.1 ст.63.1 ФЗ-67, ч.1 ст.73.1 ИК |
|  | Организация досрочного голосования избирателей в помещении участковой комиссии | Не применяется при принятии решения о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд | УИК | ч.1 ст. 75 ИК ч.6 ст.73.1 ИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2023 года) | ТИК, УИК | п.2 ст.64 ФЗ-67, ч.2 ст.74 ИК |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | с 30 августа 2023 года | УИК | ч.6 ст.31 ИК |
|  | Организация голосования избирателей в дни голосования (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8.00 до 20 часов 8, 9, 10 сентября 2023 года | УИК | п. 1 ст. 64, п. 4 ст. 63.1, ст. 66 ФЗ-67, ч. 4 ст. 73.1, ст. 74, 76 ИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Заявления (устное обращение) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, и в день голосования - не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 30 августа 2023 года до 14.00 10 сентября 2023 года) | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) | ч.2,5 ст.76 ИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК | ч.1,2 ст.78 ИК |
|  | Оформление и подписание протокола УИК об итогах голосования на выборах | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены УИК с правом решающего голоса | ч.1,2 ст.77 ИК, ч.24-28 ст.78 ИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в ч.3 ст. 34 ИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц | п.29 ст.68 ФЗ-67, ч.28 ст. 78 ИК |
|  | Направление в ТИК первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования на выборах | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК | ч.29 ст.78 ИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ракитянского района по соответствующему многомандатному избирательному округу, определение общих результатов выборов на основании данных протокола УИК | Не позднее 2-х дней после дня голосования, (не позднее 12 сентября 2023 года) общие итоги не позднее 5-ти дней после дня голосования (не позднее 15 сентября 2023 года) | ТИК | ч. 1, 10 ст. 94 ИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа поселения о результатах выборов | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК | ч. 4 ст. 80 ИК |
|  | Передача в СМИ общих данных о результатах выборов и списка избранных депутатов представительного органа поселения | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК | ч.2 ст.84 ИК |
|  | Передача в представительный орган поселения постановления ТИК об установлении общих итогов выборов депутатов и списка избранных депутатов | В течение одних суток после установления результатов выборов | ТИК | ч. 10 ст. 94 ИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо представление копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | избранный депутат | ч. 4 ст. 80 ИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 10 дней со дня голосования (не позднее 19 сентября 2023 года) | ТИК | п.2 ч. 3 ст. 84 ИК |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа поселения и выдача удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления избранным депутатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК | ст. 94.2 ИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах ТИК, УИК | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК | ч. 4 ст. 84 ИК |
|  | Размещение полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах ТИК, УИК в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет | В течение трех месяцев со дня голосования | ТИК | ч. 4 ст. 84 ИК |
|  | Передача в ТИК выборной документации, включая бюллетени и списки избирателей | После установления итогов голосования по решению ТИК | УИК | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением ТИК |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением ТИК | ТИК | ч. 8 ст. 80 ИК |