СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«О ходе реализации муниципальных программ муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области и оценке их эффективности по итогам 2024 года»

1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области  в 2024 году

На территории Ракитянского района реализуются 11 муниципальных программ по отраслевым направлениям:

1.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»;

2. Муниципальная программа «Развитие образования Ракитянского района»;

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ракитянском районе»;

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Ракитянского района»;

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе»;

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ракитянском  районе»;

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Ракитянского района Белгородской области»;

8. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района Белгородской области»;

9. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Ракитянском районе»;

10. Муниципальная программа «Содействие развитию экономического потенциала в Ракитянском районе »;

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации района от 11 марта 2014 года № 16 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ракитянского района» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ по четырем критериям:

достижение показателей конечного результата

достижение показателей непосредственного результата

освоение средств местного бюджета

реализация проектов.

Анализ уровня достижения 46 целевых показателей 10 муниципальных программ позволяет сделать следующий вывод о достижении конечных результатов:

- полностью достигнуты показатели конечного результата                           по 45 показателям – 97,8 % от общего количества показателей;

- по 1 показателю (2,2%) отклонение в достижении результата                         более 80%, но менее 100 %.

В ходе реализации подпрограммы 1 Муниципальной программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ракитянском районе»      1 показатель конечного результата «Объем инвестиций в основной капитал» не достигнут.

В ходе реализации подпрограммы 1 Муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»  1 показатель конечного результата «Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта, %» не достигнут.

Анализ достижения 161 показателя основных мероприятий муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне выполнения показателей  непосредственного результата:

- полностью достигнуты показатели непосредственного результата по 158 показателям или 98,1 % от общего количества показателей;

- по 2  показателям (1,2%) отклонения в достижении результата                         более 80%, но менее 100 %.

- по 1 показателю (0,6%) отклонения в достижении результата                         менее 50 %.

В ходе реализации подпрограммы 3 Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения и территории                        Ракитянского района» 1 показатель непосредственного результата «Снижение количества безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами на 3%» не достигнут. В 2023 году количество безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами  составило 1 человек, в 2024 году – также 1 человек.

В ходе реализации подпрограммы 1 Муниципальной программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ракитянском районе»      1 показатель непосредственного результата «Объем инвестиций в основной капитал» не достигнут, выполнен менее, чем на 100%. Отрицательная динамика обусловлена тем, что в 2023 году  произошло основное  финансирование крупных инвестиционных проектов. В 2024 году финансирование уменьшено ввиду кредитного, рыночного и санкционного рисков.

В ходе реализации подпрограммы 5 Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ракитянском районе» 1 показатель непосредственного результата не достигнут, выполнен менее, чем на 100%: «Количество животных без владельцев, подлежащих отлову».

Анализ освоения средств бюджета Ракитянского район по 10 муниципальным программам - от 88 % до 109 %.

В 2024 году на реализацию муниципальных программ Ракитянского района направлено 2205834,1 тыс. рублей бюджетных средств (99,3% от плана).

Согласно порядка оценки эффективности муниципальных программ Ракитянского района при итоговой оценке 8 баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно;

при итоговой оценке 5 баллов и более но менее 8 - муниципальная программа реализуется с низкой эффективностью;

при итоговой оценке менее 5 баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ свидетельствуют, что 11 муниципальных программ реализовывались эффективно, с балльными оценками в диапазоне значений от 9 до 10 баллов (прилагаются).

Балльная оценка эффективности реализации муниципальных программ сложилась следующая:

Развитие сельского хозяйства в Ракитянском районе – 9 баллов;

Безопасность жизнедеятельности населения и территории Ракитянского района  - 9,4 балла.

Содействие развитию экономического потенциала в Ракитянском районе – 9,63 балла;

Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района  - 10 баллов;

Развитие физической культуры и спорта Ракитянского района – 10 баллов;

Развитие информационного общества в Ракитянском районе  - 10 баллов;

Развитие культуры и искусства Ракитянского района  -  10 баллов;

Социальная поддержка граждан Ракитянского района -  10 баллов;

Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ракитянского района  - 10 баллов.

Развитие образования Ракитянского района  - 10 баллов.

Начальник управления

экономического развития                                                       Э.В. Макаренко

Сумченко Анастасия Викторовна

8 (47245) 55-3-16

Оценка эффективности муниципальных программ Ракитянского района по итогам 2024 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей конечного результата | Количество целевых показателей непосредственного результата | Освоение местного бюджета (%) | Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (баллы) | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие сельского хозяйства в Ракитянском районе | 1 | 1 | 88 | 9 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| - 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района | 3 | 5 | 100 | 9,4 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
|  | Содействие развитию экономического потенциала в Ракитянском районе | 4 | 5 | 98,9 | 9,63 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
|  | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района Белгородской области | 4 | 6 | 99,6 | 10 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| - 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Ракитянского района Белгородской области | 5 | 14 | 99,9 | 10 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| - 2 | Развитие образования Ракитянского района | 12 | 51 | 98,65 | 10 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| - 3 | Социальная поддержка граждан в Ракитянском районе | 7 | 49 | 96,5 | 10 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| - 4 | Развитие культуры и искусства Ракитянского района | 5 | 7 | 99,8 | 10 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| - 5 | Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе | 3 | 15 | 109 | 10 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| - 9 | Развитие информационного общества в Ракитянском районе | 2 | 8 | 99,6 | 10 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
|  | Итого: | 46 | 161 |  |  |  |