ОТЧЕТ о выполнении плана мероприятий на 2021-2030 годы по реализации

Программы развития потребительского рынка в Белгородской области на период до 2030 года

за 2024 год.

| № п/п | Мероприятия, реализуемые в рамках Программы | Ожидаемый результат (итоговый документ) | Отчет об исполнении | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Первоочередные мероприятия |  |  |  |
|  | - Совершенствование правового механизма сферы потребительского рынка |  |  |  |
| 1.1.1. | Анализ изменений в федеральных нормативных правовых актах и приведение региональных нормативных правовых актов в области регулирования сферы потребительского рынка в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации | Обеспечение правового регулирования торговой деятельности на региональном и муниципальном уровнях, актуализация и совершенствование нормативных правовых актов | В 2022 году постановлением администрации Ракитянского района от 4.03.2022 года № 39 была утверждена Программа развития потребительского рынка в муниципальном районе «Ракитянский район» до 2030 года». При необходимости нормативные правовые акты в обязательном порядке приводятся в соответствие на уровне органов местного самоуправления муниципального образования. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.1.2. | Внедрение системы комплексной оценки эффективности реализации государственной политики в сфере потребительского рынка | Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка области | В целях оценки эффективности государственной политики в сфере потребительского рынка в перечень товарных рынков и плана мероприятий (дорожной карты) по содействию конкуренции включены товарные рынки «Рынок услуг в сфере общественного питания», «Рынок услуг в сфере оказания бытовых услуг населению», «Рынок услуг в сфере торговли» и определены ключевые показатели, мониторинг которых проводится ежегодно. Информация об исполнении плана мероприятий и исполнения ключевых показателей направляется в Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области с целью формирования рейтинга администраций муниципальных районов и округов области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и утверждению методики их формированию. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
|  | - Создание условий для обеспечения жителей Белгородской области услугами в условиях комфортной потребительской среды |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение товарами первой необходимости отдаленных и малочисленных населенных пунктов Белгородской области | Обеспечение территориальной доступности торгового обслуживания сельского населения (не менее 90% жителей отдаленных и малочисленных населенных пунктов обеспечены товарами повседневного спроса) | По состоянию на 1.01.2025 года 41 сельский населенный пункт района считаются малочисленными и отдаленными. Общее количество жителей составляет 2822 чел. В настоящее время жители 26 населенных пунктов (2379 чел) обеспечиваются товарами первой необходимости посредством работы автолавок, жители 6 населенных пунктов обслуживаются специалистами администраций сельских поселений и социальными работниками (443 чел), в 9 населенных пунктах района жители не проживают. По всем населенным пунктам разработаны маршруты движения. График движения автолавок согласован и размещен на сайте органов местного самоуправления администрации Ракитянского района: https://rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/potrebitelskiy-rynok/dokument9_3978.html. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.2. | Содействие созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам сферы потребительского рынка и к предоставляемым в них услугам | Увеличение на 35 % количества объектов в сфере потребительского рынка, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения | Все вновь открывшиеся на территории Ракитянского района объекты потребительского рынка вводятся в эксплуатацию с учетом требований архитектурных норм требований для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения. В настоящее время общее количество объектов с созданными условиями составляет 20,5% с учетом условно доступных. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.3. | Организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами – участниками сферы торговли – путем проведения рабочих встреч, организации и проведения выставок и ярмарок | Обеспечение условий для наличия на потребительском рынке области продукции отечественного производства (ежегодное участие областных товаропроизводителей в не менее 5 Всероссийских и международных выставках) | Для организации ярмарочных мероприятий на территории района организовано взаимодействие органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами – участниками сферы торговли в виде рабочих встреч, в ходе которых поднимаются вопросы наличия отечественных товаров на ярмарках района, расширения ассортимента товаров, соблюдения правил торговли, санитарных норм при реализации и др. актуальные вопросы. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.4. | Организация и проведение для сотрудников предприятий сферы потребительского рынка профильных обучающих семинаров, конкурсов, смотров | Повышение уровня профессионального образования и культуры обслуживания в сфере потребительского рынка | Обучающие мероприятия, направленные на повышение уровня квалификации, проводятся в ходе рабочих встреч и личных бесед с руководителями и работниками объектов потребительского рынка. Общее кол-во составляет 58/202 мероприятий/чел. На базе ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум" проводится обучение и переподготовка поваров и кондитеров. Общее кол-во: - получивших профессию «повар-кондитер» - 21 чел; - прошедших переподготовку - 2 чел. Также руководители объектов торговли проходят обязательные курсы в обучающих центрах г.Белгород. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.5. | Содействие расширению современных форм обслуживания: дистанционная торговля, интернет-торговля, торговля с использованием автоматов | Создание условий для полного удовлетворения спроса всех категорий населения области в товарах и услугах (удельный вес продажи товаров по заказам составляет не менее 7%) | В целях создания условий для полного удовлетворения спроса всех категорий населения на территории района осуществляется деятельность в сфере электронной торговли. Общее количество - 33 пункта. Также, торговые объекты, действующие на территории района в своей деятельности применяют дистанционный способ торговли. Доля количества таких объектов составляет около 27% от общего числа предприятий торговли. Также осуществляется торговля безалкогольных напитков с использованием автоматов. Общее количество вейдингов составляет 26 шт. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.6. | Разработка и реализация проектов, направленных на создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, обеспечение сбалансированного размещения на территории области инфраструктуры торговли, пресечение случаев торговли в неустановленных местах и оборота продукции ненадлежащего качества | Создание условий для полного удовлетворения спроса всех категорий населения области в товарах и услугах (к концу 2030 года реализовано не менее 7 проектов) | На территории городских и сельских поселений района на постоянной основе работают специалисты, ответственные за пресечение случаев торговли в неустановленных местах. В 2024 году фактов нарушения ст. 6.13 Закона БО «Об административных правонарушениях» выявлено не было. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.7. | Проведение ежегодного анализа развития отраслевых ассоциаций, союзов, объединений хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | Развитие механизма саморегулирования в отрасли торговли (осуществляют деятельность не менее 2 отраслевых ассоциаций, союзов, объединений хозяйствующих субъектов) | Ракитянское Райпо входит в состав Белгородского облпотребсоюза и является членом союза «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов» работников потребкооперации и предпринимательства. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.8. | Развитие предприятий (объектов) питания выездного обслуживания, в том числе кейтеринга (доставка на дом), организации и доставки семейных и корпоративных ланчей | Увеличение количества объектов в сфере общественного питания для удовлетворения спроса всех категорий населения области | На территории района действует 6 предприятий общественного питания, в перечень услуг которых входят услуги кейтеринга. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.9. | Развитие услуг общественного питания в организациях придорожного сервиса и туристических комплексах | Увеличение количества объектов в сфере общественного питания для удовлетворения спроса всех категорий населения области | На территории района действует столовая «АлтынЬ» на базе гостиничного комплекса «Атлас» ИП Мозговой П.С. Площадь зала/общее количество посадочных мест составляет-150/72 | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.2.10. | Развитие предприятий (объектов) общественного питания, базирующихся на принципах и направлениях здорового питания, диетического и лечебного питания, зеленой столовой, вегетарианской кухни, национальной кухни | Увеличение количества объектов в сфере общественного питания для удовлетворения спроса всех категорий населения области | В 4 предприятиях общественного питания, действующих на территории района в меню имеются блюда, базирующиеся на принципах здорового питания. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
|  | - Повышение экономической доступности товаров |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация мероприятий по увеличению количества ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе, разовых, сезонных, периодических) | Обеспечение территориальной доступности торгового обслуживания сельского населения, обеспечение условий для наличия на потребительском рынке области продукции отечественного производства (ежегодное проведение не менее 3000 ярмарочных мероприятий) | В 2024 году на территории Ракитянского района проведено 51 сельскохозяйственных ярмарок (40 торговых мест). Также на территории района на постоянной основе действуют 5 торговых площадок. Общее количество - 329 торговое место. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.3.3. | Организация нестационарных объектов торговли, в том числе по реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах области | Обеспечение условий для наличия на потребительском рынке области продукции отечественного производства (увеличение количества нестационарных объектов торговли на 5%) | Для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах выделены места утвержденные, схемой расположения нестационарных торговых объектов на территории района, также на ярмарках, действующих на постоянной основе выделены места для реализации сельскохозяйственной продукции. Общее количество 102 торговых места. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.3.4. | Мониторинг предоставления льгот на оплату торговых мест сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе их членам, а также гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством на предмет соблюдения действующего регионального законодательства | Обеспечение условий для наличия на потребительском рынке области продукции отечественного производства (предоставление членами Ассоциации рынков и ярмарок 30% от общего количества торговых мест для реализации продовольственной продукции, со скидкой 30%) | Торговые места на еженедельной ярмарке в п.Ракитное, а также места для продажи сельскохозяйственной продукции выращенной на личных подсобных хозяйствах на ярмарках, действующих на постоянной основе на территории района предоставляются на безвозмездной основе. Льготные места с оплатой в размере 30% от стоимости текущей ставки арендной платы установлены для граждан ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
|  | - Обеспечение насыщения потребительского рынка области качественной и безопасной продукцией |  |  |  |
| 1.4.2. | Реализация предусмотренных законодательством мер по предотвращению и противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Белгородской области | Снижение объемов незаконного ввоза и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории области (выявлено не более 10% некачественной алкогольной и спиртосодержащей продукции из общего количества проб) | В Ракитянском районе создана и утверждена распоряжением администрации района межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (от 17.07.2019 г. №507). За 2024 год выявлено 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района, члены межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ракитянском районе |
| 1.4.3. | Реализация в рамках установленной компетенции мер по недопущению оборота на потребительском рынке области продукции ненадлежащего качества, в том числе поставок в социальные учреждения Белгородской области | Снижение объемов пищевой продукции ненадлежащего качества в социальных учреждениях области | Распоряжением администрации Ракитянского района от 26 декабря 2016 года № 1185 создана районная комиссия по контролю за организацией закупок и качеством продуктов питания для бюджетных организаций. В 2024 году поставок некачественных продуктов в бюджетные учреждения не выявлено. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.4.4. | Проведение мониторинга случаев организации торговой деятельности в неустановленных местах на территории Белгородской области | Снижение объемов незаконного оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной, на территории области (пресечено не менее 1 000 случаев организации торговли в неустановленных местах) | За период 2024 года фактов организации торговли в неустановленных местах не выявлено. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
|  | - Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка Белгородской области |  |  |  |
| 1.5.1. | Информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением торговой деятельности | Аналитические материалы, ежемесячно | В 2024 году было открыто 12 объектов сферы торговли торговой площадью более 1,3 тыс.кв.м. За 2024 год объем оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям района составил 3319,3 млн. руб., что составляет 135,9% к уровню 2023 года. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.2. | Формирование и ведение торгового реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров | Аналитические материалы, ежеквартальный отчет для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Торговый реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров актуализируется на постоянной основе. На 01.01.2025 год общее количество хозяйствующих субъектов/торговых объектов -265/346 (344 розничный объектов и 2 объекта осуществляющих оптовые поставки товаров). Данные о количестве торговых объектов и хозяйствующих субъектов 2 раза в год направляются в министерство сельского хозяйства и продовольствия. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.3. | Формирование и ведение реестров рынков и ярмарок, проводимых на постоянной основе | Ежемесячно реестр рынков, реестр ярмарок, проводимых на постоянной основе | Разрешения на право организации ярмарок, проводимых на постоянной основе выдаются управлением экономического развития администрации Ракитянского района, реестр которых ежемесячно направляется в министерство сельского хозяйства и продовольствия. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.4. | Проведение мониторинга обеспеченности населения Белгородской области площадью торговых объектов | Аналитические материалы, ежегодный отчет для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2025 года при нормативе минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, составляет 96 ед. Фактическая обеспеченность составляет 344 объекта, что на 248 ед. выше установленного норматива Информация ежегодно направляется в министерство сельского хозяйства и продовольствия. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.5. | Проведение мониторинга площадей торговых объектов, введенных в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта и реконструкции | Аналитические материалы, ежегодный отчет для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | За 2024 год после капитального ремонта открыт 1 объект общественного питания (кафе «Рандеву») в с.Зинаидино. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.6. | Проведение мониторинга обеспеченности услугами торговли отдаленных и малочисленных населенных пунктов | Аналитические материалы, ежеквартальный отчет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Информация об обеспеченности услугами торговли отдаленных и малочисленных населенных пунктов ежеквартально направляется в министерство сельского хозяйства и продовольствия. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.7. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на рынке розничной торговли | Аналитические материалы | Периодически проводится оценка населения эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области по критерию «Производство и Торговля». Удовлетворенность составляет 97,8%. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.8. | Организация и проведение мониторинга цен продовольственных товаров на территории Белгородской области, в том числе социально значимых | Аналитические материалы, ежемесячный отчет для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Специалистами управления экономического развития администрации района на постоянной основе ведется мониторинг цен на продовольственные товары, в том числе социально значимые. Данные еженедельно предоставляются в министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также размещаются на "Карте цен Белгородской области" | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.9. | Проведение ежегодного анализа развития инфраструктуры сферы общественного питания | Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием сферы общественного питания | За 2024 год на территории района было открыто 3 объекта общественного питания на 56 пос.мест. За 2024 год объем оборота этой отрасли составил 194,6 млн. руб., что составляет 96,1 % к уровню 2023 года. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.10. | Формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания | Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания | Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания актуализируется на постоянной основе. По состоянию на 01.01.2025 года в реестр включен 71 объект, 45 из них объекты общественного питания общедоступной сети. Информация ежеквартально предоставляется в министерство хозяйства и продовольствия. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.11. | Проведение мониторинга обеспеченности населения Белгородской области посадочными местами на общедоступных предприятиях общественного питания в расчете на 1000 человек населения | Аналитические материалы, ежегодный доклад об итогах деятельности | По состоянию на 01.01.2025 года обеспеченность населения посадочными местами на 1 тыс.жителей составляет 47,2 места. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.12. | Проведение мониторинга состояния отрасли общественного питания общедоступных объектов | Аналитические материалы, ежегодный доклад об итогах деятельности | Мониторинг состояния отрасли общественного питания общедоступных объектов проводится ежеквартально. По состоянию на 1.01.2025 года в районе действует 71 объект. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.13. | Проведение мониторинга обеспеченности населения области бытовыми услугами | Аналитические материалы, ежегодный доклад об итогах | Мониторинг состояния отрасли бытового обслуживания проводится ежегодно. По состоянию на 1.01.2025 года в районе действует 172 объекта, что на 27 объектов больше, чем 2023 году. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.5.14. | Размещение информации о состоянии и развитии потребительского рынка Белгородской области в средствах массовой информации | Информирование населения о состоянии и развитии потребительского рынка области | На сайте органов местного самоуправления в разделе ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ежеквартально размещается информация о состоянии и развитии сферы потребительского рынка района. https://rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/potrebitelskiy-rynok/dokumenty4_3375.html | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6 Развитие и укрепление региональной системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Проведение анализа обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, включая анализ в отдельных сферах потребительского рынка | Аналитический отчет, отражающий анализ обращений в отдельных сферах потребительского рынка | На основании анализа обращений от населения в отдельных сферах потребительского рынка установлено, что из общего количества поступивших за 2024 год письменных заявлений (12). Покупатели обращались за консультацией в части несоблюдения сроков поставки заказанного товара (9 обращений), выявление недостатков в товарах с установленным гарантийным сроком (2 обращения), не исполнение условий договора (1 обращение). По устным обращениям оказано 166 консультаций. На основании поступивших обращений покупателям оказаны консультативные услуги, проведена разъяснительная работа с руководителями объектов торговли, по двум фактам нарушения прав потребителей написаны претензии, в результате чего все обращения урегулированы в досудебном порядке. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |

| 1.6.2 | Проведение анализа судебной защиты прав потребителей, включая анализ в отдельных сферах потребительского рынка | Аналитический отчет, отражающий анализ судебной практики в отдельных сферах потребительского рынка | Все поступившие обращения урегулированы в досудебном порядке. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.3 | Обеспечение эффективной защиты конституционных прав граждан по месту их жительства посредством организации деятельности единых общественных приемных по защите прав потребителей | Организация эффективной деятельности общественных приемных по защите прав потребителей | На территории Ракитянского района работает общественная приемной местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», расположенная по адресу п. Ракитное ул. Пролетарская д.20. Прием ведёт начальник отдела развития потребительского рынка, ценообразования и тарифов управления экономического развития администрации Ракитянского района За 2024 год обращений не поступало. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6.5. | Проведение отраслевых совещаний и семинаров по актуальным вопросам деятельности хозяйствующих субъектов во всех сферах потребительского рынка; участие в совещаниях, заседаниях коллегий, семинарах, проводимых в городах и районах области, по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг) | Проведение не менее 500 мероприятий | В 2024 году проведено 18 рабочих встреч с руководителями сферы потребительского рынка по вопросам торговой деятельности. Общее количество участников - 504 чел. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6.6. | Разработка и издание информационно-справочных материалов (памяток) для потребителей и предпринимателей по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | Подготовлено не менее 4 памяток | МБУК «Центральная библиотечная система» были разработаны и изданы около 200 тематических информационных материалов для потребителей и предпринимателей по вопросам прав потребителей в различных сферах потребительского рынка, а именно: «Как распознать обман потребителя», «Закон на страже прав потребителей», «Потребительские права в цифровую эпоху», «Знай свои права, потребитель», «Рациональному потребителю». |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6.7 | Организация и проведение информационных и просветительских акций, посвященных вопросам защиты прав потребителей | Проведено не менее 2 мероприятий (акций) | В 2024 году проведено 2 просветительские акции, посвященные вопросам защиты прав потребителей, а также «Дню качества» в рамках которых проводился ряд мероприятий направленных на потребительскую активность населения. А именно: информационные часы, открытые уроки, интеллектуальные игры на тему: «Качество товаров и услуг равно качеству жизни», «Качественная продукция – здоровая жизнь», «Стандарт и качество продукции местных производителей», «Белгородский знак качества», «Мы – за качество». Вручение памяток на тему: «Качественное питание – залог здоровья», «В помощь потребителю», «Закон на страже прав потребителей», «Знаем, что потребляем», «Качественная продукция-здоровая нация», «Это должен знать каждый! Социологический опрос проведен на тему «Что мы покупаем?» и др. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района, сотрудники библиотек района, преподаватели учебных заведений района |
| 1.6.8. | Развитие системы уполномоченных по защите прав потребителей при поселковых и сельских администрациях муниципальных образований области с целью выявления нарушений законодательства и информирования районных администраций для принятия мер по их устранению, а также консультирование потребителей | Создание условий для защиты прав потребителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах | На территории сельских поселений Ракитянского района приказами назначены уполномоченные по защите прав потребителей. За 2024 год поступило 29 обращений. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6.9. | Проведение анализа и прогнозирование ситуации в сфере защиты прав потребителей | Подготовлены не менее 2 аналитических обзоров состояния защиты прав потребителей | В 2024 году число письменных обращений составляет 12 ед., что на 20 меньше, чем в 2023 году. Устных консультаций 166 ед. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6.10. | Развитие информационных ресурсов в сфере защиты прав потребителей и альтернативных механизмов, способствующих повышению потребительской активности населения | Создание цифровой платформы для потребителей. Разработка, издание и распространение информационно-справочных материалов, проведение информационных и просветительских акций | На сайте органов местного самоуправления создан раздел ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, в котором на постоянной основе размещается вся актуальная информация для потребителей. Потребители имеют возможность обратиться к специалисту за консультацией по защите прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления. https://rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/potrebitelskiy-rynok/ |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6.11. | Организация и проведение «круглых столов», посвященных современным проблемам развития потребительского рынка, качеству и безопасности товаров и услуг | Организация взаимодействия потребителя с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований и другими заинтересованными ведомствами | В 2024 году проведено 5 рабочих встреч-совещаний для руководителей сферы потребительского рынка по проблемам развития потребительского рынка, качеству и безопасности товаров и услуг Общее количество участников - 181 чел. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6.12. | Организация правового обучения и пропаганды знаний в сфере потребительского образования | Повышение правовой грамотности населения области, оказание юридической помощи хозяйствующим субъектам по основам законодательства о защите прав потребителей. | На постоянной основе специалисты управления экономического развития оказывают консультативные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности. Общее количество оказанных консультаций составляет в 2024 году составляет 71 устное обращение. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| 1.6.13. | Развитие системы подготовки и повышения профессиональной квалификации кадров | Повышение уровня профессионального образования и культуры обслуживания в сфере защиты прав потребителей | На базе ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» проводится обучение и переподготовка поваров и кондитеров, руководители объектов торговли проходят обязательные курсы в обучающих центрах г.Белгород. За 2024 год общее количество прошедших обучение составляет 23 чел. |  | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |
| II. Организационно-контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ результатов реализации первоочередных мероприятий Плана мероприятий Программы | Информация Губернатору Белгородской области ежегодно | Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий направлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия в срок до 1 марта 2025 года. | Управление экономического развития администрации Ракитянского района |  |

| Начальник управления экономического развития администрации Ракитянского района | Э.В. Макаренко |
| --- | --- |