Проект

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление**  **администрации Ракитянского района**  **от 30 октября 2024 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»** |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ракитянского района от 11 марта 2014 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ракитянского района», в целях актуализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района», администрация Ракитянского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление администрации Ракитянского района от 30 октября 2024 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района», изложив текст муниципальной программы в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - секретаря Совета безопасности А.Н. Ерёменко.

**Исполняющая полномочия главы**

**администрации Ракитянского района В.А. Мовчан**

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации**

**Ракитянского района**

**от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Еременко Александр Николаевич - заместитель главы администрации, секретарь Совета безопасности |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Власенко Евгений Анатольевич – исполняющий обязанности начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ракитянского района;  Псарев Геннадий Николаевич – заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования). |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление 1 «Снижение рисков, спасение и защита населения».  Направление 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений».  Направление 3 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит **43218,1** тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:   * 2025 год – 23317,1тыс. рублей; * 2026 год – 9866,0 тыс. рублей; * 2027 год – 10035,0 тыс. рублей; * 2028 год –0 рублей; * 2029 год – 0рублей; * 2030 год –0 рублей; |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» | 1. Сохранение населения, здоровья и благополучие людей/Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  2. Комфортная и безопасная среда для жизни /Улучшение качества городской среды в полтора раза  3. Государственные программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

**Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы**

**1. Оценка текущего состояния сферы общественной**

**безопасности населения в Ракитянском районе**

ОМВД России по Ракитянскому району в 2023 году принимались меры по борьбе с преступностью по приоритетных направлениях, определенных Директивой МВД России №1дсп на 2023 год, решениями коллегий и оперативных совещаний УМВД области, собственными решениями, с учетом складывающейся на территории обслуживания криминогенной обстановки.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в отчетном периоде принимаемые Отделом меры по защите Конституционных прав и свобод граждан, защите интересов общества и государства, строились с учётом проведения специальной военной операции на территории Украины, а так же с учётом складывающейся оперативной обстановки, Серьёзных провалов в работе допущено не было.

Что касается ведомственной оценки нашей работы. В соответствии с приказом МВД России № 1040-2013 года, Отдел по итогам работы за 12-ть мес. 2023 года, вошёл в 10-ку, заняв 9-е рейтинговое место среди 22 территориальных органов внутренних дел Белгородской области.

Общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 16% с 286 до **240**. Раскрываемость преступлений составила **72,3%**, при среднеобластном показателе - 62,1%. Вместе с тем, при снижении общего числа зарегистрированных преступлений произошёл рост количества зарегистрированных тяжких преступлений, а именно на 42,8% (с 35 до 50) возросло количество зарегистрированных тяжких преступлений.

Количество особо тяжких преступлений, хотя и не значительно, но снизилось на **11%**, в абсолютном выражении с 9 до 8.

Количество преступлений средней тяжести уменьшилось на 25% с 58 до 43;

Количество преступлений небольшой тяжести уменьшилось на 24% со 184 до 139.

Не раскрытыми осталось 67 преступлений (ранее-71).

Отмечается значительный рост мошенничеств, более чем в три раза с 10 до 37 (+270%). Раскрываемость данного вида преступлений составила 22,2% (ранее-9%).

Всего преступлений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2023 году было совершено 51 (АППГ-30), из которых 20 преступлений было направлено в суд. Раскрываемость преступлений в сфере ИТТ составила 46,67%.

Из общего количества преступлений в сфере ИТТ:

- 1 совершено с использованием расчётной (пластиковой карты). Раскрыто;

- 2 с использованием программных средств. Раскрыто 1;

- 37 с использованием сети «Интернет». Раскрыто 13;

- 7 с использованием средств мобильной связи. Раскрыто 2.

Анализом оперативной обстановки за 12-ть мес. 2023 года установлено, что основными видами преступлений являются:

- преступления против собственности – 128 (ранее-138);

- преступления против личности – 47 (ранее-52);

- преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 11 (ранее -16);

- преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта – 9 предусмотренных ст.264.1 УК РФ (ранее- 9).

По-прежнему, в структуре преступлений против собственности доминируют кражи чужого имущества – 67 или 27,9% от общего количества зарегистрированных преступлений (ранее-109 или 38,1% от общего количества зарегистрированных преступлений).

В целом же, по итогам работы за отчётный период, количество краж значительно снизилось – почти на 38% (со 109 до 67).

**В сфере выявления преступлений экономической и коррупционной направленности**. В прошлом году, было выявлено 8 преступлений экономической и коррупционной направленности на территории района, четыре из которых относятся к категории преступлений против государственной власти по ст.291 УК РФ (дача взятки), одно преступление в финансово-кредитной системе.

**В сфере НОН** было выявлено 11 преступлений. Четыре преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, 4 преступления в крупном размере, два с целью сбыта.

**В сфере незаконного оборота оружия** было выявлено 7 преступлений (ранее-3).

**Состояние преступности в общественных местах.**

За 12 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных в общественных местах уменьшилось на 2,9% с 70 до 68 в числовом выражении, количество преступлений, совершённых на улицах так же уменьшилось на 2,6% с 38 до 37.

97% преступлений, совершенных в прошлом году в общественных местах относятся к категории небольшой и средней тяжести. 2 преступления, совершённых в общественном месте, относится к категории тяжких (АППГ-4).

За 12 месяцев 2023 года подразделениями полиции по охране общественного порядка выявлено 2423 административных правонарушения (без учета ГИБДД и ОВМ).

За административные правонарушения, влияющие на состояние общественного порядка и общественной безопасности по Гл. 20 КоАП РФ (ст.ст. 20.1, 20.20, 20.21 КоАП РФ), составлено **1035** протоколов (ранее - 989), динамика +3%.

По факту потребления наркотических средств и психотропных веществ, уклонение от прохождения диагностики, медицинских профилактических мероприятий и лечения от наркомании, а так же их оборот выявлено **59** административных правонарушений (ранее - 52).

В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания к административной ответственности по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату штрафа в установленный законом срок) привлечено 237 лиц.

Судебным приставам исполнителям направлено 378 постановлений для принудительного взыскания штрафа неоплаченного в установленный законом срок.

Уровень взыскаемости административных штрафов составил – 69**%**, при среднеобластном показателе взыскаемости – 64%.

**Работа с иностранными гражданами.** Всего с начала 2023 года на миграционный учет было поставлено 1246 иностранных граждан, в том числе с целью «работа» - 651.

Снято с миграционного учёта 691 человек.

Всего на территории района проживает 239 иностранных граждан, в том числе 212постоянно и 27временно.

В рамках контрольно-надзорной деятельности за соблюдением миграционного законодательства на территории района проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов нарушений миграционного законодательства.

Все нарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

По главе 18 за 12 месяцев 2023 года составлено 65 административных протоколов (ранее-56). По главе 19 КоАП РФ составлено 153 административных протокола (ранее-148).

**Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту**

На медицинском учете в Ракитянской ЦРБ состоит 29 человек с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями наркотичеких средств», из них: 4 с диагнозом «опийная наркомания». В 2023 году с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями наркотичеких средств» состоит 1 подросток, а также 1 подросток «злоупотребление ненаркотических средств». Данные лица посещают ежемесячно врача нарколога с целью наблюдения и выявления факта употребления ПАВ. За истекший период 1 человек, состоящий под наблюдением, выявлен факт отравления метадоном. Данный гражданин прошел амбулаторное лечение в терапевтическом наблюдении ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ».

В 2023 году летальных исходов от передозировки наркотиков на территории района не зарегистрировано. Анализ ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, позволяет сделать вывод о том, что самыми распространенными видами наркотиков на территории Ракитянского района является марихуана и, в меньшей степени, опиаты.

**Противопожарная безопасность.**

Пожары наносят большой материальный ущерб, а иногда приводят к травме или гибели людей. Практически всегда виновниками пожара являются сами домовладельцы. Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнём, неисправная электропроводка, использование аварийных отопительных печей, перегрузка электросети. В особо опасном положении оказываются люди, составляющие «группу риска»: неблагополучные семьи, престарелые лица и граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Здесь основными причинами происшествий остаются алкоголь и непотушенная сигарета. На территории муниципалитета в 2023 году было зарегистрировано 88 пожаров, на которых погибло 5 человек, сотрудниками государственной противопожарной службы спасено 3 человека.

**Аналитическая информация**

**о деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних**

**и защите их прав Ракитянского района за 2023 год**

За 12 месяцев 2023 года несовершеннолетними совершено 3 преступления, в совершении преступлений приняли участие 3 несовершеннолетних.

За период 2023 года не произошло преступлений совершенных группой лиц и совершенных повторно.

За отчетный период ТКДН и ЗП совместно с органами внутренних дел, субъектами муниципальной системы профилактики выявлено и поставлено на профилактический учет 19 несовершеннолетних и 6семей, находящихся в социально опасном положении.

По состоянию на 01 января 2024 год на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло 18 несовершеннолетних и 49 семей, в них воспитывается 109 детей).

В 2023 году организовано и проведено 24 заседания Комиссии, в том числе 24 рабочихзаседания комиссии, всес участием старшего помощника прокурора прокуратуры Ракитянского района.

За отчетный период на консультацию к врачу - наркологу ЦРБ по поводу лечения от алкогольной зависимости направлено 17 родителей**,** в результате получили консультацию врача-нарколога и прошли курс лечения12 родителей.

За отчетный период проведено 165 рейдовых мероприятий, в том числе: 56 - по обследованию жилищно – бытовых условий семей, в результате проведено 574 обследований условий проживания и воспитания детей.

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывание** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое**  **значени****е** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** | **Признак реализуется муниципальным образованием18** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1.Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество людей, погибших при пожарах | МП | регрессивный | человек | 5 | 2023 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | Указ  Президента Российской Федерации  от 16.10.2019 года  № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах на период до 2030 года» | Администрация Ракитянского района, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ракитянскому району, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района | Обеспечение справедливых возможностей и достойную жизнь в районе.  Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах |  |  |
| 2. | Количество совершенных преступлений на территории района | МП | регрессивный | единиц | 240 | 2023 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | - | ОМВД России по Ракитянскому району | Обеспечение справедливых возможностей и достойную жизнь в районе  Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района | - |  |  |
| 3. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | МП | регрессивный | единиц | 3 | 2023 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Указ Президента РФ от 17 мая 2023 г № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» | ОМВД России по Ракитянскому району, КПДН | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района |  |  |  |
| 4. | Количество совершенных правонарушений террористической  и экстремистской направленности | МП | регрессивный | единиц | 0 | 2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Приказ Президента Российской Федерации  от 28 ноября  2014 года  № Пр-2753  «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму  в Российской  Федерации до 2025 года» | УФСБ России по Белгородской области | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - |  |  |
| 5. | Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости | МП | регрессивный | человек | 29 | 2023 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |  | Указ  Президента Российской Федерации  от 23.11. 2020 г. № 733  «Об утверждении Стратегии | ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет,  выявление и лиц по причине наркозависимости | - |  |  |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в2025 году**

| № п/п | | Наименование  показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывание | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | Ян | Фев. | **Мар** | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг | **Сен** | Ноя | На конец  2025 года | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 14 | | 15 |
|  | **Муниципальная программа Ракитянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество людей, погибших при пожарах | МП | регрессивный | человек | 5 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 7 | Указ  Президента Российской Федерации  от 16.10.2019 года  № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах на период до 2030 года» |
| 2. | | Количество совершенных преступлений на территории района | МП | регрессивный | единиц | 240 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 310 | - |
| 3. | | Количество преступлений, совершенных несовершенно-летними  или при их участии | МП | регрессивный | единиц | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4 | Указ  Президента Российской Федерации  от 17 мая  2023 года № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период  до 2030 года» |
| 4 | | Количество совершенных правонарушений террористической  и экстремистской направленности | МП | регрессивный | единиц | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3 | Приказ Президента Российской Федерации  от 28 ноября  2014 года  № Пр-2753  «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму  в Российской  Федерации до 2025 года» |
| 5 | | Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости | МП | регрессивный | человек | 29 | 2023 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | | 30 | Указ  Президента Российской Федерации  от 23.11. 2020 г. № 733  «Об утверждении Стратегии |

**4. Структура муниципальной программы Ракитянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | **Направление «Снижение рисков, спасение и защита населения»** | | |
| 1.1 | **Муниципальный проект «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ракитянского района Белгородской области»**  (Псарев Г. Н. – заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования) | | |
|  | Ответственный за реализацию – управление АПК и природопользования администрации Ракитянского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  администрации Ракитянского района | Срок реализации: 2025 г | |  |
| 1.1.1 | Задача 1. «Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района после проведения капитального ремонта ГТС гидроузла пруда № 1 р. Ракита в п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области | Ремонт ГТС гидроузла пруда -1 ед. |
| 1.1.2 | Задача 2. «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района после проведения капитального ремонта ГТС гидроузла пруда на р. Ивенка у с. Васильевка Ракитянского района Белгородской области | Проектно-сметная документация на ремонт ГТС гидроузла пруда – 1 ед. |
| 1.2 | **Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков, спасение и защита населения»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация Ракитянского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  администрации Ракитянского района, ЕДДС 112 Ракитянского района | Срок реализации: 2025–2030 годы | |
| 1.2.1 | Задача 1. «Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района» | Обеспечен необходимый уровень безопасности населения и территории Ракитянского района. Сокращены материальные потери, снижены гибель и травматизм людей.  Приобретены технические средства для защиты населения от их последствий ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности. | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях  до 8 минут  Снижение количества лиц, погибших в результате пожаров до 4 чел. |
| 1.2.2 | Задача 2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ракитянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации)» | Повышена эффективность деятельности сил  и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций  и тушению пожаров, системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций  и пожаров. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | Снижение количества лиц, погибших в результате пожаров до 4 чел. |
| 2. | **Направление 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений»** | | |
| 2.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,**  **профилактики совершения преступлений и правонарушений»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Администрация Ракитянского района, ОМВД России по Ракитянскому району, главы городских/сельских поселений Ракитянского района, управление образования,МКУ «Управление культуры Ракитянского района», управление социальной защиты населения управление физической культуры, спорта и молодежной политики, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия. | Срок реализации: 2025–2030 годы | |
| 2.1.1 | Задача 1 «Повышение эффективности работы  в сфере профилактики правонарушений  на территории Ракитянского района» | Повышение уровня реагирования на пресечение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». Созданы условия для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Созданы условия для участия граждан в охране общественного порядка, привлечение членов территориальной самообороны. Снижен уровень преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе дистанционным способом, в результате повышения уровня правовой грамотности населения, информирования граждан о новых видах и способах мошеннических действий. Повышен уровень антитеррористической защищенности, снижено количество правонарушений на улицах и в других общественных местах | Снижение уровня преступности до 260 ед. |
| 2.1.2 | Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Снижен уровень правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, повышен уровень правовой грамотности и нравственно-правовой культуры несовершеннолетних всех возрастных групп в результате реализации комплекса межведомственных организационных и профилактических мер, обеспечивающих организованный досуг и отдых несовершеннолетних, их занятость и трудоустройство. У несовершеннолетних сформирован интерес  к здоровому образу жизни, активным формам досуга. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 2 единиц |
| 2.1.3 | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической  и информационно-пропагандистской работы» | Отработано взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления Ракитянского района при осуществлении мер  по противодействию терроризму, в том числе  по минимизации и ликвидации последствий  его проявлений. Осознание населением Ракитянского района общественной опасности терроризма и экстремизма, не принятие обществом идеологии терроризма и экстремизма. Население обучено формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении. | Снижение количества совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности до 0 |
| 2.1.4 | Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях" | Оказание правовой и методической помощи подведомственным учреждениям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;  Тесное сотрудничество с органами управления службы судебных приставов; | Снижение уровня преступности |
| 3. | **Направление 3 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»** | | |
| 3.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Администрация Ракитянского района, главы администраций городских/сельских поселений Ракитянского района, управление образования,МКУ «Управление культуры Ракитянского района», управление социальной защиты населения управление физической культуры, спорта и молодежной политики, ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница» | Срок реализации: 2025–2030 годы | |
| 3.1.1 | Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту**»** | Проведение ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных. Сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании. Закупка тест-полосок, которые передаются ОГБУЗ «Ракитянской ЦРБ» для определения в моче человека наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов у подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет при первоначальной постановке граждан РФ на воинскийучет, а также у призывников. | Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости до 25 чел. |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»**

| **Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа****Ракитянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района» всего, в том числе:** | **010 000 0000** | **23317,1** | **9866,0** | **10035,0** | **0** | **0** | **0** | **43218,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 2870,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 4465,0 | 1536,0 | 1592,0 | 0 | 0 | 0 | 7593,0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 15982,0 | 8330,0 | 8443,0 | 0 | 0 | 0 | 32755,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальные проекты не входящие в национальные проекты** | **012 000 0000** | **8484,1** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **8484,1** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 4392,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 2943,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943,2 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 1149,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплексы процессных мероприятий:** | **014 000 0000** | **14833,0** | **9866,0** | **10035,0** | **0** | 0 | 0 | **34734,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | **14833,0** | **9866,0** | **10035,0** | **0** | 0 | 0 | **34734,0** |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»** (**всего), в том числе:** | **014 010 0000** | **13311,0** | **8330,0** | **8443,0** | **0** | **0** | **0** | **30084,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | **13311,0** | **8330,0** | **8443,0** | **0** | **0** | **0** | **30084,0** |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | **014 010 0590** | **8867,5** | **8330,0** | **8443,0** | **0** | **0** | **0** | **25641,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | **8867,5** | **8330,0** | **8443,0** | **0** | **0** | **0** | **25641,0** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятия по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»** | **014 010 0590** | **4443,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4443,5** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | **4443,5** |  |  | 0 | 0 | 0 | **4443,5** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений»** **(всего), в том числе:** | **014 020 0000** | **1522,0** | **1536,0** | **1592,0** | **0** | **0** | **0** | **4650,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1522,0 | 1536,0 | 1592,0 | 0 | 0 | 0 | **4650,0** |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав** | **0140271220** | **836,0** | **844,0** | **874,0** | **0** | **0** | **0** | **2554,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 836,0 | 844,0 | 874,0 | 0 | 0 | 0 | 2554,0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях** | **0140271310** | **686,0** | **692,0** | **718,0** | **0** | **0** | **0** | **2096,0** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков» (всего), в том числе:** | **014 030 0000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Паспорт муниципального проекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений**

**на территории Ракитянского района Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование муниципального проекта** | **Капитальный ремонт ГТС** | **Срок**  **реализации проекта** | **01.01.2025 года** | **31.12.2025 года** |
| Куратор муниципального проекта | заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования  Псарев Г. Н. |  | | |
| Участники государственной программы (при наличии) |  |  | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Муниципальная программа Ракитянского района | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района Белгородской области» | | |

**2. Влияние на достижение показателей**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет проект** |
| 1. | **«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ракитянского района Белгородской области»** |

**3. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | | | **Признак**  **возрас-тания / убыва-ния** | **Нараста-ющий**  **итог** | **Деком-пози-ция на МО** | **Инфор-мацион-ная система** |
| **Значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **«Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество отремонтированных ГТС | прогрессирующий | Ед. | 0 | 2023 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | прогрессирующий | Ед. | 0 | 2023 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государствен-ных программ вместе с наименовани-ем государст-венной программы** | **Едини-ца измере-ния**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | **Характе-ристика мероприятия (результата)** | **Тип меропри-ятия (резуль-тата)** | **Деком-позиция на МО** | **Связь с показателями проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **значе-ние** | **год** |
| 1. | **Задача: «Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведенкапитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Х | единиц | 0 | 2023 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | капитальный ремонт | Приобре-тение товаров, работ, услуг | нет | 1 ед. |
| 1.2 | Мероприятие (результат) **«**Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Х | единиц | 0 | 2023 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-сметная документация на ремонт ГТС | Документация | нет | 1 ед. |

**5. Финансовое обеспечение реализации проекта**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | | **2029** | | **2030** | | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** |
| 1. | **Задача: «Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведенкапитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений», (всего), в том числе: | **012 000 0000** | **8484,1** | **0** | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | **8484,1** | |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4392,0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 4392,0 | |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 2943,2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 2943,2 | |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета | 1148,9 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 1149,2 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
|  | Мероприятие (результат) **«**Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений», (всего), в том числе: | **012 000 0000** | **1570,0** |  |  | | |  |  |  | | **1570,0** | |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1400,0 |  |  | | |  |  |  | | 1400,0 | |
|  | - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 170,0 |  |  | | |  |  |  | | 170,0 | |
|  | Внебюджетные источники |  | - |  |  | | |  |  |  | | - | |
|  | Мероприятие (результат)  Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов всего, в том числе: | **01201L0650** | **6314,1** |  |  | | |  |  |  | | **6314,1** | |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 4392,0 |  |  | | |  |  |  | | 4392,0 | |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1543,2 |  |  | | |  |  |  | | 1543,2 | |
|  | - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 378,9 |  |  | | |  |  |  | | 378,9 | |
|  | Внебюджетные источники |  | - |  |  | | |  |  |  | | - | |
|  | Софинансирование проектно-сметной документации всего, в том числе: | **01201S3760** | **600,0** |  |  | | |  |  |  | | **600,0** | |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 600,0 |  |  | | |  |  |  | | 600,0 | |
|  | Внебюджетные источники |  | - |  |  | | |  |  |  | | - | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**к паспорту муниципального проекта**

**«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ракитянского района Белгородской области»**

**6. План реализации муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),**  **контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** | **Информационная система (источник данных) (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшест-венники** | **последова-тели** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ракитянского района Белгородской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведенкапитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования  Псарев Г. Н. | Х | Х | Х | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | Х | 31.12.2025 | *-* | *-* | заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования  Псарев Г. Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение |  |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 31.12.2025 | *-* | *-* | заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования  Псарев Г. Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) **«**Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования  Псарев Г. Н. | Х | Х | Х | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | Х | 31.12.2025 | *-* | *-* | заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования  Псарев Г. Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение |  |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 31.12.2025 | *-* | *-* | заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования  Псарев Г. Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет |  |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Снижение рисков, спасение и защита населения»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности  Еременко Александр Николаевич |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показате-ля** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответст-венный**  **за дости-жение показателя** | **Информаци-онная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **«Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района.»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Среднее время реагирования и оповещения служб экстренного реагирования | регрессивный | КПМ | минут | 12 | 2023 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | администрация Ракитянского района, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района», |  |
| 2. | **«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ракитянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общее количество пожаров | регрессивный | КПМ | единиц | 88 | 2023 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | Администрация Ракитянского района, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ракитянскому району, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района | Количество погибших при пожарах |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | | | | | **Связь  с показателями комплекса процессных мероприятий** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | |
| **Задача 1 «Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района» | обслуживание | человек | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | Среднее время реагирования и оповещения | |
| 1.1. | Оплата контрактов за поставку радиоэлектронной продукции, по предоставлению лицензии на специализированное программное обеспечение,  на оказание услуг по обновлению программно-аппаратных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программных комплексов Системы-112, комплексной системы экстренного оповещения населения» | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 96 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Средние временя организации комплексного реагирования | |
| 5.1. | Оплата контрактов на оказание услуг по сопровождению средств защиты информации подсистемы обеспечения информационной безопасности, на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования и средств комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и программно-технических комплексов системы-112, на оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ракитянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение учебно-методических сборов с задействование ДПД и ДПК в поселениях | учения | единиц | 45 | 2023 | 96 | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | Уменьшение количества пожаров и погибших при пожарах |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»** (**всего), в том числе:** | **014 010 0000** | **13311,0** | **8330,0** | **8443,0** | **0** | **0** | **0** | **30084,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | **13311,0** | **8330,0** | **8443,0** | **0** | **0** | **0** | **30084,0** |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | **014 010 0590** | **8867,5** | **8330,0** | **8443,0** | **0** | **0** | **0** | **25640,5** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | **8867,5** | **8330,0** | **8443,0** | **0** | **0** | **0** | **25640,5** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятия по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»** | **014 010 0590** | **7648,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7648,5** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 7648,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | **7648,5**0 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**к комплексу процессных мероприятий**

**«Снижение рисков и смягчение последствий»**

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающе-го документа** | **Информацион**  **ная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | **Задача 1 «Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района»** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района» в 2025 году реализации | 30.12.2025 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет ежеквартальный |  |
| 1.1.1  К.1. | Оказаны услуги по обслуживанию систем оповещения | 31.12.2025 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет  ежеквартальный |  |
| 1.1.2  К.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2025 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | отчет |  |
| 1.13  К.3. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2025 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1  «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района» в 2026 году реализации | 30.12.2026 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет ежеквартальный |  |
| 1.2.1  К.4. | Оказаны услуги по обслуживанию систем оповещения | 31.12.2026 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет  ежеквартальный |  |
| 1.2.2  К.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | отчет |  |
| 1.2.3  К.6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | отчет |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3  Обеспечено развитие и постоянная готовность в 2025 году | 30.12.2025 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет  4 квартал |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 3  Обеспечено развитие и постоянная готовность в 2026 году | 30.12.2026 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет  4 квартал |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 3  Обеспечено развитие и постоянная готовность в 2027 году | 30.12.2027 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет  4 квартал |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района» в 2026 году реализации | 30.12.2027 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет ежеквартальный |  |
| 1.6.1  К.7 | Оказаны услуги по обслуживанию систем оповещения | 31.12.2027 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | Отчет  ежеквартальный |  |
| 1.6.2  К.8 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2027 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | отчет |  |
| 1.6.3  К.9 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2027 | директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»  Майоров Б. Г. | отчет |  |
| 2. | **Задача 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ракитянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | |
| 1.1.  К.1 | Мероприятие (результат) 1  По информированию населения о мерах пожарной безопасности | Ежегодно  15.04.2025 г  15.07.2025 г  15.10.2025 г  до 15.01.2026 г  до 15.01.2027 г | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ракитянского района | отчет |  |
| 1.2.  К.2 | Мероприятие (результат) 2 проведение практических занятий и учений | Ежегодно  15.04.2025 г  15.07.2025 г  15.10.2025 г  до 15.01.2026 г | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ракитянского района | отчет |  |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,**

**профилактики совершения преступлений и правонарушений»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный | Заместитель главы администрации района –  секретарь Совета безопасности Еременко А.Н. |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показа-теля** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | **Ответст-венный за достижение показателя** | | **Информа-ционная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество, совершенных преступлений ранее судимыми | регрессирую-щий | КПМ | Ед. | 81 | 2023 | 85 | 84 | | 83 | 82 | 81 | 80 | ОМВД России по Ракитянскому району,  Администрация Ракитянскому району | |  |
| 1.2 | Количество тяжких преступлений | регрессирующий |  | Ед. | 50 | 2024 | 60 | 55 | | 50 | 45 | 40 | 35 | ОМВД России по Ракитянскому району,  Администрация Ракитянскому району | |  |
| **2.** | **Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выявлено и поставлено на профилактический учет | регрессирую-щий | КПМ | человек | 19 | 2023 | 25 | | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | ОМВД России по Ракитянскому району,  Администрация Ракитянскому району, комиссия по делам несовершеннолетних |  | |
| 2.2. | Количество проведенных рейдовых мероприятий | прогрессирующий | КПМ | ед | 165 | 2023 | 160 | | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | ОМВД России по Ракитянскому району,  Администрация Ракитянскому району, комиссия по делам несовершеннолетних |  | |
| **3.** | **Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической**  **и информационно-пропагандистской работы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество проведенных проверок | регрессирую-щий | КПМ | единиц | 64 | 2023 | 60 | | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | Секретарь АТК, начальник отдела по делам ГО и ЧС |  | |
| **Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Наложенные административные штрафы | прогрессирующий |  | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Административная комиссия |  | |

**Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории области»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1 Количество, совершенных преступлений ранее судимыми | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 1.2 | Показатель 2 Количество тяжких преступлений | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| **2.** | **Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1 Выявлено и поставлено на профилактический учет | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 2.2. | Показатель 2 Количество проведенных рейдовых мероприятий | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| **3.** | **Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество проведенных проверок | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| **Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Штрафы | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории района»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка в сотрудничестве ОМВД России по Ракитянскому району в мероприятиях » | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | 2023 |  |  |  |  |  |  | Количество, совершенных преступлений ранее судимыми |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обслуживание  в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | - | 2023 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Количество тяжких преступлений |
| 2.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по развитию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обслуживаемых камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах | | | | | | | | | | | |
| 3. | Осуществлено информирование населения о дистанционных способах мошеннических действий, мерах предосторожности, в том числе путем производства и распространения информационных листовок-памяток профилактической направленности, производства и распространения в эфире видеоматериалов, направления получателям мер социальной поддержки смс-сообщений | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования комиссии по делам несовершеннолетних» |  | человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления |
| **Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической**  **и информационно-пропагандистской работы»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие:проведенные проверки (результат) |  | единиц | 64 | 2023 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | Снижение количества совершенных правонарушений террористической  и экстремистской направленности |
| 2 | Приобретение снаряжения и экипировки для членов оперативного штаба и его аппарата, применяемых в ходе, антитеррористических тренировок | | | | | | | | | | | |
| 3 | Изготовление для информирования населения типографской продукции антитеррористический и антиэкстремистской направленности | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях"** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие: штрафы |  | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество, совершенных преступлений ранее судимыми |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений»** **(всего), в том числе:** | **014 020 0000** | **1522,0** | **1536,0** | **1592,0** | **0** | **0** | **0** | **4650,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1522,0 | 1536,0 | 1592,0 | 0 | 0 | 0 | **4650,0** |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав** | **0140271220** | **836,0** | **844,0** | **874,0** | **0** | **0** | **0** | **2554,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 836,0 | 844,0 | 874,0 | 0 | 0 | 0 | 2554,0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях** | **0140271310** | **686,0** | **692,0** | **718,0** | **0** | **0** | **0** | **2096,0** |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

**к комплексу процессных мероприятий**

**«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений**

**и правонарушений»**

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающе-го документа** | | **Информацион-ная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| 1. | **Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории района»** | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка» | Х | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 1.2.К.1 | Составление протоколов  об административных правонарушениях против общественного порядка  и общественной безопасности, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35  «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» | 31.12.2025 | Рядинский П. И.  Начальник ОМВД России по Ракиитянскому району | Отчет | |  |
| 1.2.К.2. | Профилактика преступлений, совершаемых  с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | 31.12.2025 | Администрация Ракитянского района | Отчет | |  |
| 1.3.К.1 | Составление протоколов  об административных правонарушениях против общественного порядка  и общественной безопасности, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35  «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» | 31.12.2026 | Рядинский П. И.  Начальник ОМВД России по Ракиитянскому району | Отчет | |  |
| 1.3.К.2. | Профилактика преступлений, совершаемых  с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | 31.12.2026 | Администрация Ракитянского района | Отчет | |  |
| 1.4.К.1 | Составление протоколов  об административных правонарушениях против общественного порядка  и общественной безопасности, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35  «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» | 31.12.2027 | Рядинский П. И.  Начальник ОМВД России по Ракиитянскому району | Отчет | |  |
| 1.4.К.2. | Профилактика преступлений, совершаемых  с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | 31.12.2027 | Администрация Ракитянского района | Отчет | |  |
| 2. | **Задача 2 Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведение комиссии по делам не несовершеннолетних граждан» | Х | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 2.1.К.1. | Организация и проведение заседаний | 30.12.2025 | Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | протокол | |  |
| 2.1.К.2. | Рейдовые мероприятия | 30.12.2025 | Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | отчет | |  |
| 2.2.К.1. | Организация и проведение заседаний | 30.12.2026 | Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | протокол | |  |
| 2.2.К.2. | Рейдовые мероприятия | 30.12.2026 | Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | отчет | |  |
| 2.3.К.1. | Организация и проведение заседаний | 30.12.2027 | Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | протокол | |  |
| 2.3.К.2. | Рейдовые мероприятия | 30.12.2027 | Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | отчет | |  |
| **Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической**  **и информационно-пропагандистской работы»** | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат)  Приобретение снаряжения и экипировки для членов оперативного штаба и его аппарата, применяемых в ходе, антитеррористических тренировок | 01.12.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 3.1.К.1. | Закупка включена в план-график закупок | 01.02.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | План-график закупок | |  |
| 3.1.К.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены  в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.11.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | контракт | |  |
| 3.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 3.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 01.11.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Платежное поручение, выписка | |  |
| 3.1.К.5. | Закупка | 01.12.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | отчет | |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической  и антиэкстремистской направленности»  в 2025 году реализации | Х | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности |  | |  |
| 3.2.К.1. | Закупка включена в план-график закупок | 01.02.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | План-график закупок | |  |
| 3.2.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены  в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.11.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | контракт | |  |
| 3.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 3.2.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 01.11.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Платежное поручение, выписка | |  |
| 3.3 | Мероприятие (результат)  Приобретение снаряжения и экипировки для членов оперативного штаба и его аппарата, применяемых в ходе, антитеррористических тренировок | 01.12.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет |  | |
| 3.3.К.1. | Закупка включена в план-график закупок | 01.02.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | План-график закупок | |  |
| 3.3.К.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены  в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.11.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | контракт | |  |
| 3.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 3.3.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 01.11.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Платежное поручение, выписка | |  |
| 3.3.К.5. | Закупка | 01.12.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | отчет | |  |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической  и антиэкстремистской направленности»  в 2026 году реализации | Х | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности |  | |  |
| 3.4.К.1. | Закупка включена в план-график закупок | 01.02.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | План-график закупок | |  |
| 3.4.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены  в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.11.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | контракт | |  |
| 3.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 3.4.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 01.11.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Платежное поручение, выписка |  | |
| 3.5 | Мероприятие (результат)  Приобретение снаряжения и экипировки для членов оперативного штаба и его аппарата, применяемых в ходе, антитеррористических тренировок | 01.12.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет |  | |
| 3.5.К.1. | Закупка включена в план-график закупок | 01.02.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | План-график закупок | |  |
| 3.5.К.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены  в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.11.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | контракт | |  |
| 3.5К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 3.5.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 01.11.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Платежное поручение, выписка | |  |
| 3.5.К.5. | Закупка | 01.12.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | отчет | |  |
| 3.6. | Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической  и антиэкстремистской направленности»  в 2027 году реализации | Х | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности |  | |  |
| 3.6.К.1. | Закупка включена в план-график закупок | 01.02.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | План-график закупок | |  |
| 3.6.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены  в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.11.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | контракт | |  |
| 3.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет | |  |
| 3.6.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 01.11.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Платежное поручение, выписка |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | **Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях** | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат) Проведение заседания административной комиссии | 30.12.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет |  |
| 4.1.К.1. | Организация и проведение комиссии | 30.12.1025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности |  |  |
| 4.1.К.2 | Решение на админ. комиссии,  составление протокола | 30.12.2025 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | протокол |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат) Проведение заседания административной комиссии | 30.12.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет |  |
| 4.2.К.1. | Организация и проведение комиссии | 30.12.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности |  |  |
| 4.2.К.2 | Решение на админ. комиссии,  составление протокола | 30.12.2026 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | протокол |  |
| 4.3 | Мероприятие (результат) Проведение заседание административной комиссии | 30.12.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | Отчет |  |
| 4.3.К.1. | Организация и проведение комиссии | 30.12.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности |  |  |
| 4.3.К.2 | Решение на админ. комиссии,  составление протокола | 30.12.2027 | Еременко  Александр Николаевич, заместитель главы администрации Ракитянского района,  секретарь Совета безопасности | протокол |  |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Заместитель главы администрации Ракитянского района-  секретарь Совета безопасности Еременко А. Н. |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа Ракитянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответствен-ный  за достижение показателя** | **Информа-ционная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости | регрессирую-щий | КПМ | человек | 29 | 2023 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | ЦРБ Ракитянская |  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **мар.** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1 Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение социально-психологического тестирования учащихся 8-11 классов образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Приобретены тест – полоски для определения в моче наркотических веществ» | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 400 | 2023 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Общая заболеваемость наркоманией   Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости |
| 1.3 | Закупка тест – полосок для определения наркотических веществ в моче человека | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков» (всего), в том числе:** | **014 030 0000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

**к комплексу процессных мероприятий**

**«Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков»**

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1*.* | **Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» в 2025 году | Х | Управление образования Ракитянского района  (Кутоманова И. Н.) | Отчет |  |
| К.1 | Социально-психологического тестирование учащихся 8-11 классов образовательных организаций района проведено в 2025 году | 10.07.2025  10.01.2026 | Управление образования Ракитянского района  (Кутоманова И. Н.) | Отчет |  |
| К.2 | Социально-психологического тестирование учащихся 8-11 классов образовательных организаций района проведено в 2026 году | 10.07.2025  10.01.2026 | Управление образования Ракитянского района  (Кутоманова И. Н.) | Отчет |  |
| К.3 | Социально-психологического тестирование учащихся 8-11 классов образовательных организаций района проведено в 2027 году | 10.07.2025  10.01.2026 | Управление образования Ракитянского района  (Кутоманова И. Н.) | Отчет |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Закупка тест-полосок для проведения предварительных  и подтверждающих химико-токсикологических исследований  в соответствии с потребностью» | Х | Администрация Ракитянского района  (Еременко А. Н.) | Контракт |  |
| 2.2.1  К.1. | Закупка | 10.04.2025 | Отдел закупок | План-график закупок |  |
| 2.2.2  К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.05.2025 |  | Отчет |  |
| 2.2.3  К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 15.12.2025 |  | Платежное поручение, выписка |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Закупка тест-полосок для проведения предварительных  и подтверждающих химико-токсикологических исследований  в соответствии с потребностью» | Х | Администрация Ракитянского района  (Еременко А. Н.) | Контракт |  |
| 3.2.1  К.1. | Закупка | 10.04.2026 | Отдел закупок | План-график закупок |  |
| 3.2.2  К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.05.2026 | Администрация Ракитянского района  (Еременко А. Н.) | Отчет |  |
| 3.2.3  К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 15.12.2026 | Администрация Ракитянского района | Платежное поручение, выписка |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Закупка тест-полосок для проведения предварительных  и подтверждающих химико-токсикологических исследований  в соответствии с потребностью» | Х | Администрация Ракитянского района  (Еременко А. Н.) | Контракт |  |
| 4.2.1  К.1. | Закупка | 10.04.2027 | Отдел закупок | План-график закупок |  |
| 4.2.2  К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.05.2026 | Администрация Ракитянского района  (Еременко А. Н.) | Отчет |  |
| 4.2.3  К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному (муниципальному) контракту | 15.12.2026 | Администрация Ракитянского района | Платежное поручение, выписка |  |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к постановлению администрации Ракитянского района**

**«О внесении изменений в постановление** **администрации Ракитянского района от 30 октября 2024 года № 141**

**«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»**

Документу присвоен №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

**Подготовлено:**

Старший специалист по обеспечению

деятельности комиссий С.Е. Пенская

**Согласовано:**

Заместитель главы администрации района -

секретарь Совета безопасностиА.Н. Ерёменко

Начальник управления АПК и

природопользования администрации района Г.Н. Псарёв

Заместитель главы администрации

Ракитянского района по финансам

и экономике-начальник управления

финансов и бюджетной политики Н.А. Кутоманова

Начальник управления

экономического развития

администрации района Э.В. Макаренко

Врио начальника управления

правового и кадрового обеспечения О.А. Святченко

Пенская Светлана Евгеньевна

тел. 8 472 45 55-2-10

**РАССЫЛОЧНЫЙ ЛИСТ**

к постановлению администрации Ракитянского района

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_\_

1. Заместителю главы администрации района - секретарю Совета безопасности – Ерёменко А.Н.: SovbezODK@yandex.ru,
2. Начальнику управления экономического развития Макаренко Э.В.

[eleonora-makarenko@mail.ru](mailto:eleonora-makarenko@mail.ru),

1. Заместителю главы администрации Ракитянского района по финансам и экономике-начальнику управления финансов и бюджетной политики Кутомановой Н. А.: [priyomnaya-ufnprakit@ra.belregion.ru](mailto:priyomnaya-ufnprakit@ra.belregion.ru)
2. Главному врачу ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница» Стефановой М. С.: [rakitnoecrb@mail.ru](mailto:rakitnoecrb@mail.ru),

5. Заместителю главы администрации по развитию сельских территорий, начальнику управления АПК и природопользования Псареву Г. Н.:

upr \_sh \_rakita@mail.ru

Подпись руководителя отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 года подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_