## ЖКХ за 2020
Информация о выполнении мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
муниципальными предприятиями , предприятиями ЖКХ администрации Ракитянского района
за 2020 год | [18 empty] | (тыс.руб)
№п/п | Наименование мероприятий программы | ООО " Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | АО "Ракитянская теплосетевая компания" |  | ООО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | Производственное подразделение "Ракитянский район" Филиала "Западный" ГУП "Белгородский водоканал" |  | ООО "РемонтЖил Сервис" |  | МАУ " Благоустройство и озеленение " |  | Всего |  |  |  | Процент выполнения
|  | план тыс.руб | факт | факт тыс.руб | план финансирование | факт | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план | факт | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | в том числе средства внебюджетных источников- собственные средства предприятия
1 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективноси в бюджетной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | - модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутрених территорий | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 106 | 78.5 | 2 | 5 | 131 | 105.68 | 131 |  | 80.6718
1.2. | модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий бюджетных учреждений; | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 409.4 | 0 | 0 | 412 | 409.4 | 412 |  | 99.3689
1.3. | модернизация и реконструкция инженерных систем горячего водоснабжения, централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых контуров;( метров ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 245.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 135 | 0 | 0 | 914 | 380.82 | 914 |  | 41.6652
1.3.1 | Реконструкция тепловых сетей котельная Школа № 2 п. Ракитное | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
№п/п | Наименование мероприятий программы | Муниципальное унитарное предприятие "Магазин Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | Муниципальное унитарное предприятие "Ракитянские тепловые сети" |  | ОАО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | ООО " Ракитянский водсервис " |  | Товарищество собственников жилья "Ракитянское" |  | МУП " Благоустройство и озеленение " |  | Всего |  |  |  | #VALUE!
|  | план финансирование | факт | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | в том числе м средства внебюджетных источников- собственные средства предприятия |  | #VALUE!
1.4. | - установка энергопотребребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности; | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 24 | 37.3 |  | 64.3432
1.4.1 | котельная пер. Кирпичного завода замена 2 водогрейных котлов БЭМ -007, реконструкция узла учета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 | котельная с.Вышние Пены замена циркуляционного насоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 24 | 37.3 |  | 64.3432
№п/п | Наименование мероприятий программы | ООО " Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | АО "Ракитянская теплосетевая компания" |  | ООО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | Производственное подразделение "Ракитянский район" Филиала "Западный" ГУП "Белгородский водоканал" |  | ООО "РемонтЖил Сервис" |  | МАУ " Благоустройство и озеленение " |  | Всего |  |  |  | Процент выполнения
|  | план тыс.руб | факт | факт тыс.руб | план финансирование | факт | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план | факт | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | в том числе средства внебюджетных источников- собственные средства предприятия
1.5. | - установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 |  | 83.3333
1.6. | - замена светопрозрачных ограждающих констркукций на энергоэффективные; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 |  | 92.8571
1.6.1 | наименование учреждения, предприятия- замена окон на энергосберегающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.7. | - приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 175.1 | 0 | 0 | 178 | 175.1 | 178 |  | 98.3708
1.8. | - утепление дверных проемов, подвальных и чердачных помещений в бюджетных учреждениях; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0 | 58 | 44 | 58 |  | 75.8621
1.9 | другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов (реализация теплосберегающих мероприятий -утепление отопительных магистралей по подвальным помещениям и чердакам , заделка межпанельных и компесационных швов, уплотнение оконных и дверных проемов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 48 | 40 | 40 | 125 | 92 | 125 |  | 73.6
1.9.1 | Ремонт крыши,утепление СТО | [9 empty] | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |  | 0
1.9.1 | Выполнение энергосберегающих мероприятий в рамках проведения капитального ремонта жилищного фонда п. Ракитное ул. Пролетарская д.44 - 4869,7 тыс.руб. п.Пролетарский ул. Ватутина д. 11а- 1172,1 тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы | Муниципальное унитарное предприятие "Магазин Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | Муниципальное унитарное предприятие "Ракитянские тепловые сети" |  | ОАО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | ООО " Ракитянский водсервис " |  | Товарищество собственников жилья "Ракитянское" |  | МУП " Благоустройство и озеленение " |  | Всего |  |  |  | 0
|  | план финансирование | факт | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | в том числе м средства внебюджетных источников- собственные средства предприятия |  | 0
2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности , организациям , реализующим мроприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эфнергоэффективности ,в том числе по энергосервисным договорам (контрактам) , альтернативной энергетики " | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Реализация мероприятий по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы | ООО " Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | АО "Ракитянская теплосетевая компания" |  | ООО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | Производственное подразделение "Ракитянский район" Филиала "Западный" ГУП "Белгородский водоканал" |  | ООО "РемонтЖил Сервис" |  | МАУ " Благоустройство и озеленение " |  | Всего |  |  |  | Процент выполнения
|  | план тыс.руб | факт | факт тыс.руб | план финансирование | факт | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план | факт | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | план тыс.руб | факт тыс.руб | в том числе средства внебюджетных источников- собственные средства предприятия
3.1 | внедрение инновационных методов энергосбережения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | разработка методик оценки экономической эффективности энегосберегающих мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.3 | разработка схем теплоснабжения,водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбеорежения ,технио-экономиской оценки ,системам автоматического сбора и анализа информации | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 13 |  | 30.7692
5 | Внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры " | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Всего | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 733.3 | 271 | 30 | 27 | 0 | 0 | 1061 | 890 | 71 | 71 | 1902.3 | 1266 | 1902.3 | 0 | 66.551
Исполнитель: З.Шкилева 847245 55-4 85

## управления за 2020
Информация о выполнении мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности " бюджетными учреждениями администрации Ракитянского района | [22 empty] | ( тыс.руб.)
на 2015 год | [22 empty] | ( тыс.руб.)
за 2020 год | [16 empty] | ( тыс.руб.)
№п/п | Наименование мероприятий программы | Управление финансов и бюджетной политики |  | Управление культуры и кинофикаци |  | Управление образования |  | Управление физической культуры и спорта |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | Администрация Ракитянского района |  | ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Управление социальной защиты населения |  | Всего
|  | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс .руб | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | местный бюджет |  | областной бюд жет | федеральный бюджет | внебюджетные-источники -спонсорская помощь | бюджет | внебюджетные источники | процент выполнения
1 | 1.Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективноси в бюджетной сфере | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | - модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутрених территорий | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30.4 | 5 | 4.7 | 80.65 | 80.65 | 119 | 120 | 202.3 | 177.1 | 485.95 | 414.85 | 164.65 |  | 313.8 | 0 | 7.5 |  | 18 | 85.3689
1.1.1 | МБСУСОССЗН " Ракитянский дом-интернат для инвалидов и ветеранов войны и труда" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.1.2 | МБСУСОССЗН " Илек-Кошарский дом-интернат для инвалидов и ветеранов войны и труда" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.1.3 | СМБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.1.4 | МБСУСССЗН " Комплексный центр социального обслуживания нселения Ракитянского района |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.1.5 | ОГБУЗ "Ракитянская "ЦРБ"- главный корпус |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.2. | модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий бюджетных учреждений; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 265 | 274.6 | 0 | 0 | 274 | 282.8 | 9 |  | 265 | 0 | 0 |  |  | 103.2117
1.2.1 | ОГБУЗ "Ракитянская "ЦРБ"- главный корпус | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.3. | модернизация и реконструкция инженерных систем горячего водоснабжения, централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых контуров;МУ "Плавательный бассейн " п.Ракитное -утепление систем теплоснбжения в подвальном помещении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 30 | 30.5 | 0 | 0 | 39.2 | 39.7 | 9.2 |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 101.2755
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.4. | - установка энергопотребребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |  | 91 | 0 | 0 |  |  | 100
1.4.1 | Венгеровский ВОП -замена газового котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.4.2 | наименование учреждения,предприятия - установка газового оборудования на автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.4.3 | и т.д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.5. | - установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов; | 0 | 0 | 172 | 160.4 | 397.54 | 397.54 | 170 | 120.9 | 17.9 | 19 | 15 | 15 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 | 805.04 | 745.44 | 772.44 |  | 32.6 | 0 | 0,0, |  |  | 92.5966
№п/п | Наименование мероприятий программы | Управление финансов и бюджетной политики |  | Управление культуры и кинофикаци |  | Управление образования |  | Управление физической культуры и спорта |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | Администрация Ракитянского района |  | ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Управление социальной защиты населения |  | Всего
|  | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс .руб | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | местный бюджет |  | областной бюд жет | федеральный бюджет | внебюджетные-источники -спонсорская помощь | бюджет | внебюджетные источники | процент выполнения
1.6. | - замена светопрозрачных ограждающих констркукций на энергоэффективные СМБУ "Социально -реабилитационный центр для несовершеннолетних-замена окон "; | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 965.2 | 1116 | 1115.2 | 150 |  | 966 | 0 | 0 |  |  | 99.9283
1.6.1 | наименование учреждения, предприятия- замена окон на энергосберегающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.7 | - приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений в соответствие с нормами (утепление фасадов); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.8. | - утепление дверных проемов, подвальных и чердачных помещений в бюджетных учреждениях; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 80.8 | 0 | 0 | 232 | 220.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 95.1724
№п/п | Наименование мероприятий программы | Управление финансов и бюджетной политики |  | Управление культуры и кинофикаци |  | 0 | 0 | Управление физической культуры и спорта |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | Администрация Ракитянского района |  | МУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Управление социальной защиты населения |  | Всего |  | в том числе по источникам финансирования | [6 empty] | #VALUE!
|  | план финансирование | факт | план финансирование | факт | 0 | 0 | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирования | факт | местный бюджет |  | областной бюд жет | федеральный бюджет | внебюджетные-источники -спонсорская помощь |  |  | #VALUE!
1.9 | другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов | 2 | 2 | 114 | 107.5 | 160 | 160 | 35 | 34.6 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 146.4 | 152.9 | 36 | 25.6 | 503.6 | 492.8 | 321.2 |  | 177.4 | 0 | 5 |  | 18 | 97.8554
1.10 | СМБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 3.67 | 5 | 3.67 | [7 empty] | 73.4
1.11 | МБСУСОССЗН " Ракитянский дом-интернат для инвалидов и ветеранов войны и труда" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | [7 empty] | 99
1.12 | [16 empty] | 2.57 | 0 | 2.57 | [7 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | Техническое обслужвание котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 3730 | [7 empty] | 100
1.9.2 | Приобретение материалов для подготовки котельных к осенне зимнему периоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2 | 2 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности , организациям , реализующим мроприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эфнергоэффективности ,в том числе по энергосервисным договорам (контрактам) , альтернативной энергетики " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 3 Реализация мероприятий по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы | Управление финансов и бюджетной политики администрации Ракитянского района |  | Управление культуры и кинофикации администрации Ракитянского района |  | 0 | 0 | Управление физической культуры и спорта администрации Ракитянского района |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | Администрация Ракитянского района |  | МУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Управление социальной защиты населения администрации Ракитянского района |  | Всего план финансирования | 0 | в том числе по источникам финансирования | [6 empty] | 0
|  | план финансирование | факт | план финансирование | факт | 0 | 0 | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт | план финансирование | факт |  | #VALUE! | местный бюджет |  | областной бюд жет | федеральный бюджет | внебюджетные-источники -спонсорская помощь |  |  | 0
3.1 | внедрение инновационных методов энергосбережения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2 | разработка методик оценки экономической эффективности энегосберегающих мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.3 | разработка схем теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы | Управление финансов и бюджетной политики |  | Управление культуры и кинофикаци |  | Управление образования |  | Управление физической культуры и спорта |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | Администрация Ракитянского района |  | ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Управление социальной защиты населения |  | Всего
|  | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс .руб | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | местный бюджет |  | областной бюд жет | федеральный бюджет | внебюджетные-источники -спонсорская помощь | бюджет | внебюджетные источники | процент выполнения
4 | 4 Мероприятие по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбеорежения ,технио-экономиской оценки ,системам автоматического сбора и анализа информации | 0 | 0 | 58 | 53 | 0 | 0 | 40.3 | 28.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 30.6 | 0 | 0 | 139.3 | 116 | 102.3 |  | 7 | 0 | 30 |  |  | 83.2735
| МБСУСОССЗН " Ракитянский дом-интернат для инвалидов и ветеранов войны и труда" |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| МБСУСОССЗН " Илек-Кошарский дом-интернат для инвалидов и ветеранов войны и труда" |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| СМБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| МБСУСССЗН " Комплексный центр социального обслуживания нселения Ракитянского района |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1.4 |  | 1.4 | [7 empty] | 0
5 | 5 Внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| МОУ "Ракитянская СОШ №2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| МОУ "Ракитянская СОШ №3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
6 | 6 Реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Всего | 5 | 4 | 350 | 320.9 | 4437.54 | 4437.54 | 455.3 | 354.3 | 45.1 | 45.1 | 105.85 | 105.85 | 813 | 813 | 1204.3 | 1167.9 | 7416.09 | 7248.59 | 1528.79 | 0 | 1882.8 | 0 | 42.5 |  |  | 97.7414
Исполнитель: З.Шкилева

## всего 2020
Информация о выполнении мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Ракитянский район
за 2020 год
(тыс.руб,)
№п/п | Наименование мероприятий программы | Муниципальное унитарное предприятие "Магазин Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | Муниципальное унитарное предприятие "Ракитянские тепловые сети" |  | ОАО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | МУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Центральное сельского поселения |  | Трефиловское сельсекое поселения |  | Зинаидинское сельсекое поселения |  | Введено-Готнянское сельсекое поселения |  | Городское поселение "Поселок Ракитное" |  | Городское поселение "Поселок Пролетарский" |  | Городские, сельские поселения |  |  |  | Бюджетные учреждения |  |  | Муниципальные предприятия, предприятия ЖКХ |  |  | Всего | [8 empty] | Процент выполнения
|  | план |  | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) |  | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | факт выполнения
[42 empty] | местный | областной | Федеральный | Прочие (собственные средства предприятия) | спонсорская помощь, средства собственников жилья
1 | 1Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективноси в бюджетной сфере | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 41.9 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | - модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутрених территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 63 | 53.5 |  | 84.9206 | 485.95 | 414.85 | 85.3689 | 131 | 105.68 | 80.6718 | 679.95 | 574.03 | 84.4224 | 473.95 | 120.5 | 0 | 78 | 7.5 | 0
1.1.1 | наименование учреждения, предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий бюджетных учреждений; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 274 | 282.8 | 103.2117 | 412 | 409.4 | 99.3689 | 686 | 692.2 | 100.9038 | 0 | 102 | 0 | 0 | 692.2 | 0
1.3. | модернизация и реконструкция инженерных систем горячего водоснабжения, централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых контуров;(метров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 76.2 | 76.2 |  | 100 | 39.2 | 39.7 | 101.2755 | 914 | 380.82 | 41.6652 | 1029.4 | 496.72 | 48.2534 | 69.4 | 60 | 0 | 900 | 496.72 | 0
1.4. | - установка энергопотребребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 38 | 38 |  | 100 | 91 | 91 | 100 | 37.3 | 24 | 64.3432 | 166.3 | 153 | 92.0024 | -250.7 | 45 | 0 | 372 | 153 | 0
1.4.1 | наименование учреждения,предприятия -замена газового котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | наименование учреждения,предприятия - установка газового оборудования на автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | и т.д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | - установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 263.2 | 225.5 |  | 85.6763 | 805.04 | 745.44 | 92.5966 | 6 | 5 | 83.3333 | 1074.24 | 975.94 | 90.8493 | 765.74 | 0 | 0 | 308.5 | 975.94 | 0
1.6. | - замена светопрозрачных ограждающих констркукций на энергоэффективные; | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 15 | 0 |  | 0 | 1116 | 1115.2 | 0 | 28 | 26 | 92.8571 | 1159 | 1141.2 | 98.4642 | 1079 | 0 | 0 | 80 | 1141.2 | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы | Муниципальное унитарное предприятие "Магазин Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | Муниципальное унитарное предприятие "Ракитянские тепловые сети" |  | ОАО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | МУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Центральное сельского поселения |  | Трефиловское сельсекое поселения |  | Зинаидинское сельсекое поселения |  | Введено-Готнянское сельсекое поселения |  | Городское поселение "Поселок Ракитное" |  | Городское поселение "Поселок Пролетарский" |  | Городские, сельские поселения |  |  |  | Бюджетные учреждения |  |  | Муниципальные предприятия, предприятия ЖКХ |  |  | Всего | [8 empty] | Процент выполнения
|  | план |  | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) |  | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | факт выполнения
[42 empty] | местный | областной | Федеральный | Прочие (собственные средства предприятия) | спонсорская помощь, средства собственников жилья
1.7. | - приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений в соответствие с нормами (утепление фасадов); | 2 |  | 0.6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3.69 | 26 | 3.6 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 175.1 | 98.3708 | 178 | 175.1 | 0 | -302 | 0 | 0 | 480 | 175.1 | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы | Муниципальное унитарное предприятие "Магазин Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | Муниципальное унитарное предприятие "Ракитянские тепловые сети" |  | ОАО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | МУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Центральное сельского поселения |  | Трефиловское сельсекое поселения |  | Зинаидинское сельсекое поселения |  | Введено-Готнянское сельсекое поселения |  | Городское поселение "Поселок Ракитное" |  | Городское поселение "Поселок Пролетарский" |  | Городские, сельские поселения |  |  |  | Бюджетные учреждения |  |  | Муниципальные предприятия, предприятия ЖКХ |  |  | Всего | [8 empty] | Процент выполнения
|  | план |  | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план всего | факт | процент выполнения | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | факт выполнения
[42 empty] | местный | областной | Федеральный | Прочие (собственные средства предприятия) | спонсорская помощь, средства собственников жилья
1.8. | - утепление дверных проемов, подвальных и чердачных помещений в бюджетных учреждениях; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 33 | 0 |  | 0 | 232 | 220.8 | 95.1724 | 58 | 44 | 75.8621 | 323 | 264.8 | 81.9814 | 323 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0
1.9 | другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 36 | 36.3 |  | 100.8333 | 503.6 | 492.8 | 97.8554 | 125 | 92 | 73.6 | 664.6 | 621.1 | 93.4547 | -45.4 | 5 | 0 | 700 | 5 | 0
1.9.1 | Техническое обслуживание котельных | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 3730 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 3730 | 100
1.9.2 | Приобретение материалов для подготовки котельных к осенне зимнему периоду | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | Выполнение энергосберегающих мероприятий в рамках проведения капитального ремонта жилищного фонда п. Ракитное ул. Пролетарская д.44 - 4869,7тыс.руб. п.Пролетарский ул.Ватутина д. 11А- 1172,1 тыс.руб, | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности , организациям , реализующим мроприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эфнергоэффективности ,в том числе по энергосервисным договорам (контрактам) , альтернативной энергетики " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 Реализация мероприятий по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | внедрение инновационных методов энергосбережения | 2 | 0 | 0.6 | 38 | 32 | 0 | 0 | 30 | 45.59 | 26 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
3.2 | разработка методик оценки экономической эффективности энегосберегающих мероприятий | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | разработка схем теплоснабжения | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 Мероприятие по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбеорежения ,технио-экономиской оценки ,системам автоматического сбора и анализа информации | [27 empty] | 49 | 34.5 |  | 70.4082 | 139.3 | 116 | 83.2735 | 13 | 4 | 30.7692 | 201.3 | 154.5 | 76.7511 | 113.3 | 35 | 0 | 23 | 30 | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы | Муниципальное унитарное предприятие "Магазин Забота " |  |  | Муниципальное унитарное предприятие " "Центральная районная аптека №15 " |  | Управляющая рынком компания Муниципальное унитарное предприятие "Рынок Ракита" |  | Муниципальное унитарное предприятие "Ракитянские тепловые сети" |  | ОАО "Ракитянское транспортное предприятие " |  | Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн" |  | МУЗ "Ракитянская ЦРБ" |  | Центральное сельского поселения |  | Трефиловское сельсекое поселения |  | Зинаидинское сельсекое поселения |  | Введено-Готнянское сельсекое поселения |  | Городское поселение "Поселок Ракитное" |  | Городское поселение "Поселок Пролетарский" |  | Городские, сельские поселения |  |  |  | Бюджетные учреждения |  |  | Муниципальные предприятия, предприятия ЖКХ |  |  | Всего | [8 empty] | Процент выполнения
|  | план |  | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) |  | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент выполнения | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | факт выполнения
[42 empty] | местный | областной | Федеральный | Прочие (собственные средства предприятия) | спонсорская помощь, средства собственников жилья
5 | 5 Внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОУ "Ракитянская СОШ №2" | [32 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| МОУ "Ракитянская СОШ №3" | [32 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 6 Реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры " | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | [27 empty] | 573.4 | 464 | 0 | 80.9208 | 7416.09 | 7248.59 | 97.7414 | 1902.3 | 1266 | 66.551 | 9891.79 | 8978.59 | 90.7681 | 2201.29 | 367.5 | 0 | 2966.5 | 3941.46 | 0
Исполнитель: 3.Шкилева
847 245 55-4-85

## сельские за 2020
Информация о выполнении мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
по городским и сельским поселениям администрации Ракитянского района
на 01.11.2010г.
за 2020 год | [28 empty] | ( тыс.руб.)
№п/п | Наименование мероприятий программы |  | Наименование городских и сельских поселений | [25 empty] | всего
|  | Нижнепенское |  |  | Венгеровское |  | Илек-Кошарское |  | Солдатское |  | Вышнепенское |  | Бобравское |  | Дмитриевское |  | Центральное |  | Трефиловское |  | Зинаидинское |  | Введено -Готнянское |  | Городское поселение "Поселок Ракитное " |  | Городское поселение "Поселок Пролетарский "
|  | план программа | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | процент выполнения | местный | областной | Федеральный | внебюджетные
1 | 1Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективноси в бюджетной сфере | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | - модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутрених территорий | 0 | 10 | 6.5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7.1 | 3 | 2.7 | 4 | 0 | 15 | 14.7 | 63 | 53.5 | 84.9206 | 63 | 0 | 0 | 0
1.2. | модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий бюджетных учреждений; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | модернизация и реконструкция инженерных систем горячего водоснабжения, централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых контуров; | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 76.2 | 100 | 76.2 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка насоса для внутренней системы отопления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы |  | Наименование городских и сельских поселений | [25 empty] | всего
|  | Нижнепенское |  |  | Венгеровское |  | Илек-Кошарское |  | Солдатское |  | Вышнепенское |  | Бобравское |  | Дмитриевское |  | Центральное |  | Трефиловское |  | Зинаидинское |  | Введено -Готнянское |  | Городское поселение "Поселок Ракитное " |  | Городское поселение "Поселок Пролетарский "
|  | план программа | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | процент выполнения | местный | областной | Федеральный | внебюджетные
1.4. | - установка энергопотребребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности; сетевой насос на внутреннюю систему теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | наименование учреждения,предприятия -замена газового котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | наименование учреждения,предприятия - установка газового оборудования на автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | и т.д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | - установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов; поверка приборов | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 211 | 4 | 4.3 | 263.2 | 225.5 | 85.6763 | 263.2 | 0 | 0 | 0
1.6. | - замена светопрозрачных ограждающих констркукций на энергоэффективные; | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | наименование учреждения, предприятия- замена окон на энергосберегающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | - приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений в соответствие с нормами (утепление фасадов); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | - утепление дверных проемов,окон и облицовки фасада здания, подвальных и чердачных помещений в бюджетных учреждениях; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы |  | Наименование городских и сельских поселений | [25 empty] | всего |  | 0
|  | Нижнепенское |  |  | Венгеровское |  | Илек-Кошарское |  | Солдатское |  | Вышнепенское |  | Бобравское |  | Дмитриевское |  | Центральное |  | Трефиловское |  | Зинаидинское |  | Введено -Готнянское |  | Городское поселение "Поселок Ракитное " |  | Городское поселение "Поселок Пролетарский " |  |  |  | 0
|  | план программа | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 0 | местный | областной | Федеральный | внебюджетные
1.9 | другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов | 0 | 5 | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.6 | 4.6 | 36 | 36.3 | 100.8333 | 36 | 0 | 0 | 0
№п/п | Наименование мероприятий программы |  | Наименование городских и сельских поселений | [25 empty] | всего
|  | Нижнепенское |  |  | Венгеровское |  | Илек-Кошарское |  | Солдатское |  | Вышнепенское |  | Бобравское |  | Дмитриевское |  | Центральное |  | Трефиловское |  | Зинаидинское |  | Введено -Готнянское |  | Городское поселение "Поселок Ракитное " |  | Городское поселение "Поселок Пролетарский "
|  | план программа | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | план (тыс.руб) | факт (тыс.руб) | процент выполнения | местный | областной | Федеральный | внебюджетные
2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности , организациям , реализующим мроприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эфнергоэффективности ,в том числе по энергосервисным договорам (контрактам) , альтернативной энергетики " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реализация мероприятий по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | внедрение инновационных методов энергосбережения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | разработка методик оценки экономической эффективности энегосберегающих мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | разработка схем теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбеорежения ,технио-экономиской оценки ,системам автоматического сбора и анализа информации | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 34.5 | 70.4082 | 49 | 0 | 0 | 0
5 | Внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 5 | 35 | 15.3 | 91.2 | 91.2 | 9.2 | 9.2 | 12.7 | 12.7 | 15 | 3.5 | 41 | 41 | 9.1 | 9.1 | 17.6 | 17.6 | 10 | 5 | 35 | 10.1 | 10 | 4.7 | 260 | 217 | 27.6 | 27.6 | 573.4 | 464 | 80.9208 | 573.4 | 0 | 0 | 0
| Всего | [27 empty] | #REF!
Исполнитель: З.Шкилева 847245 55-4 85