**Успешно реализованные и закрытые проекты**

**Всего за 2024 года закрыто 16 проектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Сумма**  **(тыс. руб.)** | **Факт сумма (тыс.руб.)** | **Уровень**  **сложности** | **Уровень**  **успешности** |
| **1 квартал 2024 года - 4 проекта** | | | | | |
| **Отдел муниципальных закупок управления экономического развития** | | | | | |
| **1.** | «Оптимизация процесса организации проведения конкурентных закупочных процедур на территории Ракитянского района» | **5,0**  (прочие ден. сред.) | **4,8**  (прочие ден. сред.) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **Отдел проектного управления администрации района** | | | | | |
| **2.** | «Внедрение технологий сервис-дизайна на территории Ракитянского района» | **25,0**  (местный  бюджет) | **0,0** | Выше среднего | Без отклонений (100%) |
| **МКУ «Управление культуры Ракитянского района»** | | | | | |
| **3.** | «Создание оздоровительно-экскурсионного тура на территории Ракитянского района «Тур для стройных фигур» | **100,0**  (местный  бюджет) | **0,0** | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **Управление физической культуры, спорта и молодежной политики** | | | | | |
| **4.** | «Создание спортивно-интеллектуального центра «Снежный БУМ» для популяризации зимних видов спорта среди жителей Ракитянского района» | **100,0**  (местный  бюджет) | **83,8**  (местный бюджет) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **2 квартал 2024 года-2 проекта** | | | | | |
| **Управление социальной защиты населения администрации района** | | | | | |
| **5.** | «Создание в Ракитянском районе комплексной системы мер по поддержке семей с детьми участников СВО» | **1050,0 из них:**  -400,0 фед. бюджет,  -500,0 обл. бюджет,  -150,0 мест. бюджет | **1050,0 из**  **них:**  -304,0 фед. бюджет,  -596,0 обл. бюджет,  -150,0 мест. бюджет | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **Управление образования администрации района** | | | | | |
| **6.** | «Формирование единой системы профориентации и наставничества в образовательных учреждениях Ракитянского района «Открывая горизонт будущего» | **520,0** (областной бюджет) | **520,0** **из**  **них:**  -362,6 обл. бюджет,  -157,4 прочие | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **3, 4 квартал 2024 года -10 проектов** | | | | | |
| **Управление социальной защиты населения администрации района** | | | | | |
| **7.** | «Оптимизация процесса подготовки социального паспорта семьи участника специальной военной операции, проживающего в Ракитянском районе» | **6,0**  (областной бюджет) | **6,0**  (областной бюджет) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **8.** | «Внедрение комплекса мер по повышению статуса и профессиональных компетенций социальных работников и помощников по уходу Ракитянского района» | **425,0 из них:**  **-**360,0-обл. бюджет,  -65,0-прочие | **363,9 из них:**  **-**345,4-обл. бюджет,  -18,5-прочие | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **МКУ «Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района»** | | | | | |
| **9.** | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ракитянского района» | **24853,47, из них:**  -7500,0 обл. бюджет,  -17114,47 мест.бюджет,  -239,0 прочие | **24853,47, из них:**  7500,0 обл. бюджет,  -17114,47 мест. бюджет,  -239,0 прочие | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **10.** | «Безопасные и качественные дороги для населения Ракитянского района» | **105427,619, из них:**  **-**74994,88-обл. бюджет,  -30432,739 мест. бюджет | **85624,01, из них:**  -74994,89-обл. бюджет,  -10629,12 мест. бюджет | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **Управление экономического развития администрации района** | | | | | |
| **11.** | «Оптимизация процесса организации и проведения ярмарочных мероприятий на территории Ракитянского района» | **10,0**  (средства хоз. субъекта) | **10,0**  (средства хоз. субъекта) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **12.** | «Создание механизма, направленного на финансовую поддержку из районного бюджета начинающим субъектам МСП на территории Ракитянского района» | **900,0**  (местный бюджет) | **900,0**  (местный бюджет) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района** | | | | | |
| **13.** | «Создание интерактивного информационного ресурса «НашСпорт» о работе спортивных объектов Ракитянского района» | **480,0**  (местный бюджет) | **280,06**  (местный бюджет) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **14.** | «Создание механизма по обучению молодежи медиа направлению «Молодость-это мы!» на территории Ракитянского района» | **300,0**  (местный бюджет) | **179,12**  (местный бюджет) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **МКУ «Управление культуры Ракитянского района»** | | | | | |
| **15.** | «Формирование гражданско-патриотических и семейных ценностей у детей и подростков «Культурный код семьи – культурный код России» | **350,0**  (прочие) | **142,208**  (прочие) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **16.** | «Оптимизация процесса подготовки мероприятия в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» | **100,0**  (местный бюджет) | **75,935**  (местный бюджет) | Высокий | Без отклонений (100%) |
| **ИТОГО:** | | **134 652,08** | **114 093,3** |  |  |

**Начальник отдела**

**проектного управления С.И. Гречух**

**Портфель**

**Начальный – 0**

**Средний – 0**

**Выше среднего – 1**

**Высокий - 15**